ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 17.01.2024

м. Ромни

Про План заходів з реалізації у Роменській міській територіальній громаді  у 2024 році Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р, Плану заходiв на 2023-2024 роки з реалiзацiї Нацiональної стратегiї iз створення безбар'срного простору в Укpaїнi на перiод до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабiнету Miнicтрiв України вiд 25 квiтня 202З року М 372-р, розпорядження голови Сумської обласної державної адмiністрацiї – начальника обласної вiйськової адмiнiстрацiї вiд 27.04.2023 №l62-ОД  «Про затвердження плану заходiв Сумської областi на 2023-2024 роки з реалiзацiї Нацiональної стратегiї iз створення безбар'єрного простору в Українi на перiод до 2030 року», з метою створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів з реалізації у Роменській міській територіальній громаді  у 2024 році Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – План заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам Роменської міської ради та Виконавчого комітету Роменської міської ради забезпечити виконання Плану заходів та щокварталу до 15 числа останнього місяця кварталу інформувати структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації відповідно до належної сфери діяльності.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

Розробник проекту: Орлов Євгеній Борисович, в. о. начальника відділу містобудування та архітектури.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 15.01.2023 за тел. 5 40 94 та за e-mail: mistobud@romny-vk.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

17.01.2024 № ______

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у Роменській міській територіальній громаді у 2024 році

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Очікуваний результат | Строк вико-нання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступ-ність об’єктів фізич-ного оточення | Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого пос-тановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | Отримання інформації про ступень безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту; опублікування даної інформації на офіційних вебсайтах | Січень-грудень 2024 року | Відділ містобудування та архітектури Управління соціального захисту населення Роменської міської ради Громадські організації (за згодою) |
| 2. Забезпечення прис-тосування головних входів і приміщень будівель для викорис- тання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1. Проведення моніторингу облаш-тування головних входів і приміщень будівель у Роменській міській територіальній громаді з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Отримання інформації про стан облаштування голов-них входів і приміщень будівель у Роменській міській територіальній громаді з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаю- | Січень-грудень 2024 року | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради Відділ містобудування та архітектури Відділ молоді та спорту Відділ культури Роменської міської ради Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чи осіб з інвалідністю Надання пропозицій щодо забезпечення безбар’єр-ності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради Управління економічного розвитку Роменської міської ради КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Громадські організації (за згодою) |
|  | 2. Вжиття заходів стосовно доступності головних входів і приміщень будівель у Роменській міській територіальній громаді з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Забезпечення встановлен-ня пандусів, тактильної плитки, поручнів, адапта-ція вхідних дверей для осіб з інвалідністю Забезпечення наявності інформаційних табло/ піктограм | Січень-грудень 2024 року | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради Відділ містобудування та архітектури Відділ молоді та спорту Відділ культури Роменської міської ради Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області Управління адміністративних послуг Роменської міської ради Управління економічного розвитку Роменської міської ради КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Громадські організації (за згодою) |
| 3. Забезпечення фізич-ної доступності об’єктів закладів куль-тури | 1. Проведення моніторингу доступ-ності об’єктів закладів культури | Проведення моніторингу | Січень-грудень 2024 року | Відділ культури Роменської міської ради |
|  | 2. Забезпечення безперешкодного доступу до закладів культури | Забезпечення встанов-лення пандусів, тактиль-ної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю, |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наявністі інформаційних табло/піктограм |  |  |
| 4. Забезпечення дос-тупності будівель і приміщень закладів освіти для маломо-більних груп населен-ня із забезпеченням універсального дизай-ну та розумного прис-тосування | 1. Проведення моніторингу доступ-ності закладів освіти усіх рівнів | Проведення моніторингу | Січень-грудень 2024 року | Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області |
|  | 2. Вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Вжиття відповідних захо-дів за результатами моні-торингу | Липень-грудень 2024 року |  |
| 5. Забезпечення дос-тупності будівель і приміщень закладів охорони здоров’я Роменської міської ради для маломобіль-них груп населення | 1. Проведення моніторингу доступ-ності закладів охорони здоров’я | Проведення моніторингу | Січень-грудень 2024 року | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР КНП «Стоматполіклініка» РМР |
|  | 2. Вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів охорони здоров’я для маломобільних груп населення | Вжиття відповідних захо-дів за результатами моні-торингу | Липень-грудень 2024 року |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |
| 1. Врегулювання дос-тупності інформації під час надання публічних послуг | 1. Проведення моніторингу доступ-ності інформації, що надається особам з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями | Отримання інформації про ступінь доступності інформації, що надається особам з порушеннями слуху, зору, інтелек-туальними порушеннями | Січень-грудень 2024 року | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | 2. Вжиття заходів для підвищення рівня доступності інформації з урахуванням потреб осіб з різним рівнем комунікаційних можливос-тей | Забезпечення доступності інформації з урахуванням потреб осіб з різним рівнем комунікаційних можливостей | Січень-грудень 2024 року | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради Відділ з питань внутрішньої політики |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Підвищення інфор-маційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпе-чення їхніх прав | Розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, приміщенні Роменської міської ради тощо | Інформаційна обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їхніх прав | Січень-грудень 2024 року | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області Управління адміністративних послуг Роменської міської ради КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Громадські організації (за згодою) |
| 3. Проведення інфор-маційної кампанії «Україна без бар’єрів» | Забезпечення проведення інформа-ційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | Впровадження державної політики безбар’єрного доступу у всіх сферах суспільно-політичного життя на офіційних вебре-сурсах відповідальними виконавцями | Січень-грудень 2024 року | Відділ культури Роменської міської ради Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області Управління соціального захисту населення Роменської міської ради |
| 4. Формування культу-ри сприйняття осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення як повно-правного учасника суспільного життя | Проведення інформаційних кампа-ній, спрямованих на підвищення рівня обізнаності громадян та представників засобів масової інформації про права і можливості осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення та змен-шення стереотипів щодо них, із залученням усіх суспільних інсти- туцій, у тому числі громадських об єднань осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Підвищення культури сприйняття осіб з інвалід-ністю та інших маломо-більних груп населення як повно-правного учасника суспільного життя | Січень-грудень 2024 року | Відділ культури Роменської міської ради Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області Управління соціального захисту населення Роменської міської ради |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпеченя під-ключення населених пунктів до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету | 1. Визначення потреби населених пунктів Роменської міської терито-ріальної громади у підключенні широкосмугового доступу до Інтернету | Відновлення, підключення до фіксованого широко-смугового доступу до Інтернету | Січень-грудень 2024 року | Управління економічного розвитку Роменської міської ради |
|  | 2. Забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | Забезпечення доступу до інтернету населення | Січень-грудень 2024 року | Відділ культури Роменської міської ради |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |
| 1. Впровадження ком-плексних реабілітацій-них та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, пра-цездатності та залучен-ня в усі форми суспіль- ного життя (переоцін-ка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комп-лексних сучасних під-ходів) | 1. Забезпечення максимального наб-лиження комплексних реабілітацій-них (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | Збільшення чисельності отримувачів послуг | Січень-грудень 2024 року | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради Громадські організації (за згодою) |
|  | 2. Сприяння підвищенню рівня поінформованості населення, осіб похилого віку, з інвалідністю про захист їхніх прав та забезпечення відповідними соціальними послу-гами через засоби масової інфор-мації та вебсайт Роменської місь-кої ради | Підвищення рівня поін-формованості населення, осіб похилого віку, з інвалідністю про їхні права та забезпечення відповідними соціаль-ними послугами | Січень-грудень 2024 року | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради Управління адміністративних послуг Роменської міської ради Територіальний соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради Роменський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю імені Наталії Осауленко |
| 2. Популяризація та підтримка впровад-ження сімейних форм влаштування дітей-си-ріт і дітей, позбавле-них батьківського піклування | Забезпечення розвитку альтернатив-них форм виховання | Організація проведення зустрічей | Січень-грудень 2024 року | Служба у справах дітей Роменської міської ради Роменський міський центр соціальних служб |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Впровадження найк-ращих практик і меха-нізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкі-льного віку до куль-турного життя | Організація культурно-мистецьких та культурно-дозвільних заходів, спрямованих на залучення осіб з інвалідністю та інших маломобіль-них груп населення до культурного життя та мистецької творчості | Збільшення кількості осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп насе-лення, які беруть участь у культурному житті грома-ди, залучення учасників (осіб з інвалідністю) | Січень-грудень 2024 року | Відділ культури Роменської міської ради Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області Відділ молоді та спорту Управління соціального захисту населення Роменської міської ради Територіальний соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради Роменський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю імені Наталії Осауленко |
| 4. Проведення інфор-маційно-просвітниць-ких кампаній для осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дош-кільного віку | Створення системи інтерактивних навчань з питань освоєння комп’ю-терної грамотності, доступу до електронного урядування, цифрової освіти, участі в майстер-класах для натхнення та освоєння різних технік творчості, проведення практичних занять з оволодіння гаджетами з програмами екранного доступу для незрячих і слабо зрячих, тематич-них тренінгів для батьків, що вихо-вують дітей з інвалідністю | Забезпечення інформа-ційної грамотності осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | Січень-грудень 2024 року | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради Відділ освіти Роменської міської ради Відділ молоді та спорту Відділ культури Роменської міської ради Територіальний соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради Служба у справах дітей Роменської міської ради Роменський міський центр соціальних служб |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення підви-щення рівня якості на-дання освітніх послуг у | 1. Створення та забезпечення функ-ціонування спеціальних класів від-повідно до потреб громади | Реалізація права дітей з особливими освітніми пот-ребами на здобуття зага- | Січень-грудень 2024 | Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| закладах загальної середньої освіти |  | льної середньої освіти за місцем проживання | року |  |
|  | 2. Підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних зак-ладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закла-дів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх прожи-вання | Створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами | Січень-грудень 2024 року | Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області |
| 2. Забезпечення роз-витку мережі та підт-римки інклюзивно- ресурсних центрів | 1. Організація проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень і рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | Подолання психологічних бар’єрів, забезпечення рів-ноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | Січень-грудень 2024 року | Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області |
|  | 2. Забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічними за-собами для створення та функціо-нування інклюзивного середовища, посібниками | Оновлення матеріально-технічної бази для ство-рення та функціонування інклюзивного середовища закладів дошкільної освіти | Січень-грудень 2024 року | Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                       Василь МАРЮХА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету Роменської міської ради

«Про План заходів з реалізації у Роменській міській територіальній громаді  у 2024 році Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»

Проєкт рішення розроблено у зв’язку із необхідністю прийняття Плану з реалізації у Роменській міській територіальній громаді  у 2024 році Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р, з метою створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.

З метою оперативного вирішення питання дане рішення слід розглянути на черговому засіданні виконкому міської ради, що планується в січні 2024 року.

В. о. начальника відділу містобудування

та архітектури Роменської міської ради	                       	        Євгеній ОРЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                       Василь МАРЮХА