РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СІМДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

27.03.2024			               	    Ромни

Про стан виконання Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради 
на 2023-2025 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 22.02.2023 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки» (зі змінами та доповненнями).

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя Марюхи про стан виконання Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2023, за підсумками 2023 року (додається).

2. Залишити на контролі рішення міської ради від 22.02.2023 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки» (зі змінами та доповненнями).

Міський голова 								Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради

на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2023

в КНП «Роменська ЦРЛ» РМР за підсумками 2023 року

По Програмі розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки на 2023 рік затверджено 17 975,575 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 13 510,739 тис. грн, спеціальний фонд – 4 464,836 тис. грн.

За рахунок фінансування з бюджету Роменської міської територіальної громади здійснені заходи на суму 17 352,266 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 13 035,502 тис. грн та спеціальний фонд – 4 316,764 тис. грн за напрямком «Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги на вторинному рівні» по заходах:

організація покращення харчування хворих в стаціонарних відділеннях – 920,0 тис. грн;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до Бюджетного кодексу України – 11 220,441 тис. грн;

забезпечення роботи військово-лікарської комісії при Роменському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, профілактичні медичні огляди працівників бюджетних установ – 491,763 тис. грн;

оплата послуг з виготовлення облікової документації на пам'ятку архітектури «Земська лікарня» по бульвару Європейський, 24 в м. Ромни, Сумської області – 48,702 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу № 4 Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради, за адресою: м. Ромни, бульвар Європейський, 24 – 504,836 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі будівлі жіночої консультації КНП «Роменська ЦРЛ» РМР за адресою: м. Ромни, вул Коржівська, 42 (інв №101310058) – 1 397,377 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі з перекриттям будівлі жіночої консультації КНП «Роменська ЦРЛ» РМР за адресою: м. Ромни, вул. Коржівська, 42 (інв. № 101310057) – 
1 420,051 тис. грн;

забезпечення фізичного захисту кисневої станції (концентратора медичного кисню) OXIVITAL-55 та інших об'єктів критичної інфраструктури, проведення підготовки робіт, закупівлі мішків, піску та його транспортування, завантаження тари – 354,596 тис. грн;

придбання кондиціонерів з установкою в стаціонарних відділеннях КНП «Роменська ЦРЛ» РМР – 994,5 тис. грн.

Враховуючи те, що Програма є діючою, прошу залишити її на контролі.

Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР			Валентина ГУНЬКОВА

Погоджено

Заступник міського голови

з питань виконавчих органів ради				Василь МАРЮХА