# ПРОЄКТ РІШЕННЯ

**РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Дата розгляду 27.03.2024**

**Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської**

**територіальної громади на 2021-2023 роки**

**за підсумками 2023 року**

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі інформації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 23.12.2020 (зі змінами), за підсумками 2023 року

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома «Інформацію про виконання Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за підсумками 2023 року» (додається).

2. Зняти з контролю рішення Роменської міської ради від 23.12.2020 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2020 рік та основних напрямків економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки», яким затверджено Програму економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, у зв’язку із закінченням терміну його дії.

Розробник – Раїса Шкіль, начальник відділу розвитку території, заступник начальника управління економічного розвитку Роменської міської ради.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються відділом розвитку території управління економічного розвитку Роменської міської ради за адресою: м. Ромни, бульвар Шевченка, 2, каб. 11, тел. 5 32 45, електронною поштою на адресу [econ@romny-vk.gov.ua](https://login.mailspot.info/)

**Додаток**

**до рішення Роменської міської ради**

**27.03.2024**

**Інформація про виконання Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за підсумками 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури |

* 1. *Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості та розвиток міжнародного співробітництва*

Роменська громада бере участь у ряді інвестиційних проєктів (у т.ч. в рамках міжнародної технічної допомоги), а саме, протягом 2023 року:

1. Команда спеціалістів взяла участь у навчальній програмі «Кроки для спеціалістів. Планування та програмування» від Програми «U-LEAD з Європою» за проєктом «Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська обл., м. Ромни, вул. Героїв Роменщини, 99 (елементи енергозбереження)».
2. Подано заявки на отримання грантової допомоги Уряду Японії (програма КУСАНОНЕ) з підтримки безпеки людини по проєктах «Придбання реабілітаційного комплексу відновлення рухових функцій рук та ніг та тренування навичок ходи з підтримкою» та «Капітальний ремонт ліфтів по вул. Горького, 248 в м. Ромни Сумської області».
3. Управлінням економічного розвитку міської ради взято участь у Програмі підготовки фахівців з відновлення по Проєкту USAID «Економічна підтримка України» за підтримки Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Отримано сертифікати про успішне завершення онлайн-курсів: «Цілі сталого розвитку та зелена економіка у відновленні міст», «Планування сталого розвитку міст та залучення фінансування для відновлення інфраструктури», «Досвід відновлення міст від воєн та природних катастроф, можливість його застосування в Україні» тощо.
4. У межах проєкту «Не залишити нікого осторонь: громадська участь для планування відновлення громад» від ГО «Центр аналітичних досліджень» (CEDOS) з громадою працювала команда експертів у сфері залучення населення до проведення досліджень в сфері просторового розвитку та містобудівного планування. Відбулись 12 зустрічей з експертами проєкту ( у т.ч. 4 в форматі офлайн). У рамках Меморандуму про співпрацю та у взаємодії з Проєктним інститутом «Укргруппроєкт» отримано підтримку в розробці Технічного завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку громади: відбулись 4 спільних засідання робочої групи, проведено зустрічі (консультації) з громадськістю на сільських територіях громади (охоплено 6 старостатів), проведено анкетування для вивчення потреб/пропозицій по групам «бізнес» та «населення», підготовлено пропозиції.
5. Управлінням адміністративних послуг міської ради укладено Меморандум про співпрацю з Міністерством у справах ветеранів України, метою якого є взаємодія та координація діяльності, проведення різноманітних заходів, семінарів, круглих столів, підвищення знань та компетенції працівників, які будуть задіяні в реалізації проєкту «Адмінсервіс Ветеран». Управління взяло участь у проєкті PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні» (отримано комп’ютерну (офісну) техніку загальною вартістю 135,9 тис грн), у Програмі з відновлення та розбудови миру від Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (заплановане отримання автомобіля «Мобільний ЦНАП» та офісної техніки).
6. Подано пропозиції до переліку проєктів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів у межах бюджетної програми «Фонд ліквідації наслідків збройної агресії», а саме: придбання спеціального транспорту для Комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради в кількості 3 одиниць з метою надання якісних житлово-комунальних послуг на території Роменської громади.
7. Управлінням економічного розвитку міської ради подано проєкт «Будівництво споруди бомбосховища на території Роменської загальноосвітньої школи I-II ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Всіхсвятська, 5, м. Ромни, Сумська обл.» на конкурсний відбір, проєкт переміг, отримано 25,5 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 16.06.2023 № 608 та розпорядження КМУ від 21.04.2023№ 342 «Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державногобюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, на нові бюджетні програми»);

8. Структурними підрозділами подано 15 заявок на участь у Конкурсі соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!» від БО «БФ «МХП-Громаді», з них в галузі освіти - 4, культури - 7, соціального обслуговування - 3, медичній сфері – 1. Перемогу отримали 3 проєкта: «Відтворення етно-фольклорних обрядів «Скарбниця наших предків» (КЗ РМР «Великобубнівський будинок культури»); «Спортивний майданчик «Острівець козацького гарту та сили!» (Роменський ліцей № 1 ім. П.І. Калнишевського); «Спортивно-ігровий майданчик «Рекреаційний простір для молодших школярів» (ЗДО № 6).

9. Роменську громаду відібрано до участі в проєкті «Забезпечення доброго врядування завдяки участі громадськості та підвищенню якості надання послуг і захисту довкілля на сході України» (від ПРООН в Україні). Результатом спільної співпраці Роменської міської ради та ПРООН в Україні стало відкриття у громаді Простору соціальної адаптації для людей з інвалідністю, старшого віку та тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. За кошти бюджету громади зроблено ремонт приміщення, за кошти ПРООН (за фінансової підтримки Уряду Швеції) закупили необхідне обладнання на суму 666,7 тис. грн (смарт-телевізор, ноутбуки, меблі, сенсорне обладнання для арт-терапії, кондиціонер, термопоти). Отримали експертну підтримку від ГО «Ліга соціальних працівників України».

10. В межах проєкту ПРООН «Школа соціальної роботи» в жовтні відбулась презентація ініціативи, громаду відвідали кураторка проєкту Анна Білявська та експерт Регіонального Центру підвищення кваліфікації Київської області Ольга Макарова. 7 фахівців соціальної сфери нашої громади проходять навчання, отримано відповідні сертифікати.

11. Громада продовжує роботу в рамках Ініціативи «Мери за економічне зростання» в Україні (M4EG) 2021-2024, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується ПРООН в країнах Східного партнерства. У межах ініціативи представники управління економічного розвитку взяли участь у навчальних курсах, готуються заявки на конкурси. Отримано 2 портативні зарядні станції.

12. Управлінням економічного розвитку подано проєктну заявку «Монтаж енергозберігаючих систем вуличного освітлення на сонячній енергії на території Роменської громади» на грантовий конкурс від громадських організацій «Екоклуб» та «Екодія». Конкурс спрямований на підтримку діяльності місцевого самоврядування у впровадженні рішень, що вестимуть до сталої енергетики у громаді. У взаємодії з ГО «Екоклуб», ГО «Еколтава» спеціалісти управління взяли участь у навчаннях (щодо застосування альтернативних джерел енергії, управління відходами, тарифної політики, енергозбереження тощо). Управлінням у співпраці з КП «Міськводоканал» РМР подано заявку на виготовлення ТЕО для встановлення «сонячних електростанцій» на об’єктах водозабору та очисних споруд.

13. Управлінням економічного розвитку подано 5 проєктів на конкурсний відбір «Програми з відновлення України»:

- «Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська обл., м. Ромни, вул. Героїв Роменщини, 99»;

- «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Прокопенка, 76, м. Ромни, Сумська обл.»;

- «Реконструкція Роменського ліцею № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Іллінська, 13, 15, м. Ромни, Сумська обл.»;

- «Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 за адресою: вул. Полетик, 2, м. Ромни, Сумської області (Коригування)».

- «Реконструкція Роменського закладу загальної освіти І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської області з добудовою спортивної зали та багатофункціонального спортивного майданчика за адресою: Сумська обл., місто Ромни, вул. Троїцька, буд. 94»

Перемогу отримали та готуються до реалізації 2 проєкти: щодо капітального ремонту будівлі ЦРЛ (дитяча поліклініка) та ЗОШ №5. Проєкт по реконструкції школи № 8 знаходиться на розгляді в Мінінфраструктури.

14. З метою покращення доступу населення до питної води управлінням економічного розвитку подано три заявки до Проєкту USAID «Економічна підтримка України». Роменську громаду було відібрано до участі. 22.03.2023 підписаний Меморандум про взаєморозуміння між DAI Global LLC, виконавцем Проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної України», та Роменської міською радою. Погоджено список обладнання для часткової заміни мереж водопроводу на території міста. Готується тендер на закупівлю обладнання для заміни ділянок системи водопостачання м. Ромни.

В рамках проєкту отримано систему комплексного очищення води KlssBlu-48051 (вартість 909,8 тис. грн) для КНП «Роменська ЦРЛ» РМР та систему фільтрації води SWG DMF-2, генератор Senci SC18000DE потужністю 15 кВт (загальна вартість 987,0 тис. грн) для Перехрестівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Роменської міської ради.

15. Роменська громада пройшла відбір та бере участь у Проєкті USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування («Говерла»). Підтримка проєкту передбачає сприяння здійсненню трансформаційних перетворень на місцевому рівні, посилення спроможності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснювати відповідні повноваження.11.07.2023 укладено Угоду про наміри між Роменською міською радою Сумської області та DAI Global LLC, компанією – виконавцем Проєкту. Відбулось більше 30 онлайн-зустрічей (вебінари, консультації, навчання) та Форумів (конференцій) у форматі офлайн/онлайн. Проводяться навчання фахівців структурних підрозділів міської ради з різних напрямків.

Команді «Говерла» громадою подано заявки по проектних пропозиціях розвитку та відновлення, придбанню техніки для забезпечення життєдіяльності громади та реагування на надзвичайні ситуації. Зокрема, з метою забезпечення безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури очікується постачання генераторів та акумуляторних систем, комунальної техніки для комунальних підприємств міської ради.

По об’єктах, які підлягають відновленню, технічним експертам подано 3 заявки: реконструкція будівлі для розміщення ЦНАПу, капітальний ремонт Роменського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, будівництво споруди бомбосховища на території ЗОШ №6. Відбулись візити експертів до громади, в ході яких відвідувались об’єкти для оцінки будівельної готовності тощо.

За Договором від 09 жовтня 2023 року, DAI Global LLC, що є виконавцем Проєкту USAID, передав Роменській міській раді майно, закуплене за кошти Уряду США (USAID), а саме: екскаватор-навантажувач з комплектом додаткового обладнання марки CASE 570Т вартістю 3,095 млн. грн.

16. Роменська громада пройшла конкурсний відбір спікерів Форуму «Публічне управління та інновації» (м. Львів), де в червні 2023 р. міський голова представив громаду з презентацією «Діяльність ЦНАПу – сучасні підходи».

17. У червні 2023 р. відбулась двостороння онлайн – зустріч між муніципалітетами Роменської громади та міста Інверуно (Італія). Співпраця між муніципалітетами відбувається за підтримки Асоціації міст України, Програми «ULEAD з Європою» та Ради європейських муніципалітетів і регіонів (CEMR). На зустрічі презентовано громади – партнерки, окреслено напрямки співпраці. Відбувся навчальний візит делегації Роменської громади до регіону Ломбардія, у тому числі до міста Інверуно (Італія). У вересні 2023 року підписано Угоду про співробітництво і партнерство між Роменською міською радою Сумської області (Україна) та муніципалітетом міста Інверуно (Італія).

18. Роменська громада бере участь у Проєкті «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» щодо покращення адміністративних по соціальних послуг. Управління адміністративних послуг отримало обладнання - кейс мобільного адміністратора на загальну суму 72,9 тис. грн. та кардридер безконтактний для ID паспортів АВТОР КР-382 (20,8 тис. грн).

За допомоги цього Проєкту створено Мобільну соціальну службу з обслуговування на дому, паліативного догляду та натуральної допомоги. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) РМР отримав автомобіль FIAT Ducato (Спеціальний, Вантажний, Вантажопасажирський, Мобільний пункт)/Vehicle FIAT Ducato, вартістю 1806,7 тис. грн, за допомогою якого працівники Центру надаватимуть соціальні послуги вразливим групам населення у віддалених населених пунктах.

19. За Програмою «Справедливість для всіх» при підтримці Агентства USAID на базі ЦНАПу м. Ромни створено Громадський центр правосуддя, який надає правові консультації. Облаштовано 2 робочих місця (меблі, логотипи) для юристів, які отримують зарплату від Програми та в тестовому режимі розпочали з 1 жовтня 2023 р. надавати правничі послуги. Отримано комп’ютерну та офісну техніку, засоби мобільного зв’язку та SMS - інформування (загальна вартість 420,8 тис. грн).

20. Від Фонду Міжнародної Солідарності (Республіка Польща, Варшава) заклади освіти отримали генератори – 22 одиниці потужністю 3,5 кВт та пічки – 34 одиниці.

21. Від Фонду UNICEF отримано насосне обладнання та генератори резервного енергоживлення для КП «Міськводоканал» РМР:

- генератор 135 KVA WIBA – 1;

- генератор 14 КVA FOGO – 2;

- генератор 100 КVACummins – 2;

- комплект: насос та генератор BLACKSTONE 6.0/6.3 KW – 2.

Від Департаменту з питань соціальної підтримки, ветеранів та реінтеграції Сумської ОДА отримано генератор 550 KVA Cummins.

22. Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації «Філія ACTED» (Франція) надав гуманітарну допомогу – насосну станцію Hydro-setGS2 65-250-248/B/37 MCF та насос 6ВНЕ 32-8/11 з електродвигуном потужністю 11 кВт для КП «Міськводоканал» РМР.

23. Від Проєкту «Міжнародна платформа для зміцнення партнерств комунальних підприємств у водному господарстві», що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Уряду Німеччини, отримано транспортні засоби: Toyota Hilux Double Cab 4\*4 та VW Caddy для КП «Міськводоканал» РМР.

24. Роменську громаду відібрано для участі в Проєкті Good Governance Fund «Раннє відновлення України», який реалізується Abt Britain та ТОВ «КПМГ – Україна» за підтримки Ууряду Великої Британії (UK International Development). Створено робочу групу з розроблення Плану відновлення та розвитку (ПВР) Роменської громади. 06.12.2023 за участі регіонального радника проєкту Олега Левченка відбулось установче засідання робочої групи. У співпраці з командою проєкту протягом грудня 2023 р. проведено значну роботу: анкетування населення та бізнесу, мешканців/ок, що виїхали за межі громади, оцінка потреб вразливих категорій; зібрано масив аналітичних даних для створення геоінформаційних мап з інфографіками/дашбордами/діаграмами по галузях (демографія, освіта, соціальна інфраструктура, бюджет та ін.); складено соціально-економічний аналіз; підготовлено пропозиції по проєктах невідкладного реагування, відновлення та розвитку.

Загалом по всіх проектах робота продовжується, обсяг залучених інвестицій у грошовому еквіваленті складає більше 60 млн грн.

З метою ефективного використання нерухомого майна комунальної власності та збільшення надходжень до бюджету за січень-грудень 2023 року передано в оренду 17 об’єктів та укладено договори на загальну площу 1108,4 кв.м, до бюджету громади надійшло орендної плати – 1226,5 тис. грн.

У сфері використання земельних ресурсів затверджено 249 примірників технічної документації із землеустрою, 58 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Укладено/переукладено 119 договорів оренди землі на суму орендної плати 6,2 млн. грн у рік, поновлено 19 договорів оренди землі (661,5 тис. грн у рік); укладено 1 договір особистого строкового сервітуту, продовжено дію 5 таких договорів.

* 1. *Споживчий ринок*

Споживчий ринок громади, незважаючи на наслідки воєнного стану в країні, зниження попиту на товари і послуги, характеризується подальшим розвитком інфраструктури та достатнім рівнем товарного насичення, проте високим рівнем інфляції.

Протягом 2023 року в місті відкрито 5 нових та відновлено роботу 2 магазинів загальною торговельною площею 426,8 кв. м, відкрилось 3 заклади ресторанного господарства на 36 посадочних місць та 2 об’єкти побутового обслуговування на 4 робочих місця.

Проводиться робота щодо ліквідації стихійної торгівлі, систематично відбуваються рейди по недопущенню несанкціонованої торгівлі на вулицях та на прилеглій до міських ринків території. Проведено 175 рейдів. Ліквідовано стихійну торгівлю по вул. Соборна в місті Ромни.

Проведено 28 нарад з суб’єктами господарювання сфери торгівлі та побутового обслуговування: розглянуто роботу міських ринків та закладів торгівлі в умовах дії правового режиму воєнного стану, питання ліквідації стихійної торгівлі, організації на території громади виїзної сезонної торгівлі та роботи літніх майданчиків, державного регулювання роздрібних цін, запровадження реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі і послуг, захисту прав споживачів та ін.

На даний час для населення діють такі середні тарифи: на послуги водопостачання - 25,68 грн.за 1 куб. метр, водовідведення – 25,80 грн. за 1 куб. метр, з утримання будинків - 2,83 грн. за 1 кв. метр, тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2182,17  грн/ Гкал.

*1.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва*

У звітному періоді регуляторні акти не приймались. Проведено 4 повторних та 4 періодичних відстежень результативності регуляторних актів.

Усі проекти регуляторних актів, прийняті регуляторні акти, звіти про відстеження їх результативності розміщуються на офіційному вебсайті міської ради в рубриці «Регуляторна політика». Щокварталу на сайті розміщуються перелік діючих регуляторних актів та план-графік відстежень їх результативності.

Протягом 2023 року зареєстровано 9 малих підприємств та 205 фізичних осіб-підприємців.

Роменською філією обласного центру зайнятості проведено 8 міні-ярмарків вакансій, в них взяли участь 8 роботодавців та 46 зареєстрованих безробітних. Проведено 255 інформаційних семінарів та 4 наради за участі 216 роботодавців-підприємців.

Роменським управлінням ГУ ДПС у Сумській області висвітлено 68 матеріалів у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті міської ради щодо змін у податковому законодавстві та діяльності Роменської ОДПІ. Проведено 7 семінарів та 3 «круглих столи» з представниками малого та середнього бізнесу з питань податкового законодавства в сфері господарської діяльності.

Представниками Інформаційного пункту підприємця при ЦНАП м. Ромни надано 213 консультацій з актуальних питань бізнесу. В засобах масової інформації оприлюднено 5 інформаційних повідомлень на теми: «Державна програма надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу», можливості Програми «ULEAD з Європою», «Набір учасників на дистанційну програму менторської підтримки для малого та середнього бізнесу».

Проведено 2 засідання Ради підприємців при міському голові. Обговорено питання участі підприємців громади у тренінгах з розвитку підприємництва та бізнес-навичок для постраждалого від війни населення, що проводяться в рамках Програм ООН і ЄС. Такий тренінг для підприємців Сумської області проведено в м. Ромни 16-20 травня 2023 року. На засіданнях Ради розглядались питання організації роботи малого бізнесу в умовах воєнного стану, надання допомоги ЗСУ, змін в законодавстві України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі та послуг, безкоштовної перепідготовки та підвищення кваліфікації за робітничими професіями на базі Роменського ВПУ та Глинського професійного аграрного ліцею за ваучерами, які видаються Центром зайнятості особам старше 45 років, ВПО, особам, звільненим з військової служби.

*1.4. Промисловість, сільське господарство та розвиток транспорту*

Основні промислові підприємства, які здійснюють діяльність на території громади: ТОВ «Таланпром», ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», ПрАТ «Компанія Кобзаренка», ТОВ «Ласий кошик», ТзДВ «Роменська ГТФ», ПП «Спецкомплект», ПП «Виробнича фірма «Будрезерв», ТОВ «Кондор», ТОВ «Роменський молочний комбінат».

Війна значно вплинула на промисловість громади, підприємства намагаються налагодити логістику, нові ринки збуту, віднайти кадрові ресурси замість мобілізованих до лав ЗСУ, продовжувати виробництво попри складнощі економіки.

За інформацією промислових підприємств обсяг виготовленої промислової продукції за січень – грудень 2023 року склав 548,0 млн. грн, що становить 40,2 % проти аналогічного періоду минулого року (через перебої в діяльності 2022 року).

Не зважаючи на воєнний стан, інвестування в оновлення виробництва у 2023 році впроваджували промислові підприємства:

- ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» – виробниче обладнання на суму 79,7 млн. грн;

- ТДВ «Роменська ГТФ» – сонячна електростанція, котел, трансформатор, пилосос на суму 1,8 млн. грн;

- ТОВ «Ласий кошик» - виробниче обладнання, генератори, лінія та печі на 7,5 млн. грн;

- ТОВ «Таланпром» - машини, обладнання, транспортні засоби та комп’ютерна техніка на суму 38,8 млн грн.

Агропромисловий комплекс від початку повномасштабного вторгнення, як і промисловість міста, опинився у складних умовах: проблеми логістики, брак робітників у зв`язку з мобілізацією, складнощі в реалізації врожаю (було заблоковано канали збуту, зупинили роботу трейдери ринку), які спричинили відсутність ресурсів на погашення кредитів та ведення виробництва, перебої з електроенергією та пальним тощо. Заборона роботи в нічний час, обстріли та несприятливі погодні умови теж вплинули на проведення посівної компанії. Через війну змінилась структура посівів, сільськогосподарські підприємства сіяли насамперед ті культури, тона яких коштує дорожче, а з гектара дає менший за розмірами збір урожаю, щоб спростити логістику вивезення урожаю за рахунок меншого об’єму. Зокрема, це соняшник та соя. Питання організації експорту аграрної продукції також є пріоритетною проблемою. Доступ до українських портів у південних регіонах обмежений, аграрії змушені шукати нові шляхи для відправки продукції за кордон і стикаються із супротивом політичного характеру.

В аграрному секторі громади функціонують 91 сільськогосподарських підприємства, в тому числі 30 фермерських господарств (інформація оновлена за даними використання землі). Найбільші господарства, що займаються вирощуванням зернових та бобових культур та в обробітку яких знаходиться більше 1 тис. га землі, є: ТОВ «Урожайна Країна», СТОВ «Дружба-Нова», ТОВ «Райз – Схід», ТОВ «ТАС АГРО ПІВНІЧ», ПСП «Слобожанщина Агро», ТОВ «Агрофірма «ЛАН». Сільськогосподарських угідь в громаді 47 тис. га, з них рілля 33 тис. га.

У звітному періоді в громаді проведено збирання зернових і зернобобових на площі 33,0 тис. га, що становить 100 % до запланованого. Намолочено зернових та зернобобових культур 222,6 тис. т нового врожаю при середній урожайності 53,4 ц/га. Кукурудзи на зерно зібрано на площі 15,7 тис. га, намолочено 15,0 тис. т, середня врожайність – 96,7 ц/га, що більше на 0,6 ц/га проти 2022 року. Поряд зі збиральними роботами господарствами підготовлено ґрунт під посів озимих культур урожаю 2024 року. Площа посіву озимих по сільськогосподарських підприємствах станом на 01.01.2024 зменшилась проти минулого року на 17,8% і становить близько 7,0 тис. га.

Станом на 01.01.2024 пасажирські перевезення на 10 міських та 12 приміських автобусних маршрутах загального користування здійснюють 12 суб’єктів господарювання (10 фізичних осіб - підприємців та дві юридичні особи) на підставі прийнятих рішень і укладених договорів.

Прийнято 9 рішень виконкому міської ради про призначення автомобільних перевізників тимчасовими виконавцями пасажирських перевезень за міськими та приміськими автобусними маршрутами загального користування, укладено відповідні договори.

Працює робоча група з питань дотримання перевізниками умов договорів, проведено 18 виїзних перевірок по розгляду звернень громадян щодо виконання рейсів, складено 4 акти про порушення на маршрутах. Виконком міської ради за результатами перевірок вживає заходи щодо покращення якості перевезень.

* 1. *Житлова політика та будівництво*

Забезпечення громадян житлом, покращення благоустрою житлового фонду залишається однією з найгостріших проблем. На квартирному обліку перебуває 1574 сім'ї; на соціальному квартирному обліку – 5 осіб; забезпечено соціальним житлом 4 особи, з якими укладено відповідні договори на проживання. Серед громадян, які перебувають на обліку, 484 потребують першочергового отримання житла, 260 – позачергового.

Інформація про проходження щорічної перереєстрації перебуваючих на обліку громадян оприлюднюється на офіційному вебсайті, інших ЗМІ, доводиться до відома громадян у письмовому вигляді, телефонному режимі та під час проведення прийому громадян. Внесено по 1206 особам інформацію до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. У сфері житлового фонду працюють дві наглядові ради, міжвідомча робоча група та шість постійно діючих комісій. Зокрема, міжвідомчою робочою групою проведено 25 засідань та розглянуто 111 звернень. Загалом розглянуто 250 звернень з житлових питань, надано консультації, прийнято рішення.

У сфері містобудування та архітектури проводилась робота з проєктування та виготовлення містобудівної документації. Через воєнний стан існують складнощі по збору вихідних даних, місць розташувань екологічно - небезпечних об’єктів та їх потужностей для визначення санітарно - захисних зон по відношенню до проєктованих житлових та громадських територій. Не зважаючи на це, виготовлено «Проєкт внесення змін до генерального плану міста, плану зонування території та історико – архітектурного опорного плану міста», 6 генеральних планів по селах Пустовійтівка, Герасимівка, Овлаші, Перехрестівка, Біловод, Бобрик, суміщених з планами зонування території.

Завершено роботи по оновленню топогеодезичної основи, виконано ескізні пропозиції. Виконуються роботи по топозйомці сел Великі Бубни та Рогинці.

Підготовлено технічне завдання до розробки Комплексного плану просторового розвитку громади із залученням широких кіл громадськості. У процесі залучення населення до громадського обговорення та опитування отримано експертну допомогу проєкту «Не залишити нікого осторонь: громадська участь для планування відновлення громад» ГО «Центр дослідження суспільства» (Аналітичний центр CEDOS за підтримки USAID).

За кошти інвесторів розроблено проєкт детального планування території для нового будівництва складу зберігання насіння, мінеральних добрив та засобів захисту рослин (за селом Біловод по вул. Марківській, 3); завершено проєктування детальних планів по вул. Полтавській, 10 в м. Ромни (об’єкт дорожнього сервісу) та в с. Плавинище, де планується розмістити комплекс з виробництва альтернативної енергії («сонячна електростанція»).

Громадою ведеться проєктування детального плану території в межах вул. Конотопської та вул. Петропавлівської м. Ромни, який передбачає будівництво фабрики – кухні, облаштування систем водовідведення не лише по цьому об’єкту, а й для поруч розташованих школи та дитячого садка.

Відділу містобудування та архітектури делеговано додаткові повноваження щодо переведення садових будинків в житлові. Відділом розроблялись ескізи благоустрою різних ділянок, у т.ч. території для встановлення пам’ятного знаку на честь історичної зустрічі Гетьмана України Івана Мазепи та короля Швеції Карла ХІІ на Базарній площі міста.

*1.6. Житлово-комунальне господарство, благоустрій та енергозбереження*

Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради у 2023 році реалізовувались такі заходи (табл.):

Таблиця

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  зп | Найменування заходу | Передбачено  (з урахуванням змін), тис. грн | Стан виконання заходу  (на 31.12.2023) |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Виготовлення облікової документації на пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення «Духовне училище», ох. № 2955 по вул. Монастирська, 4 в м. Ромни Сумської області (нежитлова будівля) | 42,9 | Виконано. Облікова документація виготовлена. |

Продовження таблиці

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2. | Поточно-аварійний ремонт даху будівлі за адресою бул. Шевченка, 65 в м. Ромни Сумської обл. | 160,5 | Роботи виконано. |
| 3. | Поточний ремонт фасаду адміністративної будівлі по вул. Аптекарській, 19 в м. Ромни Сумської області | 138,0 | Роботи виконано. |
| 4. | Придбання покрівельного матеріалу (бікроеласту) | 182,9 | Придбано 1150 кв.м матеріалу. |
| 5. | [Придбання обладнання для регулювання дорожнього руху («фігурка школяра»)](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-30-006435-a) | 176,0 | Придбано 10 од. «фігурок школяра», з них встановлено 7 од.: вул. Покровський Узвіз, 57 – 2 од.; вул. Героїв Роменщини, 56А – 2 од., вул. Героїв Роменщини, 121 – 2 од.; вул. Конотопська, 50 – 1 од. |
| 6. | Придбання урн для сміття | 80,0 | Придбано 39 урн. |
| 7. | Поточний ремонт вуличного освітлення | 1200,0 | Проведено ремонт, технічне обслуговування, електромон-тажні роботи, заміну ламп та світильників по вулицях міста відповідно до заявок. |
| 8. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади | 1111,2 | Виконано ремонт 919 кв.м дорожнього покриття. |
| 9. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади (дрібний) | 1097,8 | Виконано ремонт 1756 кв.м дорожнього покриття. |
| 10. | Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області | 1273,7 | Виконано ремонт тротуарів площею 674 кв.м. |
| 11. | Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожню мережу та пішохідні переходи Роменської міської територіальної громади | 508,8 | Роботи по нанесенню дорожньої розмітки виконано (38,7 км). |
| 12. | Поточний ремонт автобусних зупинок | 69,8 | Надано послуги по відновленню 4 зупинок |

Продовження таблиці

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13. | Поточний ремонт зливових каналізацій | 189,9 | Проведено ремонт по: 1-му пров. Рятувальників; бул. Свободи; 1-му пров. Возне-сенської; вулицям Всіхсвят-ській та Покровський Узвіз, вул. Пригородській, вул. Коржівській |
| 14. | Поточний ремонт контейнерних майданчиків | 224,0 | Проведено ремонт по вулицях міста: Руденка, 32; Гостиннодвірська, 12;  Гетьмана Мазепи, 43; Пригородська, 205; Коржівська, 12; Покровський Узвіз, 41; Коржівська, 79; Вахрамеєва, 6. |
| 15. | Поточний ремонт внутрішньо кварталь-них проїздів в м. Ромни Сумської області | 3884,7 | Роботи виконано. |
| 16. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади (середній) | 7244,1 | Виконано ремонт 2610 кв. м дорожнього покриття. |
| 17. | Поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Роменської МТГ | 3777,8 | Виконано ремонт 1544 кв. м дорожнього покриття. |
| 18. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Пригородської м. Ромни | 180,0 | Договір підписаний, ведеться ремонт 160 кв.м дорожнього покриття |
| 19. | Послуги з поточного ремонту та очищен-ня колодязів громадського користування | 55,6 | Послуги за адресами: вул. Маліновського м. Ромни,  с. Біловоди. |
| 20. | Поточний ремонт фонтану в парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Ромни Сумської області | 44,0 | Роботи виконано. |
| 21. | Послуги зі встановлення обладнання для ругулювання дорожнього руху ("фігурка школяра") в м. Ромни Сумської області | 30,0 | Роботи виконано (див. п.5). |
| 22. | Поточний ремонт пішохідних доріжок з встановленням лавочок та урн в парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Ромни Сумської області | 98,6 | Покладено 88 кв.м плитки, встановлено 30 лавочок, 30 урн. |

Продовження таблиці

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 23. | Поточний ремонт «лежачих поліцейських» по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської області | 89,5 | Роботи виконано. |
| 24. | Придбання дитячих майданчиків | 213,5 | Майданчики встановлено по вул. Київській, 84; вул. Аптекарській, 14; в с. Житне |
| 25. | Будівництво дороги по вул. Береговій в м. Ромни (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 99,4 | Проєктно - кошторисну документацію (ПКД) виготовлено. |
| 26. | Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гостиннодвірська, 14-А, під’їзди:1,2 в м. Ромни Сумської області | 873,2 | Роботи виконано. |
| 27. | Капітальний ремонт ліфтів по вул. Рятувальників, 67, під’їзди: 1,2,3,4 в м. Ромни Сумської області | 573,1 | Роботи виконано. |
| 28. | Капітальний ремонт ліфтів по вул. Руденка, 32, під’їзд 3 в м. Ромни Сумської області | 144,1 | Роботи виконано. |
| 29. | Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гостиннодвірська, 12-А, під’їзди:1,2 в м. Ромни Сумської області | 275,7 | Роботи виконано. |
| 30. | Капітальний ремонт м’яких покрівель житлових будинків | 79,4 | Виготовлено ПКД, експертиза для житлового будинку по вул. Гостиннодвірській,12. |
| 31. | Капітальний ремонт світлофору по вул. Соборна | 426,1 | Роботи виконано. |
| 32. | Капітальний ремонт світлофору по вул. Полтавська | 189,0 | Роботи виконано. |
| 33. | Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської області (виготовлення ПКД) | 50,0 | ПКД виготовлено. |
| 34. | Капітальний ремонт покриття дороги О191305 Ромни - Талалаївка (виготовлення ПКД) | 820,0 | ПКД виготовлено |
| 35. | Поточний ремонт Алеї Слави зі встановленням пам'ятних стел в м. Ромни Сумської області | 190,0 | Роботи виконано. |

Продовження таблиці

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 36. | Поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі (фарбування) | 142,5 | Роботи виконано по вулицях: Гетьмана Мазепи, Коржівська, Западинська, Прокопенка, Героїв Роменщини, б-р Свободи, б-р Шевченка |
| 37. | Поточний ремонт в’їзних стел «Ромни» | 73,5 | Роботи виконано по вул. Київській, с. Герасимівка,  с. Овлаші |
| 38. | Поточний ремонт дороги зі встановленням «лежачих поліцейських» | 160,0 | Роботи виконано по вул. Соборній в м. Ромни |
| 39. | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Пригородській в м. Ромни | 177,3 | Роботи виконано. |

**2. Соціальний та гуманітарний розвиток**

*2.1. Грошові доходи населення та зайнятість*

За даними оперативного моніторингу середньомісячна заробітна плата за січень-грудень 2023 року склала 11272,38 грн, що 99,98 % у порівнянні з відповідним періодом 2022 року та у 1,7 рази перевищує мінімальну заробітну плату.

Спостерігається суттєве уповільнення темпів зростання заробітної плати як в цілому по громаді, так і по окремих видах діяльності. В порівнянні з січнем-груднем 2022 року рівень заробітної плати зменшився в сферах: торгівля, будівництво, тимчасове розміщення і організація харчування. У той же час у переробній промисловості, де зайнято 15,7% від загальної чисельності штатних працівників, заробітна плата у грудні 2023 року складає 13848,36 грн (110,7% від середнього рівня по громаді).

Залишається значною диференціація рівня заробітної плати в розрізі видів економічної діяльності, спостерігається недостатній рівень доходів частини населення громади через низький розмір заробітної плати в окремих галузях економіки. Найвищий рівень середньої заробітної плати у грудні 2023 року - у працівників виду економічної діяльності «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря» – 21937,17 грн або 175,4% від середнього рівня по громаді. Найнижчий рівень заробітної плати у працівників галузі «Оптова та роздрібна торгівля» – 4651,72 грн. або 37,2% від середнього рівня по громаді. Коефіцієнт співвідношення між найвищим та найнижчим показниками рівня заробітної плати по економіці у грудні 2023 року становить 4,7.

На показник середньомісячної заробітної плати найбільше впливає рівень оплати праці на таких підприємствах, як ТОВ «Таланпром», ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», ТОВ «Ласий кошик», ТОВ «Секьюрайті», ТОВ «Урожайна країна», ТОВ «Агрофірма Біловоди», Агрофірма «Надія», ТОВ «Агрофірма «Лан».

Заборгованість із виплати заробітної плати на 01.01.2024 наявна на Державному підприємстві «Дослідне господарство «Іскра» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» – 599,9 тис. грн.

Зважаючи на введені обмеження щодо проведення заходів контролю, посилено інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на забезпечення належного рівня оплати праці найманих працівників. На засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення опрацьовано інформацію Роменського відділу податків і зборів та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Сумській області щодо виплати заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімального рівня – по 11 роботодавцях.

Чисельність зареєстрованих безробітних на 01.01.2024 становить 432 особи.

З початку року послугами державної служби зайнятості скористалося 2225 незайнятих громадян. За направленням служби зайнятості працевлаштовано 582 особи, рівень працевлаштування становить 26,2 %. За 2023 рік створено 226 нових робочих місць, що майже втричі більше проти минулого року (+297,0%).

*2.2. Соціальне забезпечення*

Одним із основних завдань соціального забезпечення є виконання прийнятих державних та місцевих програм, здійснення ефективної адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення, підтримка кожної сім’ї, що потребує допомоги. Пріоритетом залишається підтримка військових та членів їх сімей, безпека мирного населення, захист ВПО та соціальна сфера.

Крім Програми соціального захисту населення Роменської МТГ, діють програми щодо підтримки ветеранів/членів їх сімей та підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Враховуючи постійне недофінансування державою різних соціальних гарантій та судові рішення про стягнення коштів з бюджету громади на користь позивачів, затверджено відповідну програму. Загалом нараховано видатків по всіх соціальних програмах на суму 143,3 млн грн..

Для координації надання допомоги населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту, забезпечення взаємодії органами влади та донорськими/волонтерськими організаціями утворено Координаційний центр підтримки цивільного населення громади, відбулось 6 засідань. Діє Комісія з питань встановлення факту догляду щодо осіб з інвалідністю І, ІІ груп та тих, що потребують постійного догляду; розглянуто 27 заяв, видано 14 актів.

Фахівцями Управління соціального захисту населення Роменської міської ради надано консультації 12,2 тис. особам, прийнято заяви 4,6 тис. осіб, розглянуто 1,3 тис. звернень громадян, надано відповіді 16 тис. громадян, які звернулись на «гарячу лінію» управління. Загалом управління відвідали 22,7 тис. громадян.

Також управлінням впроваджується Соціальна програма «Прихисток», Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», «База-портал HELP», «Єдина інформаційна система соціальної сфери».

Через комплекс «Соціальна громада» прийнято більше ніж 4,5 тис. заяв. До Єдиної інформаційної системи соціальної сфери занесено 459 особових справ.

Оздоровлено 43 дитини в закладах оздоровлення та відпочинку. У співпраці з ГО «Мереживо» на відпочинок до Німеччини та Словаччини направлено 19 дітей. Забезпечено продтоварами тривалого зберігання 2340 осіб вразливих категорій.

Ведеться активна співпраця з благодійними фондами. За сприяння Фонду ООН UNICEF 145 дітей ВПО отримали зимові набори (одяг, взуття, пледи, ліхтарики). Від ГЦ «Проліска» отримано зимові набори одягу для 113 дітей ВПО. Представниками БФ «Право на захист» зареєстровано 2064 особи до реалізації програми «Забезпечення захисту прав та юридична допомога внутрішньо переміщеним особам та таким, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України». Від релігійної громади «Ковчег» отримали продуктові набори 150 ВПО. Фондом «АІСМ Україна» видано 80 продуктових наборів сім’ям загиблих/померлих Захисників та Захисниць України. БО «Фонд Ріната Ахметова» проведено зустріч із 30 ВПО.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради надаються соціальні послуги особам, які опинились в складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги за місцем проживання або в умовах денного перебування. Станом на 01.01.2024 працюють 102 особи (з них 35 – в селах); функціонують три відділення: соціальної допомоги вдома, денного перебування та адресної допомоги. В с. Пустовійтівка діє побутовий комбінат, у с. Великі Бубни надаються послуги з прання, ремонту взуття/одягу.

Загалом надано 215,1 тис. соціальних послуг для 1426 підопічних.

Терцентр є учасником проєкту «Розбудова інституційної спроможності служби Університет третього віку на рівні територіальних громад в умовах змін законодавства та стандарту соціальної адаптації» за підтримки ПРООН в Україні, завдяки якому та при участі бюджету громади відкрито Простір соціальної адаптації. Послуги Університету третього віку отримують 240 осіб. Працюють 2 психолога, створено мультидисциплінарну команду, що наближує надання соціальних послуг до її отримувачів. Пунктом прокату засобів реабілітації скористались 50 осіб.

Також реалізовувався проєкт «Створення Мобільної соціальної служби в громаді», в рамках якого отримано спеціалізований вантажопасажирський автомобіль для надання соціальних послуг у віддалених населених пунктах. За співпраці з БФ «Розвиток Посулля» та БФ «Гудгейм» підопічні центру отримали засоби гігієни.

Матеріально-технічну базу центру зміцнено на суму коштів – 3,5 млн грн,з них 2,5 млн грн – спонсорська допомога. За ці кошти проведено ремонт приміщень установи, побутових комбінатів, придбано 10 од. комп’ютерної техніки, меблі, канцтовари, спецодяг та взуття тощо.

27 осіб з числа безробітних брали участь в оплачуваних громадських та суспільно корисних роботах, пов’язаних із послугами для підопічних центру.

Роменський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю імені Наталії Осауленко надає безкоштовні послуги повнолітнім особам та дітям з інвалідністю, дітям до трьох років (включно), що належать до групи ризику. В структурі центру – 12 працівників, створено всі необхідні умови. Проведено ремонт масажного кабінету, за підтримки БО «БФ «ХайТех» розпочато ремонт частини приміщення. У звітному періоді 117 осіб пройшли комплексну реабілітацію.

Центр активно залучає допомогу благодійних організацій, бере участь в грантових конкурсах. За проєктом «Спільна невідкладна допомога Україні» БО «БФ «ХЕЛП Україна» через партнерську ГО «Твоє місто Ромен» отримано допомоги більше ніж на 750,0 тис. грн (генератор, ноутбук, мультимедійний проектор, набори гігієни, постільна білизна, продуктові набори та ін..)

Від благодійниці отримано генератор та обігрівачі. Підопічним роздано продуктові набори, що надійшли від Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА. БФ «Благомай» надав реабілітаційне обладнання. Партнерська організація Центру ГО «Твоє місто Ромен» реалізувала грант від Українського Жіночого Фонду (дидактичні матеріали та реабілітаційне обладнання).

*2.3. Покращення здоров’я населення*

У сфері охорони здоров’я діють 3 комунальних некомерційних підприємства Роменської міської ради: Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни, Роменська центральна районна лікарня, Стоматологічна поліклініка.

Роменська ЦРЛ обслуговує 107 тис. осіб з 8 громад Роменського району, має стаціонарні відділення на 304 ліжка, поліклінічне відділення (719 відвідувань у зміну), жіночу консультацію (55 відвідувань), відділення хронічного гемодіалізу на 6 апаратів. Укладено договір з НСЗУ по 23 пакетах медичної допомоги.

Лікарня як опорний заклад включена до Переліку кластерних закладів Сумського госпітального округу. Для покращення надання медичних послуг вторинного рівня проведено ремонт консультативної поліклініки для дорослих та дітей; в пологовому відділенні та відділенні гнійної та планової хірургії створено сучасні умови; відкрито відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги; проведено капітальний ремонт покрівель будівель жіночої консультації, приміщення інфекційного відділення, відремонтовано стаціонарне відділення післягострої та довготривалої реабілітації; головний корпус №1 на 100% забезпечений централізованим постачанням кисню, встановлено кріоциліндри. Лікарню оснащено високотехнологічним апаратом «С-дуга», апаратом УЗД експертного класу, новими функціональними ліжками, системою ендоскопічної візуалізації для гастроскопії, апаратом рентгенівським діагностичним, іншим медичним та реабілітаційним обладнанням. Вжито заходів по захисту кисневої станції від надзвичайних ситуацій. В червні 2023 р. відкрито реабілітаційне відділення та філію консультативної поліклініки інфекційного профілю. У січні 2024 р. після ремонту відкрито дитяче та травматологічне відділення. Загалом освоєно 24,5 млн грн коштів з різних джерел.

Проєкт щодо капітального ремонту будівлі дитячої поліклініки переміг у конкурсному відборі Програми з відновлення України, готується до реалізації.

КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР надає амбулаторну медичну допомогу первинного рівня. В структурі підприємства функціонує 12 амбулаторій, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів та 13 фельдшерських пунктів. Рівень підписання декларацій з лікарями первинної медичної допомоги складає 70,6 %.

Протягом 2023 року за рахунок коштів за медичні послуги, що надійшли від НСЗУ, придбано 3 електролічильники, 2 принтери, циркуляційний насос, комплектуючі до комп’ютерної техніки. За рахунок коштів громади встановлено твердопаливний котел у Великобубнівській амбулаторії, замінено мережі водопостачання та двері в Перехрестівській амбулаторії, встановлено пандус у Пустовійтівській амбулаторії, придбано обладнання та матеріали для облаштування укриття. Від благодійних фондів отримано 4 генератори, медичне приладдя, 3 холодильники для вакцин та морозильна камера.

КНП «Стоматполіклініка» РМР надає невідкладну стоматологічну допомогу та послуги сучасного протезування зубів, бере участь у моніторингу здоров'я населення, сприяє поширенню медичних знань серед населення. Кількість штатних працівників – 79 , з них 14 – адміністративно-управлінський потенціал. Для забезпечення безперебійного функціонування підприємство облаштувало майданчик для встановлення генератора резервного енергоживлення на території зубопротезного відділення по вул. Коржівській.

*2.4. Освіта*

Для задоволення освітніх потреб у громаді функціонувало 47 закладів освіти, з них фактично у 2023-2024 н.р. – 46 (за виключенням Роменської ЗОШ № 8). У тому числі 23 заклади загальної середньої освіти, 19 закладів дошкільної освіти, 4 заклади позашкільної освіти (Центр позашкільної освіти, Мала академія наук та учнівської молоді, 2 дитячо-юнацьких спортивні школи). Діє Центр професійного розвитку педагогічних працівників (охоплює освітян Роменського району), Міжшкільний ресурсний центр, Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Концепція «Нова українська школа» передбачає функціонування ліцеїв та гімназій замість загальноосвітніх шкіл, тож готується План трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. В освітній сфері впроваджуються програмні та мультимедійні продукти, передбачені Державною інформаційною системою управління освітою.

Через збройну агресію майже повністю зруйновано ЗОШ № 8, загинуло 4 людей. Станом на 26.12.2023 в межах області знаходилось 1477 дошкільнят, в межах країни – 9, виїхали за кордон – 65 дітей. До 15 закладів дошкільної освіти влаштовано 32 дитини ВПО. Організовано підвезення учнів до міських шкіл шляхом розповсюдження пільгових проїзних квитків. Забезпечується підвезення 598 школярів та 90 вихованців ЗДО в сільській місцевості, курсує 17 шкільних автобусів, 7 автобусів передано на потреби ЗСУ. Діє програма щодо підвезення педагогічних працівників сільської місцевості.

За результатами річного оцінювання 47 випускників ЗЗСО нагороджені золотою медаллю, 9 – срібною. 9 учням призначено стипендію міського голови. П’ятеро учнів отримували стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації.

Покращено матеріально-технічну базу по закладах освіти: придбано газовий котел та насос для ДНЗ №7, твердопаливний котел та проектор для ЗОШ № 10, жарову шафу для ЗДО № 9, комп’ютери для ліцею №4 та МАН, учбовий автомобіль та шини для Міжшкільного ресурсного центру. Заклади освіти забезпечено широкосмуговим доступом до мережі Інтернет.

Виконано роботиз капремонту приміщень ЗОШ №5, завершено капремонт покрівлі ліцею № 4; виготовлено ПКД для встановлення систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією в будівлях ліцею № 4, ЗОШ № 5, ЗОШ № 11, Великобубнівського ЗЗСО; виготовлено ПКД по капремонту приміщень харчоблоків ЗОШ №5 та ЗОШ №11. Облаштовано укриття по всіх закладах освіти, крім Рогинського ЗДО. Проведено поточні ремонти: опалення в ЗДО №3, асфальтного покриття на території ліцею №1, спортзалу ЗОШ №11, стіни на території Бацманівського НВК, гаража на території Центру професійного розвитку медпрацівників. Виконано поточні ремонти систем тепло-, водопостачання та водовідведення, вузлів обліку газу. Отримано 4 шкільні автобуси (19,4 млн грн).

Освітяни беруть активну участь у грантових конкурсах.

Роменські ліцей № 1 і ЗДО № 6 перемогли в конкурсі соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!» БФ «МХП-Громаді» та отримали кошти на встановлення спортивних майданчиків.

Рогинський ЗЗСО:

* за освітнім проєктом «Rеducation» отримав спортивний інвентар;
* отримав фінансування (через партнерську ГО «Розвиток освітніх ініціатив») на облаштування SMARТ-майданчика та матеріали за конкурсом «ООН Жінки: Гранти на підтримку малих партнерських ініціатив для громад 2023» від Українського Жіночого Фонду.

Роменська ЗОШ № 11 виборола 2 місце у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв (отримано принтер) та перемогла у таких проєктах:

- «Підтримка шкіл» ГО «Центр «Розвиток КСВ» за підтримки Mondelez Foundation – на закупівлю STEM-обладнання для кабінетів природничого циклу;

- Всесвітній день шкільного молока «WorldSchoolMilkDay» від ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) - отримано комп’ютерну техніку та спортінвентар.

Завдяки співпраці з БО «Світло Надії» та ЮНІСЕФ на базі Роменської МАНУМ облаштовується цифровий освітній центр: проведено ремонт приміщення та вбиральні, отримано ноутбуки та іншу техніку.

За державними програмами в конкурсах перемогли:

* «Будівництво споруди бомбосховища на території Роменської загальноосвітньої школи I - II ступенів № 6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Всіхсвятська, 5, м. Ромни, Сумська обл.» - на отримання субвенції з державного бюджету;
* «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Прокопенка, 76, м. Ромни, Сумська обл.» - за «Програмою з відновлення України».

*2.5. Підтримка дітей, сім’ї та молоді*

На обліку служби у справах дітей Роменської міської ради перебуває 118 дітей, з них 33 дитини – сироти. Під опікою перебуває 84 дитини. Службою проведено 107 рейдів, обстежено 196 сімей. Виявлено 30 дітей, що опинились в складних життєвих обставинах, з них 4 – направлено до центру соціально-психологічної реабілітації, 2 – до обласного будинку дитини, 11 – під опіку, 1 дитину усиновлено. Складено 5 актів про покинутих дітей, ініційовано 4 притягнення батьків до адміністративної відповідальності.

Функціонує 7 прийомних сімей та 3 дитячі будинки сімейного типу. 6 подружніх пар усиновили 6 дітей. Під опіку/піклування родичів влаштовано 11 дітей. Здійснюється нагляд за 28 усиновленими дітьми. Служба активно співпрацює з БФ «Право на захист»: бере участь в тренінгах, підопічні сім’ї ВПО отримують психологічну та юридичну допомогу.

Соціальною роботою Роменського міського центру соціальних служб охоплено 2509 родин, в яких виховується 3102 дітей. За оцінками потреб виявлено 387 сімей у складних життєвих обставинах (312 дітей). Соціальним супроводом охоплено 41 родину. За результатами соціальної роботи в 366 сім’ях складні життєві обставини подолано, в 114 – мінімізовано. Ведеться робота з кандидатами у прийомні сім’ї.

Мобільною бригадою центру виконано 114 виїздів на випадки домашнього насильства.

До соціальної роботи залучаються громадські, релігійні організації та благодійні фонди. 2 ДБСТ отримали адресну гуманітарну допомогу від благодійників із Провінції Оверайсел (Нідерланди). 20 сімей отримали грошову допомогу від БФ «Єдність за майбутнє». Релігійна організація «Ковчег» надала 100 сім’ям дитяче харчування. 20 родин ВПО отримали продуктові набори та аптечки від Сумського обласного центру соціальних служб.

Опікунські сім’ї та родини, діти яких навчаються в закладі з цілодобовим перебуванням, охоплені заходами проєкту «Забезпечення системного реагування на потребу дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернат них закладів, та дітей групи ризику». З ними проводиться системна робота фахівців.

З метою реалізації молодіжної політики, формування національної свідомості та патріотичного виховання молоді діють Молодіжна рада та Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при виконавчому комітеті Роменської міської ради. Проведено фестиваль - конкурс «Варта» в рамках дитячо – юнацької військово – патріотичної гри «Сокіл («Джура»)», організовано відкриті турніри з плавання, боксу, волейболу, баскетболу тощо, присвячені Героям Роменщини та Збройним силам України.

*2.6. Фізична культура і спорт*

У громаді функціонують 2 стадіони, 54 спортивних майданчики, 8 футбольних полів, 1 тенісний корт, 21 спортивний зал та 18 майданчиків з тренажерним обладнанням, діють 18 спортивних клубів, які надають фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку. Працюють дві дитячо – юнацькі спортивні школи, спортивні клуби коледжу СНАУ «Юність», коледжу КНЕУ «Вікторія», ВПУ «Ромен-1100» та при закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. В Роменській ДЮСШ ім. В. Гречаного навчається 378 вихованців, у Роменськівй ДЮСШ ім. П. Калнишевського – 300.

Діє програма розвитку плавання в громаді, за якою організовано заняття для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти.

Протягом 2023 року проведено 55 навчально-тренувальних зборів та 25 фізкультурно-спортивних заходів, в яких взяли участь понад 1 тис. осіб. Підготовлено 5 майстрів спорту України. Спортсмени громади взяли участь у 19 обласних та 30 всеукраїнських змаганнях, вибороли 201 медаль, з них 89 – «золоті».

*2.7. Культура, туризм*

Сфера культури налічує 73 заклади, у т.ч. Центр розвитку культури та туризму, 38 клубних закладів, 30 бібліотек, 4 заклади початкової мистецької освіти. На території громади обліковується 150 пам’яток та об’єктів культурної спадщини. В межах пам’яткоохоронної роботи Центром розвитку культури та туризму виготовлено паспорти на 8 об’єктів культурної спадщини історичної групи, облікові картки на 4 об’єкти культурної спадщини архітектурної групи та 1 нововиявлений об’єкт археології.

Затверджено положення про порядок встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дощок. У звітному періоді встановлено 7 меморіальних дощок та пам’ятні стели Захисникам України. На виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської політики в Україні і деколонізацію топонімії» комісією визначено 78 пам’яток та об’єктів, що підлягають очищенню від символів радянської політики.

На базі клубних закладів громади діяло 162 аматорських формування, участь в яких приймають більше 2 тисяч осіб. Організовано 1473 культурно-масових заходи. Відбулось 52 благодійних акції на підтримку ЗСУ. В рамках пілотного проекту «Шлюб за добу» проведено 36 весільних церемоній, 3 - безкоштовні для учасників бойових дій.

Працівники сфери культури беруть активну участь в навчаннях та тренінгах, грантових конкурсах. Проєкт Великобубнівського будинку культури «Відтворення етнофольклорних обрядів «Скарбниця наших предків» став переможцем конкурсу соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!» БФ «МХП - Громаді», придбано сценічні костюми.

##### В громаді налічується понад 22 тис. користувачів бібліотек, в сільських бібліотеках діє служба «З книгою по життю», яка доставляє книги додому. В центральній міській бібліотеці для дітей діє Артпростір. Бібліотечний фонд поповнюється завдяки допомозі видавництв та благодійників: надійшло 2268 книг українських та зарубіжних авторів. Фахівцями бібліотек оформлено 709 книжкових виставок. У рамках Стратегії розвитку читання Мінкультури «Читання як життєва стратегія» розпочали свою діяльність 29 клубів за інтересами.

Початковою мистецькою освітою охоплено 632 особи, з них мають пільги – 293 учні.

Учасниками творчих колективів та учнями музичних шкіл отримано 383 призових місця, з них 192 – міжнародні, 106 – всеукраїнські.

З бюджету громади виділялись кошти на покращення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів, підготовку до осінньо-зимового періоду. Зокрема, поповнено бібліотечні фонди; придбано ноутбуки для відділу культури та централізованої бухгалтерії; оновлено вивіски на бібліотечних та клубних закладах; придбано електро- та бензокоси; проведено ремонтні роботи (покрівлі та електромережі закладів культури, ремонт приміщень Перехрестівської бібліотеки, Плавинищенського будинку культури (БК), Борозенківського клубу, Житнянських клубу та бібліотеки, тощо). Встановлено твердопаливний котел у Плавинищенський БК та проведено поточний ремонт системи опалення; проведено заміну твердопаливної печі у Перехрестівській бібліотеці; встановлено піч твердопаливну конвекційну у Біловодський БК; проведено заміну циркуляційних насосів у Пустовійтівському БК, Овлашівському та Бацманівському об'єктах дозвіллєвої роботи (ОДР); встановлено пічт вердопаливну в Левондівському клубі; проведено поточний ремонт системи опалення та встановлення твердопаливного котла у Ріпчанському клубі; проведено ремонти котлів та пічного опалення у Житнянському, Ярмолинському клубах, Пісківському та Посадському ОДР; встановлено конвектори електричні у Рогинському клубі.

*2.8. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір*

З метою активізації участі громадськості у реалізації державної політики, урахування пропозицій громади у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку налагоджена співпраця з представниками громадсько-політичних сил, релігійних організацій. При виконавчому комітеті міської ради діє Громадська рада. Проведено 3 засідання Громадської ради, під час яких розглянуто питання житлово-комунального господарства та соціально-економічної сфери.

На території міста діють 23 органи самоорганізації населення, в сільській місцевості громади працюють старости 15 старостинських округів, постійно проводяться навчання з актуальних питань, «круглі столи», оперативні наради. Проведено 3 семінари-наради, 2 засідання «круглого столу» з головами квартальних комітетів.

Щомісяця забезпечено проведення єдиних інформаційних днів, під час яких роз’ясняються населенню актуальні питання державної політики. Організовано 38 заходів, з них: 16 – з нагоди державних свят, 12 – щодо пам’ятних дат, 10 – по відзначенню професійних свят. Усі заходи проводяться із залученням громадськості, політичних партій.

На території громади розміщуються постери соціальної реклами: привітання Президента України до державних свят, інформаційні кампанії щодо мобілізації до лав Збройних Сил України, патріотичного виховання молоді, популяризації ЗСУ тощо.

Висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів забезпечується через два друкованих ЗМІ (міськрайонна газета «Вісті Роменщини», тижневик «Тандем-прес»), міськрайонну радіостудію «Ромен», офіційний вебсайт Роменської міської ради, соціальну мережу Facebook, новинний Telegram-канал. Разовий тираж газети «Вісті Роменщини» складає 3008 примірників, «Тандем-прес» - 4000 екземплярів. Близько 2000 публікацій на рік розміщується як в комунальних, так і в приватних ЗМІ. Для представників місцевих ЗМІ керівництвом громади проведено 19 прес - конференцій, прес-тури міського голови, заступників міського голови.

Засновник радіомовлення – Роменська міська рада. 100% покриття території громади цілодобово забезпечує FM - радіо «Спектр» (FM 107.3) та міськрайонна радіостудія «Ромен» (FM 106.6). Програмною концепцією радіостудії передбачено, що у загальному обсязі мовлення не менше 15 % мають становити інформаційні передачі місцевої тематики. Інший час - ретрансляція програм суспільного мовника. Передавач потужністю у 200 Вт дає змогу охопити майже весь Роменський район.

Послуги телевізійного мовлення надають дві телерадіокомпанії: ТОВ «Телерадіокомпанія РКТ -2», телерадіокомпанія КТ «Ідеал».

На офіційному сайті за звітний період розміщено 2217 повідомлень у розділі «Новини», орієнтовно стільки ж у решті розділів, що складає близько 350 пов./міс. Оприлюднюється близько 260 пов./міс на сторінках соцмережі Facebook; у місцевих друкованих ЗМІ – 58 публ./міс., міськрайонною радіостудією «Ромен» – 9104 інф./міс.

*2.9. Забезпечення законності та правопорядку*

Виконавчим комітетом Роменської міської ради спільно з Роменським відділом поліції ГУ Національної поліції в Сумській області забезпечується протидія злочинності, здійснюється нарощування спільних зусиль із залученням громадськості у вдосконаленні організації засобів і методів запобігання і розкриття злочинів. До виконання комплексної програми «Правопорядок» залучається 15 установ, організацій, управлінь та відділів Роменської міської ради.

На території громади встановлено 23 камери відеоспостереження для оперативних служб Роменського відділу поліції ГУ Національної поліції в Сумській області, з них 6 сучасних камер відеоспостереження з функцією розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та облич. У рамках програми «Поліцейський офіцер громади» створено 2 поліцейських станції в с. Пустовійтівка та с. Мокіївка, поліцейські офіцери забезпечені службовими автомобілями, паливно-мастильними матеріалами, канцтоварами, оргтехнікою.

Весняний та осінній призови громадян до лав Збройних Сил України не проводився через воєнний стан. Роменському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки надаються послуги по забезпеченню електроенергією, водою, медичним інструментом, необхідним інвентарем.

З метою модернізації місцевої системи централізованого оповіщення громади встановлено обладнання (13 сирен електропневматичних СЕП-4-24).

*2.10. Охорона праці*

Діє Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Щорічний огляд – конкурс з охорони праці та промислової безпеки, заходи з нагоди днів охорони праці через воєнний стан не проводились.

Відділом з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконкому міської ради протягом року проведено 20 обстежень комунальних закладів громади з питань охорони та умов праці, надано роботодавцям 81 рекомендацію. В ході обстежень проаналізовано стан умов праці, правильність документального обґрунтування встановлення права працівників, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці на пільгове пенсійне забезпечення за результатами проведення атестації. Відділом здійснювалося організаційно-методичне забезпечення та контроль за розробленням та впровадженням систем управління охороною праці. У 2023 році для відповідальних осіб з питань охорони праці проведено 2 семінари, до участі у яких залучено представників Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці.

.

*2.11. Поліпшення якості діяльності міської ради та її виконавчих органів*

У співпраці з Асоціацією міст України, за підтримки Ради європейських муніципалітетів і регіонів (CEMR), Програми «ULEAD з Європою» 2023 року громада налагоджувала міжнародні зв’язки: укладено меморандуми про співробітництво з італійським м. Інверуно (відбувся навчальний візит делегації до регіону Ломбардія), з містом Моравська Тршебова (Чехія), надіслано листи до м. Влаардінген (Нідерланди) для поновлення партнерства.

В листопаді 2023 р. відбувся 6-й Міжнародний Форум співдружності та співпраці громад Львівщини та Сумщини з громадами Європейського союзу «За зміцнення та відновлення громад України». Роменська громада гідно презентувала потенційні можливості розвитку та уклала угоди про співпрацю з Червоноградською та Дрогобицькою громадами.

Загалом укладено більше 25 угод про співробітництво з громадами – партнерками, громадськими, благодійними організаціями та міжнародними проєктами, в рамках яких відбувається залучення Роменської громади до реалізації спільних проектів у різних сферах (проєкти відновлення та розвитку, інтеграція ВПО, підтримка вразливих категорій населення, облаштування укриттів, матеріально – технічне забезпечення житлово-комунального господарства, закладів освіти, охорони здоров'я та культури, містобудівна документація тощо).

Спеціалісти структурних підрозділів міської ради постійно підвищують кваліфікацію на тренінгах і семінарах за відповідними напрямками роботи в рамках співпраці з міжнародними та громадськими проєктами. У громаді реалізовується 11 міжнародних проєктів, експерти яких надають методичну підтримку і консультації громаді.

ЦНАП є активним учасником міжнародних проектів. В якості кращої практики діяльності міської ради на Львівському форумі «Публічне управління та інновації», організованому ГО «ТехСтартапСкул» за підтримки Проєкту USAID «Говерла», громадою було презентовано надбання Центру надання адміністративних послуг м. Ромни при управлінні адміністративних послуг міської ради.

До мережі адмінпослуг входять центральний офіс, 15 віддалених робочих місць адміністраторів в старостатах та 1 віддалене робоче місце в пологовому відділенні лікарні. Адміністраторами надається 358 видів послуг, їх перелік доповнено послугами для ВПО та іншими, які «зумовлені війною».

У 2023 році ЦНАП відвідали понад 70 тис. осіб, в центральному офісі надано 35 тис. послуг та консультацій, в старостинських округах – понад 30 тис. послуг. Найзатребуваніші з них у сфері реєстрації місця проживання (20,3 тис.), майна (4,4 тис.), щодо соціальних питань (3,1 тис.), земельних питань (3,0 тис.), витяги та довідки (3,0 тис.). За допомогою мобільних валіз надаються послуги за місцем перебування громадян, надано 30 послуг. За надані адміністративні послуги до місцевого та державного бюджету надійшло 3,1 млн грн. адмінзбору.

На базі ЦНАП впроваджено «Громадський Центр Правосуддя» для надання безкоштовної правової допомоги мешканцям громади, 55 осіб отримали правові консультації.

У грудні 2023 р. впроваджено «Єдине Вікно Ветерана», завдяки якому розширено перелік послуг для ветеранів війни та членів їх сімей; зокрема, це 9 послуг, суб’єктом надання яких є Міністерство у справах ветеранів України. Такі послуги отримала 131 особа.

Безперебійне функціонування ЦНАПу забезпечено необхідним обладнанням (генератор, супутникова система Starlink, найпростіше укриття). Впроваджено супутні інноваційні послуги: сплата адмінзборів через POS – термінали, QR – посилання, шеринг документів (отримання копій цифрових документів), інформування через соцмережі, сервіс «мобільний адміністратор в укритті», відновлено електронну чергу з можливістю попереднього запису на прийом тощо. У співпраці з ГО «ВОІ «Українське товариство глухих» придбано планшет для зв’язку з перекладачем жестової мови.

Мешканці громади мають змогу здійснити державну реєстрацію народження, смерті та шлюбу. У центральному офісі облаштовано «фотозону» для урочистих церемоній реєстрації шлюбу та народження. З 2023 року на підставі меморандуму з Міжрегіональним управлінням юстиції відвідувачі можуть отримати свідоцтва повторно та витяги про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Працює Інформаційний пункт підприємця, надано більше 250 консультацій, проведено 3 онлайн - зустрічі зі студентами вищих начальних закладів.

**Начальник Управління економічного розвитку**

**Роменської міської ради Юлія ЯНЧУК**

**Погоджено**

**Керуючий справами виконкому**

**Роменської міської ради Наталія МОСКАЛЕНКО**