

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.05.2024** | **Ромни** | **№ 136-ОД** |
| **Про План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2025-2027 роки** |  |

Відповідно до пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-1 Бюджетного кодексу України, Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні, затверджених наказом Міністерства фінансів України  від 31.05.2019 № 228, з метою складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2025-2027 роки:

1. Затвердити План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (далі – План заходів) (додаються).
2. Управлінню фінансів спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів забезпечити складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2025-2027 роки відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і громади.
3. Координацію роботи з виконання Плану заходів покласти на Управління фінансів Роменської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Розпорядження міського голови**

**27.05.2024 № 136-ОД**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади**

**на 2025-2027 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****зп** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні****за виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розроблення Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції до Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (далі – Інструкція) | До 05.06.2024 | УФ РМР |
|  | Доведення до головних розпорядників бюд-жетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозів місцевих бюджетів, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (далі – Прогноз Бюджету) | До 05.06.2024 | УФ РМР |
|  | Здійснення аналізу виконання Бюджету Роменської міської територіальної громади у 2023 році та поточному році для формування тенденцій виконання дохідної та видаткової частин бюджету | До 15.06.2024 | УФ РМР |
|  | Надання УФ РМР прогнозних показників Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2025-2027 роки за видами надходжень:1. орендна плата майна, що перебуває в комунальній власності громади та за продаж майна, що перебуває в комунальній власності громади;
2. від продажу землі;
3. орендна плати за земельні ділянки;
4. надходження до Цільового фонду Роменської міської територіальної громади за соціальними угодами;
5. податок на прибуток підприємств, комунальної власності
 | До 15.06.2024 | УЕР РМРУЖКГ РМРВідділ земельних ресурсів Відділ земельних ресурсів Відділ земельних ресурсів Комунальні підпри-ємства Роменської міської ради |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Формування основних прогнозних показників забезпечення функціонування та розвитку окремих галузей на 2025-2027 роки і подання їх для узагальнення УЕР РМР | До 15.06.2024 | Виконавчі органи Ро-менської міської ради (далі виконавчі органи) – головні розпоряд-ники коштів  |
| 6. | Надання УФ РМР основних прогнозних показників забезпечення функціонування та розвитку окремих галузей на 2025-2027 роки | До 25.06.2024 | УЕР РМР |
| 7. | Прогнозування обсягів доходів громади на 2025-2027 роки | До 25.06.2024 | УФ РМР |
| 8. | Надання УФ РМР розрахунків для формування орієнтовних граничних показників видатків на підставі [Бюджетної декларації Міністерства фінансів України на 2025-2027 роки](https://mof.gov.ua/uk/budget_declaration_for_2025-2027-733) та Інструкції  | До 25.06.2024 | Головні розпорядники коштів окремих галу-зейРозпорядники бюджет-них коштівКомунальні некомер-ційні підприємства |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів бюджетних розрахунків. Проведення нарад з головними розпорядниками та розпорядниками коштів  | До 15.07.2024 | УФ РМРГоловні розпорядники бюджетних коштівРозпорядники бюджет-них коштів |
| 10. | Доведення головним розпорядникам коштів орієнтовних граничних показників видатків на 2025-2027 роки | До 20.07.2024 | УФ РМР |
| 11. | Надання УФ РМР бюджетних пропозицій на 2025-2027 роки у відповідності до доведеної інструкції | До 01.08.2024 | Головні розпорядники коштів |
| 12. | Підготовка Прогнозу Бюджету та подання його на розгляд виконавчого комітету міської ради | До 15.08.2024 | УФ РМР |
| 13. | Подання проєкту рішення про схвалення Прогнозу Бюджету на розгляд міської ради  | У 5-денний строк після схвалення проєкту виконавчим комітетом міської ради  | УФ РМР |

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**