ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду 19.06.2024

| Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |
| --- | --- |

Відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити склад штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років (додаток 1).

Установити, що в разі персональних змін у складі штабу новопризначені працівники входять до його складу за посадами, в разі відсутності членів штабу у зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у його роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

- Затвердити заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років (додаток 2).

- Керівникам підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади:

1) до 01.10.2024 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років;

2) до 01.07.2024 затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років кожного об’єкта.

- Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради до 01.08.2024 спільно з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розробити оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання та довести їх до відома підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади.

- Підприємствам – надавачам комунальних послуг спільно з Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради запровадити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, вжити заходів щодо недопущення збитковості підприємств.

- Підприємствам із обслуговування житлово-комунального фонду та теплопостачальним підприємствам до 06.09.2024 завершити ремонтні роботи на будинкових теплових мережах, провести їх додаткове випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення у багатоквартирних будинках та відключенням квартир від централізованого опалення.

- Установам та організаціям, що фінансуються з бюджету Роменської міської територіальної громади, привести кошториси у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання.

- Рекомендувати керівникам промислових підприємств розглянути можливість використання на відомчих газових котельнях резервних видів палива у разі виникнення аварійних ситуацій.

- Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» та Комунальному підприємству «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради до 01.09.2024 вжити заходів щодо погашення забогованості за використаний природний газ.

- Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради», Комунальному підприємству «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради та Комунальному підприємству «Міськводоканал» Роменської міської ради» забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та вимог чинного законодавства.

- Рекомендувати філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» протягом опалювального періоду забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів Роменської міської територіальної громади без попередження користувачів.

- Комунальному підприємству «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» до 30.06.2024 розробити графік завезення солі, піску та приготування протиожеледної суміші в кількості, необхідній для стабільного забезпечення експлуатації доріг у зимовий період.

- Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради інформувати про виконання цього рішення на оперативних нарадах при міському голові у серпні 2024 року, на засіданнях виконавчого комітету міської ради у вересні 2024 року і травні 2025 року.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

Розробник проекту: Олена ГРЕБЕНЮК - начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження до проєкту рішення приймаються Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради за телефоном 5-42-86, електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

19.06.2024 № ___

СКЛАД

штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій

Роменської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

| Москаленко Наталія Віталіївна | – | керуючий справами виконкому, начальник штабу |
| --- | --- | --- |
| Гребенюк Олена Петрівна | – | начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, заступник начальника штабу |
| Сорока Вячеслав Володимирович | – | головний спеціаліст відділу інженерного забезпечення та будівництва Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, секретар штабу |
| Бєсєда Володимир Корнійович | – | директор Комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради |
| Кліщенко Сергій Анатолійович | – | начальник Роменського МРВ УДСНС України у Сумській області (за згодою) |
| Маляренко Микола Михайлович | – | інженер з охорони праці Комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради» |
| Мега Віталій Петрович | – | директор Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» |
| Омеляненко Владислав Іванович | – | начальник Роменського відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» (за згодою) |
| Андрущенко Олександр Анатолійович | – | головний інженер філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                               Наталія МОСКАЛЕНКО

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

19.06.2024 № ___

ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансу-вання, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| 1. | Перевірка герметизації інженерних вводів у підвальні приміщення житлових будинків, при необхід-ності проведення ремонту. Проведення перевірки і очистки димових та вентиляційних каналів, ремонту оголовків димових труб | До 01.09.2024 | УЖКГ РМР КП «Житло-Експлу-атація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Марс» ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 2. | Проведення поточного ремонту центрального опалення будинків, ремонту і ревізії запірної арматури, поновлення пошкодженої ізоляції теплопроводів централізованого опалення будинків | До 01.09.2024 | УЖКГ РМР КП «Житло-Експлу-атація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Марс» ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 3. | Систематичне проведення роз`яс-нювальної роботи з мешканцями будинків щодо бережного використання теплової енергії, води, газу, дбайливого ставлення до житла та своєчасної оплати комунальних послуг | Постійно | УЖКГ РМР КП «Житло-Експлу-атація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Марс» ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 4. | Виконання повторного випробу-вання теплових систем будинків та інших об`єктів – споживачів тепла підвищеним тиском згідно з нормами | До 25.09.2024 | УЖКГ РМР КП «Житло-Експлу-атація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Марс» ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 5. | Комплексна підготовка до осінньо-зимового періоду 223 житлових будинків із підписанням паспортів готовності | До 01.10.2024 | УЖКГ РМР КП «Житло-Експлу-атація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Марс» ПП «Наш Дім» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ремонт м’яких покрівель | До 01.10.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 7. | Заміна окремих ділянок водоп-роводу | До 01.08.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 8. | Заміна окремих ділянок каналі за-ційної мережі | До 01.09.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 9. | Заміна окремих ділянок трубо-проводу системи опалення | До 01.10.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 10. | Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів | До 01.10.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 11. | Ремонт шатрових покрівель | До 01.09.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 12. | Заміна запірної арматури | До 01.09.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 13. | Ревізія запірної арматури | До 01.09.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 14. | Ремонт водостоків | До 01.09.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 15. | Перевірка димових та венти-ляційних каналів | До 16.10.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 16. | Ремонт віконних рам, дверей | До 01.10.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 17. | Проведення гідровипробувань сис-тем теплопостачання | До 01.10.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 18. | Ремонт систем електропостачання місць загального користування | До 01.11.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 19. | Ремонт відмостки | До 01.10.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 20. | Фарбування зовнішніх газопроводів | До 01.08.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 21. | Ремонт лазів на горище | До 01.10.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 22. | Ізоляція системи опалення | До 01.10.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 23. | Встановлення діодів | До 01.12.2024 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 24. | Часткова ревізія або заміна запірної та запірнорегулювальної арматури в системі опалення благоустроєних будинків | До 16.09.2024 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Часткове поновлення ділянок ізоляції систем опалення благоустроєних будинків | До 16.09.2024 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 26. | Поновлення герметизації інженер-них вводів по мірі необхідності | До 16.09.2024 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 27. | Проведення гідравлічного випро-бування внутрішньо-будинкових теплових мереж благоустроєних будинків | До 16.09.2024 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 28. | Частковий ремонт м’якої покрівлі окремими місцями за адресами: вул. Руденка, 8А,32, м. Ромни; вул. Коржівська, 113, 95, м.Ромни; вул. Петра Калнишевського, 22, 34, 35 м. Ромни вул. Вознесенська, 23 м. Ромни | До 01.11.2024 | ПП «Наш Дім» | Бюджет громади |
| 29. | Герметизація стінових панелей будинків у м. Ромни за адресами: вул. Руденка, 32, вул. Петра Калнишевського, 35 | До 02.12.2024 | ПП «Наш Дім» | Бюджет громади |
| 30. | Частковий ремонт каналізаційних трубопроводів у м. Ромни за адресами: вул. Петра Кални-шевського, 22, вул. Руденка, 32, вул. Соборна, 34 | До 01.05.2024 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 31. | Часткова заміна водопровідних ділянок | До 01.05.2024 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 32. | Перевірка димових та вентиляційних каналів | До 01.09.2024 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 33. | Підготовка інвентаря для очищення снігу | Листопад 2024 року | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 34. | Забезпечення нормативного запасу посипочного матеріалу | Листопад 2024 року | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 35. | Ремонт мяких покрівель | До 01.10.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 36. | Ремонт окремих ділянок трубопроводів системи опалення | До 01.09.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 37. | Ремонт окремих ділянок водо-провідної мережі | До 01.08.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 38. | Ремонт окремих ділянок каналізаційної мережі | До 01.08.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 39. | Ремонт козирків над входами в підїзди | До 01.07.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | Ремонт оголовків димовентиля-ційних каналів |  | До 01.09.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| 41. | Ремонт покрівлі із азбестоцемент-них листів |  | До 01.10.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| 42. | Ревізія запірної арматури |  | До 01.09.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| 43. | Очищення козирків та приямків від сміття |  | До 01.07.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| 44. | Ремонт водостоків |  | До 01.08.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| 45. | Ремонт віконних рам та дверей |  | До 01.10.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| 46. | Проведення гідравлічних випробувань на системі теплопостачання |  | До 15.04.2024 та 25.09.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| 47. | Ремонт відмостки |  | До 01.08.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| 48. | Скління віконних блоків |  | До 01.10.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| 49. | Фарбування зовнішніх газопроводів |  | До 01.10.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| 50. | Поновлення ізоляції трубопроводів на опалювальній мережі |  | До 01.09.2024 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| Теплопостачання |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Забезпечення своєчасної сто від-соткової оплати за використаний природний газ | Протягом опалюваль-ного періоду | КП «Ромникомун-тепло» РМР» КП «Ромнитеплосер-віс» РМР |  | Власні кошти |
| 52. |  | Проведення режимної наладки котлів, проведення додаткового гідравлічного випробовування зовнішніх і внутрішніх мереж після ремонту | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» КП «Ромнитеплосер-віс» РМР |  | Власні кошти |
| 53. |  | Проведення ремонту, ревізії та заміни запірної арматури в котельнях | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» КП «Ромнитеплосер-віс» РМР |  | Власні кошти |
| 54. |  | Провести перевірку електро-обладнання на заземлення | До 01.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР |  | Власні кошти |
| 55. |  | Складання актів готовності до опалювального періоду | До 01.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР |  | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | Проведення на вхідний контроль лічильники газу 5од. | До 01.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 57. | Проведення держповірки коректора газу у котельні за адресою: вул. Щербакова, 14, м. Ромни | До 10.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 58. | Проведення повірки вузлів обліку по ж/б вул. Г. Мазепи, 43, вул. Щербакова, 10, м. Ромни | До 20.08.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 59. | Виконання заміни підшипника на пальнику котла №1 у котельні за адресою: вул. Щербакова, 14, м. Ромни | До 20.08.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 60. | Виконання ремонту покрівлі даху котельні у котельні за адресою: вул. Щербакова, 14, м. Ромни | До 20.08.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 61. | Проведення ревізії котла №2 у котельні за адресою: вул. Щербакова, 14, м. Ромни | До 20.08.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 62. | Проведення держповірки перетво-рювача тису у котельні за адресою: вул. Щербакова, 14, м. Ромни | До 10.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 63. | Виконання ремонту блоку управління та сигналізації котлів №1, 2, 3 у котельні за адресою: вул. Київська, м. Ромни | До 10.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 64. | Проведення ревізії пальників котлів, мережевого насоса із заміною підшипників у котельні за адресою: вул. Київська, м. Ромни | До 10.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 65. | Виконання ремонту мережевого насоса з заміною підшипників у котельні за адресою: вул. Прокопенко, 43, м. Ромни | До 10.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 66. | Проведення ревізії пальника котла №1 у котельні за адресою: вул. Прокопенко, 43, м. Ромни | До 10.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 67. | Виконання ремонту мережевого насоса з заміною підшипників у котельні за адресою: вул. Полтавська, 121а, м. Ромни | До 15.08.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |

|  |  |  | Продовження додатка 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69. | Виконання промивки модулів нагріву міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1, м. Ромни | До 10.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 70. | Проведення ремонтних робіт 4-х блоків управління модулів міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1, м. Ромни | До 10.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 71. | Виконання повірки лічильника газу, пертворювача температури міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1, м. Ромни | До 10.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
| 72. | Повірка лічильника газу топкової за адресою: с. Гаврилівка | До 10.09.2024 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| 73. | Проведення гідровипробування внутрішньобудинкових теплових мереж | До 01.05.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
| 74. | Проведення ремонту тепломереж після гідровипробувань теплових мереж | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
| 75. | Повірка лічильників газу – 7 шт. | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
| 76. | Повірка коректорів газу – 5 шт. | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
| 77. | Вхідний контроль лічильників газу - 8 шт | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
| 78. | Повірка контрольно-вимірювальних приладів (манометри, термометри, дифманометри, самописці) | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
| 79. | Профілактичні випробування електрообладнання | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
| 80. | Ремонт котелень та теплових мереж у відповідності до затвердженого графіка (чистка котлів, боровів, ревізія запірної арматури, газового та насосного обладнання, автоматики, хімводопідготовки, поновлення ізоляції тепломереж) | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
| 81. | Ремонт покрівель котельних, 5 од. | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
| 82 | Перевірка димовентканалів | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» |  |
| 83. | Складення актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 2024-2024 років | До 01.09.2024 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопостачання |  |  |  |  |
| 84. | Проведення своєчасного технічного обслуговування відключаючих пристроїв на лінійній частині газопроводів згідно затверджених графіків | До 01.10.2024 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 85. | Проведення своєчасного технічного обслуговування підземних споруд і пристроїв (газових колодязів, коверів) на лінійній частині газопроводів згідно затверджених графіків | До 01.10.2024 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 86. | Проведення своєчасного технічно-го обслуговування ГРП, ШГРП, КБРТ згідно затверджених графіків | До 01.10.2024 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
|  | Проведення комплексного прила-дового обстеження (КПО) підземних та надземних розподільчих га-зопроводів з метою перевірки гер-метичності та виявлення місць пош-коджень ізоляції (згідно графіку) | До 01.12.2024 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 87. | Проведення «Системи виявлення витоків» по Газорозподільним станціям | До 01.10 2024 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 88. | Своєчасне виявлення КБРТ з несправним скидним клапаном та негерметичними з’єднаннями | Постійно | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 89. | Проведення контролю в багатопо-верховому секторі за перевіркою технічного стану димовентканалів та інженерних вводів перед початком опалювального сезону | ІІІ квартал 2024 року | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 90. | Очищення охоронних зон підземних газопроводів від дерев, кущів та порослі | До 01.10 2024 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 91. | Капремонт відключаючих пристроїв за адресами: с. Малі Бубни; с. Великі Бубни, вул. Роменська | До 01.10 2024 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92. | Реконструкція технологічного обладнання ГРП за адресами: вул. Овсяннікова, 4, м. Ромни, (ГРП-16); вул. Птіцина, 1, м. Ромни (ГРП-17); вул. Дудіна, 34, м. Ромни (ГРП-13) | До 01.10.2024 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 93. | Реконструкція ШГРП за адресами: вул. Ярова, 11, с. Житнє; вул. Хандоги, 4, с. Матлахове; вул. Гагаріна, 1, с. Борозенка; с. Правдюки; вул. Київська, 12, с. Бацмани; вул. Шляхова, 11, с. Столяреве | До 01.10.2024 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 94. | Пофарбування надземних газопроводів: м. Ромни, вул. Сіленка довжиною 48 м | До 01.10.2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 95. | Фарбування СКЗ за адресами: вул. Роменська, с. Коржі; вул. Польова,с. Калинівка; вул. Перемоги, с. Овлаші; вул. Молодіжна, с. Біловод; 1-й пров. Рятувальників, 16, м. Ромни; 1-й пров. Полетик, м. Ромни; вул. Берегова, м. Ромни | До 01.10.2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| 96. | Проведення поточного ремонту огородження зон санітарної охорони артсвердловин на Процівському водозаборі та артсвердловин у сільській місцевості громади | ІІ-ІІІ квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 97. | Проведення поточного ремонту (фарбування, побілка) шахт артсвердловин Процівського водозабору | ІІ-IV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 98. | Промивка водопровідних мереж міста та резервуарів чистої води | ІV квартал 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 99. | Балагоустрій шахт артезіанських свердловин в селах Роменської громади, ремонт горловин шахт, встановлення люків на них | ІІ-IV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100. | Проведення промивки та чищення водонапірних башт, водопровідних мереж в сільській місцевості | ІІ-IV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 101. | Виконання благоустрою ділянок, на яких проводилися ремонти водопровідних ліній протягом зимового періоду | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 102. | Обстеження та ремонт пожежних гідрантів. Встановлення придбаних гідрантів, на заміну тих, що не підлягають ремонту згідно актів обстежень | І- ІV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 103. | Проведення обстеження та ремон-ту оглядових колодязів. Прид-бання і встановлення люків на оглядові колодязі | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 104. | Виконання поточних ремонтів та приведення в належний стан водорозбірних колонок м. Ромни | ІІ- ІV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 105. | Заміна запірної арматури: Ø 250; Ø 200; Ø 150; Ø 100 | ІІ-ІІІ квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 106. | Встановлення приладів обліку води на артсвердловинах у сільській місцевості | ІІ- ІV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 107. | Встановлення кранів для відбору проб води в артсвердловинах та водонапірних баштах у сільській місцевості | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 108. | Проведення обстеження та ремонту горловини оглядових колодязів. Придбання і встановлення люків на оглядові колодязі | ІІ-ІV квартали 2024 року | УЖКГ РМР КП «Міськводоканал» РМР» | Бюджет громади Власні кошти |
| 109. | Проведення очистки резервуару приймального відділення КНС №1 | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 110. | Проведення очистки резервуару приймального відділення КНС №2 | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 111. | Проведення поточного ремонту огородження ЗСО артсвердловини на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |
| 112. | Встановлення водолічильника на артсвердловині на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
| 113. | Проведення очищення пісколовок на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
| 114. | Проведення поточного ремонту водовідвідних лотків та окремих ділянок зовнішніх стінок (наростити металеву обшивку) на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
| 115. | Проведення поточного ремонту шиберів на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
| 116. | Проведення очистки та ремонту первинних відстійників на очисних спорудах (4 одиниці) | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
| 117. | Проведення ремонту переливних лотків і центрального лотка на мулових картах | ІІ-ІV квартали 2024 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
| Лікувальні заклади |  |  |  |  |  |
| 118. | Проведення моніторингу роботи КНП «Роменська ЦРЛ» РМР взимку та заслуховування на медичних радах підсумки проход-ження опалювального сезону 2023-2024 років, затвердження заходів щодо підготовки до нас-тупного осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | До 25.06.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |  |
| 119. | Призначення відповідальних осіб за виконання заходів по підготовці КНП «Роменська ЦРЛ» РМР до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років | До 20.06.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |  |
| 120. | Проведення обстеження будівель та споруд, складання відповідного акта про результати огляду | До 25.06.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |  |
| 121. | Здійснення перевірки та техніч-ного обслуговування теплових пунктів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контроль-но-вимірювальних пристроїв та автоматики, при необхідності провести ремонтні роботи | До 01.07.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |  |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122. | Забезпечення проведення режим-ної наладки котлів, ремонту теплових та електроустановок, промивки та гідравлічного випробовування теплових мереж і внутрішньобудинкових систем теплопостачання, звернувши особ-ливу увагу на утеплення зов-нішніх тепломереж, споруд та пожежних гідрантів | До 01.09.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 123. | Перевірка та приведення в належ-ний технічний стан димових та вентиляційних каналів, газоходів | До 01.09.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 124. | Проведення пробного опалення та усунення виявлених у процесі випробування котельного облад-нання недоліків | До 01.10.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 125. | Організація проведення повірки приладів обліку газу, теплової енергії, водопостачання та сигналізаторів загазованості. Перевірка роботи засобів обліку електричної та теплової енергії в умовах низьких температур | До 01.08.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 126. | Приведення схеми електропос-тачання до нормального режиму роботи, передбаченого проект-ними рішеннями, укомплектуван-ня робочих місць виробничого персоналу оперативною та технічною документацією | До 15.08.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 127. | Забезпечення суворого контролю за економним споживанням паливно-енергетичних ресурсів | Постійно | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
| 128. | Забезпечення укладання догово-рів з підприємствами теплоенер-гетики та газопостачання про споживання природного газу та теплової енергії в межах коштів, передбачених у кошторисах на зазначені цілі | До 01.09.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 129. | Забезпечення технічної готовності автономних та аварійних джерел енергозабезпечення | До 01.06.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 130. | Призначення осіб, відповідальних за технічний стан та безпечну експлуатацію енергетичних об’єк-тів, обладнання котелень та посилення контролю за дотри-манням вимог безпеки під час експлуатації котлів. Проведення протиаварійного тренування з від-повідним технічним персоналом | До 15.08.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
| 131. | Організація проведення на належному рівні навчання осіб, відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку та персоналу, що обслуговує енергетичні об’єкти | До 15.08.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 132. | Перевірка роботи систем охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння, пожежних кранів і гідрантів | До 15.08.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 133. | Організація перевірки організації відведення зливних стоків, ремонт вимощень для недопу-щення просідання фундаментів та зсувів | До 01.08.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 134. | Заборона використання електро-нагрівальних приладів для обігріву приміщень в осінньо- зимовий період | Постійно | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
| 135. | Проведення розчистки лінії електромережі по території КНП «Роменська ЦРЛ» РМР - 30 м | До 01.09.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
| 136. | Завершення ремонту м’якої покрівлі головного корпусу №1 | До 01.06.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |
| 137. | Продовження ремонту приміщень підвалу головного корпусу №1 | До 20.08.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |
| 138. | Виконання ремонту покрівлі бактеріологічного відділу клінічної лабораторії | До 01.08.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139. | Виконання робіт по облаштуванню будівлі амбулаторного відділення післягострої та довготривалої реабілітації відмостки з водовідведенням та улаштуванням покриття із тротуарної плитки | До 01.07.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |
| 140. | Виконання гідродинамічного очищення каналізаційної системи по території лікарні | До 01.08.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |
| 141. | Проведення ремонту приміщення пральні та встановлення промислової пральної машини завантаженням 25 кг | До 01.07.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |
| 142. | Проведення ремонту опалення та виконання поточного ремонту палат та санітарних палат другого поверху пологового відділення | До 15.07.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |
| 143. | Підготовка овочесховища, пог-реба та забезпечення заготівлі картоплі та овочів. При укладанні договорів на закупівлю перед-бачення можливості повернення продукції у разі неякісного стану | До 01.10.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
| 144. | Проведення перевірки готовності автотранспорту до роботи в зимових умовах | До 01.09.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 145. | Складанняи актів готовності КНП «Роменська ЦРЛ» РМР до опалювального сезону | До 01.09.2024 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
| 146. | Здійснення перевірки технічного стану вузла обліку теплової енер-гії, контрольно-вимірювального пристрою та автоматики | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 147. | Перевірка та приведення в належ-ний технічний стан димових та вентиляційних каналів, газоходів | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Бюджет громади |
| 148. | Забезпечення укладання закладом договорів з підприємствами теплоенергетики та газопоста-чання про споживання природ-ного газу та теплової енергії в межах коштів, передбачених у кошторисі на зазначені цілі | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |

Продовження додатка 2

|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 149. |  | Обмеження доступ сторонніх осіб до вузлів обліку теплової енергії | Постійно | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР |  |
|  | 150. |  | Виконання заходів з енергозбе-реження об’єктів теплопостачання | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | 151. |  | Проведення ревізії або заміни запірної та запірно-регулювальної арматури опалення | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | 152. |  | Проведення повірки контрольно- вимірювальних приладів тепло, водо, електро та газопостачання (лічильники, манометри та інш.) | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Бюджет громади |
|  | 153. |  | Організація проведення навчання відповідальних осіб за охорону праці, пожежну безпеку, електробезпеку | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | 154. |  | Проведення перевірки готовності автотранспорту до роботи в зимових умовах | До 10.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | 155. |  | Проведення промивки та гідрав-лічного випробування внутрішньо-будинкових систем теплопостачання | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР КП «Ромникомунтепло» РМР» КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | 156. |  | Проведення ремонту системи гарячого та холодного водопостачання для ліквідації невиробничих витрат води закладу | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | 157. |  | Проведення зукупівлі дров та брикетів | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Бюджет громади |
|  | 158. |  | Проведення герметизації інженер-них вводів | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | 159. |  | Проведення огляду внутрішньо-будинкових систем опалення | До 01.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | 160. |  | Проведення закупівлі піску на осінньо-зимовий період 2024-2025 років | До 30.09.2024 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| Заклади культури |  |  |  |  |  |  |
| 161. |  | Проведення повірки манометрів у закладах культури |  | червень-вересень 2024 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 162. | Проведення повірки теплових лічильників у закладах культури | червень-вересень 2024 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
| 163. | Проведення технічного обслугову-вання газопроводів, очищення димових та вентиляційних каналів у закладах культури | січень-грудень 2024 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
| 164. | Поточний ремонт пічного опалення у закладах культури | липень-вересень 2024 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
| 165. | Поточний ремонт твердопаливних котлів у закладах культури | липень-вересень 2024 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
| Санітарне очищення, ремонт доріг та благоустрій міста |  |  |  |  |
| 166. | Забезпечення вивезення сміття, стихійних звалищ, очищення дворових санвузлів тощо | До 01.10.2024 | КП «ККП» РМР» Підприємства з обслуговування житлового фонду | Бюджет громади |
| 167. | Проведення ремонту вуличного освітлення | До 01.10.2024 | ФОП «Сердюк М.О.» | Бюджет громади |
| 168. | Проведення поточного ремонту доріг і тротуарів згідно із графіком | До 20.09.2024 | УЖКГ РМР | Бюджет громади |
| 169. | Проведення прочистки і ремонту водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, їх консервації на зимовий період | До 01.10.2024 | ФОП «Звада М.І.» | Бюджет громади |
| 170. | Проведення опресування систем опалення житлових будинків, про-мислових об`єктів, будівель шкільних, дошкільних та лікуваль-них закладів, об`єктів соціальної сфери; виконання робіт оформ-лення двосторонніми актами з теплопостачальними підприємст-вами | До 20.09.2024 | Підприємства, установи, організації усіх форм власності Теплопостачальні підприємства | Власні кошти |
| 171. | Виконання ремонтних робіт і профілактичних випробувань електромереж з метою підвищення стійкості їх роботи в зимовий період | До 20.09.2024 | Підприємства, установи, організації усіх форм власності | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи загального характеру |  |  |  |  |
| 172. | Вжиття промисловими підприєм-ствами і організаціями, які мають власні джерела теплозабезпечення, заходів щодо забезпечення їх резервними видами палива | Згідно із власними планами | Підприємства, установи, організації усіх форм власності | Власні кошти |
| 173. | Узяття на постійний контроль питання щодо погашення забор-гованості та здійснення поточних розрахунків за відповідний період за спожиті енергоносії, водопос-тачання, водовідведення установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету, пов`язаних з наданням пільг і субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги | Постійно | Підприємства, установи, організації усіх форм власності Теплопостачальні підприємства | - |
| 174. | Узяття на контроль забезпечення населення, шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери паливом і провести перевірку його фактичної наявності на складах і в організаціях | До 01.09.2024 | Управління еконо-мічного розвитку Роменської міської ради Підприємства, установи, організації усіх форм власності КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | - |
| 175. | Розроблення і погодження з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативних планів спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепловодопостачання всіх форм власності | До 01.08.2024 | Підприємства з обслуговування житлового фонду, теплопостачальння, водопостачання та водовідведення | - |
| 176. | Надання підприємствами, устано-вами та організаціями, які мають житловий фонд, гуртожитки та котельні, паспорти готовності об`єктів до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років до УЖКГ РМР | До 20.09.2024 | Підприємства, установи, організації усіх форм власності | - |

Керуючий справами виконкому                                                   Наталія МОСКАЛЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років»

Проєкт рішення розроблено відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

Рішенням виконавчого комітету Роменської міської ради необхідно затвердити склад штабу та заходи з підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років для запобігання виникнення аварійних ситуацій при проходженні опалювального сезону.

Начальник Управління житлово-

комунального господарства Роменської

міської ради								Олена ГРЕБЕНЮК

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконкому                                   		Наталія МОСКАЛЕНКО