# ПРОЕКТ РІШЕННЯ

# ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата розгляду: 17.07.2024** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 № 102 «Про погодження інвестиційної програми Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2024 рік»** |  |

Відповідно до пункту 1 та підпункту 4 пункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Олени ГРЕБЕНЮК про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 № 102 «Про погодження інвестиційної програми Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2024 рік» (додається).
2. Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 №102 «Про погодження інвестиційної програми Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2024 рік».

**Розробник проекту:** Олена ГРЕБЕНЮК, начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

**Пропозиції та зауваження**приймаються за телефоном 5-42-86 або на електронну адресу zhkg@romny-vk.gov.ua.

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 № 102 «Про погодження інвестиційної програми Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2024 рік»**

Інвестиційна програма Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2024 рік, погоджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 № 102 (далі - Інвестиційна програма), передбачає загальний обсяг інвестицій в сумі 2 888,26 тис. грн, у тому числі за джерелами фінансування:

амортизаційні відрахування – 2092,29 тис. грн;

виробничі інвестиції з прибутку – 795,97 тис. грн.

Відповідно до Інвестиційної програми здійснено:

заміну 1 котла НІІСТУ-5 на газовий котел 630 кВт з пальником газовим прогресивно-модуляційним за адресою: вул. Свободи, 28, м. Ромни – придбано 1 котел UNICAL ELLPREX 630 з модуляційним газовим пальником та допоміжним обладнанням на суму 1 125,29 тис. грн (передбачалися інвестиції в сумі 635,80 тис. грн); вартість заходу зросла через врахування витрат на монтаж котла;

проектування котельні по вул. Свободи, 28 в м. Ромни – проведено проектування реконструкції котельні на суму 99,1 тис. грн (передбачалися інвестиції в сумі 63,50 тис. грн).

Загальний обсяг інвестицій у 2024 році склав 1224,39 тис. грн або 42,4% до планованого показника.

Не виконані заходи Інвестиційної програми:

заміна 2-х котлів НІІСТУ-5 на 2 газових котли 1320 та 630 кВт з пальником газовим прогресивно-модуляційним за адресою: вул. Аптекарська, 13, м. Ромни – планується виконати за рахунок інших джерел фінансування (передбачалися інвестиції в сумі 1683,00 тис. грн);

проектування котельні за адресою: вул. Аптекарська, 13, м. Ромни – планується виконати за рахунок інших джерел фінансування (передбачалися інвестиції в сумі 168,30 тис. грн);

реконструкція теплової мережі 60 м (котельня по вул. Іллінська, 9 в м. Ромни) – планується виконати за рахунок інших джерел фінансування (передбачалися інвестиції в сумі 325,46 тис .грн);

придбання принтера для друку платіжних документів споживачам – виконання заходу планується на 3 квартал 2024 року (передбачалися інвестиції в сумі 12,20 тис. грн).

До кінця календарного року планується виконати заходи інвестиційної програми в повному обсязі.

**Пропозиції:**

рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 №102 «Про погодження інвестиційної програми Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2024 рік» залишити на контролі до повного його виконання.

**Начальник Управління**

**житлово-комунального господарства**

**Роменської міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**ПОГОДЖЕНО**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**