****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20.11.2024**  | **Ромни** |  **№ 197** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 68 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2023 рік»** |  |

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VIII Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 68 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2023 рік» (додається).
2. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 68 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2023 рік» у зв’язку з його виконанням.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 68 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2023 рік»**

Відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, комунальним підприємством «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» було розроблено інвестиційну програму на 2023 рік на загальну суму 1 167,99 тис. грн, у т.ч. за джерелами фінансування:

амортизаційні відрахування – 627,00 тис. грн;

чистий прибуток –540,99 тис. грн.

Заходами Інвестиційної програми передбачено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | Заходи | Передбачено інвестпрограмою, тис. грн | Виконання |
| тис. грн | % |
| 1 | Заміна 2-х котлів НІІСТУ-5 на 2 газових котли 630 кВт з пальником газовим прогресивно-модуляційним за адресою:вул. Аптекарська, 13(проектування та автоматизація) | 963,73 | 2871,58 | 298,0 |
| 2 | Реконструкція теплової мережі 60 пог. м  | 183,46 | - | - |
| 3 | Встановлення програми для роботи із споживачами на постачання теплової енергії | 20,8 | 10,0 | 48,1 |
|  | **Разом** | **1 167,99** | **2 881,58** | **246,7** |

Загалом запланований показник інвестицій перевиконано на 146,7% (загальна сума 2 881,58 тис. грн). Так, різке зростання вартості долара – при плануванні у червні 2022 року курс становив 29,2549 грн/дол., а на момент заключення договору (липень 2023 року) – 40,8 грн/дол., спричинило зростання витрат на закупівлю та монтаж котлів.

Під час проходження опалювального сезону 2022-2023 років на котельні по вул. Коржівська ,90 у м. Ромни вийшов з ладу котел КБНГ-2,5, тому виникла гостра необхідність у його заміні, новий котел було придбано і встановлено.

Заходи програми щодо заміни 2-х котлів НІІСТУ-5 на 2 газових котли 630 кВт з пальником газовим прогресивно-модуляційним та реконструкція теплової мережі 60 пог. м реалізавуються за співфінансування з ПАТ «Укрнафта».

Таким чином, виконання інвестиційної програми КП «Ромникомунтепло» РМР на 2023 рік забезпечено на 246,7 %.

Пропонуємозняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 68 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2023 рік» у зв’язку з його виконанням.

**Начальник Управління**

**житлово-комунального господарства**

**Роменської міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**ПОГОДЖЕНО**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**