****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ**

 **ВІСІМДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ**

 **РІШЕННЯ**

**27.11.2024 Ромни**

|  |  |
| --- | --- |
| Про Затвердження Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2025-2027 роки  |  |

Відповідно до п.3 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Роменської міської територіальної громади

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2025-2027 роки (додається).

 2. Внести зміни в Програму економічного та соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, додавши дану Програму в перелік програм по галузям, які будуть реалізуватись у 2025 році.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності, інформаційного простору, організацію виконання рішення доручити відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішення міської ради**

**27.11.2024**

Програма

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2025-2027 роки

**І. ПАСПОРТ**

Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2025-2027 роки **(далі – Програма)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Роменської міської ради  |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Кодекс цивільного захисту України, п.3 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  |
| 3. | Розробник Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Роменської міської ради. |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Роменської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Роменської міської ради, комунальні підприємства міста  |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 8 | Джерела фінансування | Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Роменської МТГ, а також інших джерел, не заборонених законодавством. |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | 2794,763 тис. грн. |

**Секретар міської ради В’ячеслав ГУБАРЬ**

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, складовою якої є територіальна підсистема та її ланки.

Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, про забезпечення яких держава відповідає перед нею. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним із головних пріоритетів діяльності органів влади.

Гарантоване і своєчасне оповіщення та інформування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій є одним із найважливіших завдань органів місцевого самоврядування.

Існуюча територіальна автоматизована система централізованого оповіщення створена в 80-х роках минулого століття, має більш ніж трикратне перевищення установлених строків експлуатації технічних засобів оповіщення, що з кожним роком збільшує витрати на її утримання.

Іншими факторами, що ускладнюють забезпечення готовності системи оповіщення до використання за призначенням, є:

зменшення кількості радіоприймачів, які використовуються населенням під час отримання повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, у зв’язку із застарілістю мереж ефірного радіомовлення;

неузгодженість технічних характеристик апаратури, яка використовується в системі, з технічними характеристиками сучасних електронних пристроїв зв’язку, приймання та обробки інформації, які перебувають у користуванні більшості населення.

Тенденція зростання рівня загрози нормальному режиму життєдіяльності населення, економіки та навколишньому природному середовищу викликає необхідність підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного ТА воєнного характеру, забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву матеріальними ресурсами для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Зважаючи на важливість об’єктів цивільного захисту населення та враховуючи Положення про єдину систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 82, з метою своєчасного виявлення та попередження передумов до виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури необхідне вжиття відповідних заходів, спрямованих на посилення охорони таких об’єктів.

Таким чином, в місті існують такі пріоритетні завдання забезпечення цивільного захисту населення:

гарантоване і своєчасне оповіщення та інформування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій, придбання сучасного обладнання для територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення області;

поповнення міського матеріального резерву та забезпечення належного його зберігання;

підвищення рівня захищеності об’єктів цивільного захисту Роменської міської територіальної громади, забезпечення їх готовності до використання за призначенням.

**ІІІ. Визначення мети Програми**

Метою Програми є удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та створення ефективних сил цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території громади від їх наслідків.

**ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми**

Удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту шляхом:

створення надійної системи оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

накопичення матеріального резерву відповідно до затвердженої номенклатури;

підвищення рівня захищеності об’єктів цивільного захисту міста, забезпечення їх готовності до використання за призначенням;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Грошова одиниця | Термін дії Програми | Всього витрат |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Обсяг ресурсів усього, в тому числі : | тис грн. | 1201,127 | 1258,096 | 335,540 | 2794,763 |
| 2. | Бюджет Роменської МТГ | тис. грн. | 1201,127 | 1258,096 | 335,540 | 2794,763 |
| 3. | Інші джерела фінансування | тис. грн. | - | - |  | - |

**Обсяги фінансування заходів Програми**

\*Показники Програми за необхідності можуть коригуватися.

**V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники**

Протягом 2025-2027 років планується здійснити завдання та заходи, а саме:

1. Удосконалити систему реагування на надзвичайні ситуації.

2. Забезпечити гарантований рівень захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

**VI. Напрями діяльності та заходи Програми**

Напрями діяльності та заходи Програми визначені в додатку 2 «Напрями діяльності та заходи Програми».

**VІІ Очікувані результати виконання Програми**

Виконання Програми дасть змогу:

1) поповнити матеріальний резерв;

2) забезпечити захищеність об’єктів цивільного захисту громади та їх готовність до використання за призначенням.

**VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Виконавчого комітету Роменської міської ради.

Учасники та відповідальні виконавці Програми аналізують хід реалізації Програми та надають начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення звіт і пропозиції щодо заходів з її виконання щороку до 25 січня та 25 липня.

Контроль за виконанням заходів, передбачених даною програмою, покладається на постійну комісію з питань регламенту, законності, інформаційного простору.

Додаток 1

до Програми

**Ресурсне забезпечення П**рограми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2025-2027 роки

(тис. грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **Виконання програми по рокам** | **Усього витрат на виконання програми** |
| **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** |
| Обсяг ресурсів, усього,у тому числі: | 1201,127 | 1258,096 | 335,540 | 2794,763 |
| Бюджет Роменської МТГ  | 1201,127 | 1258,096 | 335,540 | 2794,763 |

**Додаток 2 до Програми**

**Напрями діяльності та заходи щодо реалізації**

Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

на 2025-2027 роки

| **з/п** | **Перелік заходів програми** | **Термін виконання****заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування****(тис. грн)** | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього** | ***зокрема, по роках:*** |
| ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** |  |
| 1. | Поповнення та утримання міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та їх наслідків | 2025 - 2027 роки | УЖКГ, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  | Бюджет Роменської МТГ (видатки УЖКГ) | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Забезпечення необхідного міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків |
| 2. | Послуги з монтажу та пусконалагодження комплектів сирен електропневматичних  | 2025-2027 роки | УЖКГ, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  | Бюджет Роменської МТГ (видатки УЖКГ) | 176,0 | 86,0 | 90,0 | - |   Створення надійної системи оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій |
| 3. | Послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення цивільного захисту | 2025-2027 роки | УЖКГ, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  | Бюджет Роменської МТГ (видатки УЖКГ) | 107,640 | 33,550 | 36,0 | 38,090 |
| 4. | Електронні комунікаційні послуги (обслуговування оператору мобільного зв’язку для автоматизованого керування сиренами електропневматичними) | 2025-2027 роки | УЖКГ, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  | Бюджет Роменської МТГ (видатки УЖКГ) | 79,840 | 18,840 | 29,640 | 31,360 | Створення надійної системи оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій |
| 5. | Оренда нерухомого майна, розташованого за адресою Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 17, загальною площею 3 м2 з метою розміщення телекомуніка-ційного обладнання | 2025-2027 роки | УЖКГ, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  | Бюджет Роменської МТГ (видатки УЖКГ) | 43,749 | 13,643 | 14,626 | 15,480 | Розміщення телекомунікаційного обладнання за адресою м. Ромни, вул.. Соборна 17 |
| 6. | Відшкодування за електроенергію, що споживає апаратура сповіщення,яка знаходиться в орендованому приміщенні за адресою Сумська обл.., м. Ромни, вул.. Соборна, 17, загальною площею 3 м2  | 2025-2027 роки | УЖКГ, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  | Бюджет Роменської МТГ (видатки УЖКГ) | 143,054 | 44,614 | 47,830 | 50,610 |  Створення надійної системи оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення  |
| 7. | Придбання електропневматичних сирен | 2025-2027 роки | УЖКГ, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  | Бюджет Роменської МТГ (видатки УЖКГ) | 444,480 | 204,480 | 240,0 | - | надзвичайних ситуацій |
| 8. | Поточний ремонт протирадіаційних укриттів | 2025-2027 роки | УЖКГ | Бюджет Роменської МТГ (видатки УЖКГ) | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | - | Поліпшення захисту населення |
|  | **Всього** | **-** | **-** | - |  2794,763 | 1201,127 | 1258,096 | 335,540 |  |

**Секретар міської ради В’ячеслав ГУБАРЬ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення Роменської міської ради**

**«Про внесення змін до П**рограми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2025-2027 роки**»**

Пропонується затвердити Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2025-2027 роки з відповідними заходами, а саме

1) пункт 1 «Поповнення та утримання міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та їх наслідків» в сумі 600,0 тис.грн;

2) пункт 2 «Послуги з монтажу та пусконалагодження комплектів сирен електропневматичних» в сумі 176,0 тис.грн;

3) пункт 3 «Послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення цивільного захисту» в сумі 107,640 тис.грн;

4) пункт 4 «Електронні комунікаційні послуги (обслуговування оператору мобільного зв’язку для автоматизованого керування сиренами електропневматичними)» в сумі 79,840 тис.грн;

5) пункт 5 «Оренда нерухомого майна, розташованого за адресою Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 17, загальною площею 3 м2 з метою розміщення телекомуніка-ційного обладнання» в сумі 43,749 тис.грн;

6) пункт 6 «Відшкодування за електроенергію, що споживає апаратура сповіщення,яка знаходиться в орендованому приміщенні за адресою Сумська обл.., м. Ромни, вул.. Соборна, 17, загальною площею 3 м2» в сумі 143,054 тис.грн;

7) пункт 7 «Придбання електропневматичних сирен» в сумі 444,480 тис.грн;

8) пункт 8 «Поточний ремонт протирадіаційних укриттів» в сумі 1200,0тис.грн.

**Начальник відділу з питань надзвичайних**

**ситуацій та цивільного захисту населення Валерій БОНДАРЕНКО**

**Погоджено**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**