**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

**РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Дата розгляду: 26.02.2025**

**Про стан виконання Програми**

**містобудівного розвитку Роменської міської**

**територіальної громади на 2024-2026 роки,**

**затвердженої рішенням міської ради**

**від 20.12.2023 зі змінами від 27.11.2024**

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на виконання Плану роботи Роменської міської ради на 2025 рік

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію керуючого справами виконкому Москаленко Н.В. щодо стану виконання Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2023 зі змінами від 27.11.2024 (додається).

2. Залишити на контролі рішення міської ради від 20.12.2023 Про затвердження Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки (зі змінами) та від 27.11.2024«Про продовження дії Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки на 2026 рік» .

**Розробник проєкту: Литвиненко Ю.А. начальник відділу містобудування та архітектури Роменської міської ради**

**Зауваження та пропозиції до проєкту рішення надсилати на адресу автора:** відділ містобудування та архітектури за тел. 5-40-94, або на E-mail: mistobud @ romny-vk.gov.ua

**Інформація**

**про стан виконання Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2023 зі змінами від 27.11.2024**

Відповідно до Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки зі змінами від 27.11.2024 (далі – Програма) були завершені роботи по виготовленню генеральних планів с. Герасимівка, с. Бобрик, с. Перехрестівка, с. Овлаші, с. Пустовійтівка, с. Біловод, с.Рогинці та с. Великі Бубни. які затверджені рішенням міської ради 22.01.2025.

У 2024 році були виконані роботи по створенню модулів містобудівного кадастру та адресного реєстру геоінформаційної системи управління громадою, що надало можливість внесення до геоінформаційної системи розробленої містобудівної документації та виконана рецензія проєкту «Внесення змін до генерального плану міста та плану зонування м. Ромни Сумської області» та «Внесення змін до історико-архітектурного опорного плану м. Ромни Сумської області». Наразі проєкт знаходиться на погодженні архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації. Після отримання позитивного висновку та проведення державної експертизи проєкт буде винесено на розгляд Роменської міської ради.

Рішенням Роменської міської ради від 27.11.2024 було затверджено проєкт «Детальний план території, обмеженої вул. Конотопською та вул. Петропавліською у м. Ромни Сумської області», яким передбачалося розміщення фабрики-кухні на 10 тис. порцій обідів для учбових закладів та благоустрій прилягаючої території.

Проведено обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування. Рішенням Роменської міської ради міської ради від 27.11.2024 дія Програми продовжена на 2026 рік. Були перенесені терміни реалізації Комплексного плану просторового розвитку та включені послуги по рецензії та експертизі даного проєкту державного планування.

Протягом 2024 року до Програми вносилися зміни, в результаті яких кошти передбачені на виготовлення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської МТГ кошти в сумі 8570 тис. грн. та. на виготовлення проектів детальних планів територій в сумі 435 тис. грн. були передані на потреби ЗСУ.

Протягом 2024 року профінансовані такі заходи, передбачені Програмою:

1. Виготовлення проєктів детального планування та проектів благоустрою – 95 тис. грн.
2. Створення модулів містобудівного кадастру та адресного реєстру геоінформаційної системи управління громадою – 792 тис. грн.
3. Виготовлення генеральних планів та виготовлення топографічної зйомки сільських населених пунктів, а саме: с. Великі Бубни та с. Рогинці – 760 тис. грн.
4. Виготовлення рецензії проєктів «Внесення змін до генерального плану міста плану зонування території та історико-архітектурного опорного плану міста м. Ромни Сумської області» – 36 тис. грн.
5. Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування – 49 тис.

Пропонується залишити на контролі рішення міської ради від 20.12.2023 Про затвердження Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки (зі змінами) та від 27.11.2024«Про продовження дії Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки на 2026 рік».

**Начальник відділу містобудування**

**та архітектури Юрій ЛИТВИНЕНКО**

**Погоджено**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**