

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **21.05.2024** | **Ромни** | | **№ 89** | |
| **Про План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки** | |  | |

Відповідно до пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-1, 75-2 Бюджетного кодексу України, з метою складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки:

1. Затвердити План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – План заходів) (додається).
2. Управлінню фінансів Роменської міської ради спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів забезпечити складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і громади.
3. Координацію роботи з виконання Плану заходів покласти на Управління фінансів Роменської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішення виконкому міської ради**

**21.05.2025 № 89**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади**

**на 2026-2028 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **зп** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні**  **за виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розроблення Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції до Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Інструкція) | До 02.06.2025 | УФ РМР |
|  | Доведення до головних розпорядників бюд-жетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозів місцевих бюджетів, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Прогноз Бюджету) | У триденний термін після отримання інформації від Міністерства фінансів України | УФ РМР |
|  | Здійснення аналізу виконання Бюджету Роменської міської територіальної громади у 2024 році та поточному році для формування тенденцій виконання дохідної та видаткової частин бюджету | До 15.06.2025 | УФ РМР |
|  | Надання УФ РМР прогнозних показників Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки за видами надходжень:   1. орендна плата майна, що перебуває в комунальній власності громади та за продаж майна, що перебуває в комунальній власності громади; 2. від продажу землі; 3. орендна плати за земельні ділянки; 4. надходження до Цільового фонду Роменської міської територіальної громади за соціальними угодами; 5. податок на прибуток підприємств, комунальної власності | До 15.06.2025 | УЕР РМР  УЖКГ РМР  Відділ земельних ресурсів  Відділ земельних ресурсів  Відділ земельних ресурсів  Комунальні підпри-ємства Роменської міської ради |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 5. | Формування основних прогнозних показників забезпечення функціонування окремих галузей на 2026-2028 роки і подання їх для узагальнення УЕР РМР | | До 15.06.2025 | Виконавчі органи Ро-менської міської ради (далі виконавчі органи) – головні розпоряд-ники коштів |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів громади на 2026-2028 роки | | До 20.06.2025 | УФ РМР |
| 7. | Надання УФ РМР розрахунків для формування орієнтовних граничних показників видатків на підставі Бюджетної декларації Міністерства фінансів України на 2026-2028 роки та Інструкції | | До 25.06.2025 | Головні розпорядники коштів окремих галузей  Розпорядники бюджет-них коштів  Комунальні некомер-ційні підприємства Роменської міської ради |
| 8 | | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів бюджетних розрахунків. Проведення нарад з головними розпорядниками та розпорядниками коштів | До 10.07.2025 | УФ РМР  Головні розпорядники бюджетних коштів  Розпорядники бюджет-них коштів |
| 9. | | Доведення головним розпорядникам коштів орієнтовних граничних показників видатків на середньостроковий період на 2026-2028 роки | До 15.07.2025 | УФ РМР |
| 10. | | Доведення УЕР РМР орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період | До 15.07.2025 | Комісія з питань розподілу публічних інвестицій |
| 11. | | Доведення головним розпорядникам коштів узгоджений орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на 2026-2028 роки | До 28.07.2025 | УФ РМР |
| 12. | | Надання УФ РМР бюджетних пропозицій на 2026-2028 роки відповідно до доведеної Інструкції | До 01.08.2025 | Головні розпорядники коштів |
| 13. | | Підготовка Прогнозу Бюджету та подання його на розгляд виконавчого комітету міської ради | До 15.08.2025 | УФ РМР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Подання проєкту рішення про схвалення Прогнозу Бюджету на розгляд міської ради | У 5-денний строк після схвалення проєкту виконавчим комітетом міської ради | УФ РМР |

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**