**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 21.05.2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Про План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки** |  |  |

Відповідно до пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-1, 75-2 Бюджетного кодексу України, з метою складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – План заходів) (додаються).
2. Управлінню фінансів спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів забезпечити складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і громади.
3. Координацію роботи з виконання Плану заходів покласти на Управління фінансів Роменської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

**Розробник проекту:** Тетяна ЯРОШЕНКО, Начальник Управління фінансів Роменської міської ради

**Пропозиції та зауваження** за телефоном 5 32 99 або на електронну адресу fin@romny-vk.gov.ua

**Додаток**

**до рішення виконавчого комітету**

**від 21.05.2025 № \_\_\_**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади**

**на 2026-2028 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****зп** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні****за виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розроблення Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції до Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Інструкція) | До 02.06.2025 | УФ РМР |
|  | Доведення до головних розпорядників бюд-жетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозів місцевих бюджетів, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Прогноз Бюджету) | У триденний термін після отримання інформації від Міністерства фінансів України | УФ РМР |
|  | Здійснення аналізу виконання Бюджету Роменської міської територіальної громади у 2024 році та поточному році для формування тенденцій виконання дохідної та видаткової частин бюджету | До 15.06.2025 | УФ РМР |
|  | Надання УФ РМР прогнозних показників Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки за видами надходжень:1. орендна плата майна, що перебуває в комунальній власності громади та за продаж майна, що перебуває в комунальній власності громади;
2. від продажу землі;
3. орендна плати за земельні ділянки;
 | До 15.06.2025 | УЕР РМРУЖКГ РМРВідділ земельних ресурсів  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. надходження до Цільового фонду Роменської міської територіальної громади за соціальними угодами;
2. податок на прибуток підприємств, комунальної власності
 | До 15.06.2025 | Відділ земельних ресурсів Комунальні підпри-ємства Роменської міської ради |
| 5. | Формування основних прогнозних показників забезпечення функціонування окремих галузей на 2026-2028 роки і подання їх для узагальнення УЕР РМР | До 15.06.2025 | Виконавчі органи Роменської міської ради (далі виконавчі органи) – головні розпорядники коштів  |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів громади на 2026-2028 роки | До 20.06.2025 | УФ РМР |
| 7. | Надання УФ РМР розрахунків для формування орієнтовних граничних показників видатків на підставі Бюджетної декларації міністерства фінансів України на 2026-2028 роки та Інструкції  | До 25.06.2025 | Головні розпорядники коштів окремих галу-зейРозпорядники бюджетних коштівКомунальні некомер-ційні підприємства |
| 8 | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів бюджетних розрахунків. Проведення нарад з головними розпорядниками та розпорядниками коштів  | До 10.07.2025 | УФ РМРГоловні розпорядники бюджетних коштівРозпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Доведення головним розпорядникам коштів орієнтовних граничних показників видатків на середньостроковий період на 2026-2028 роки | До 15.07.2025 | УФ РМР |
| 10. | Доведення УЕР РМР орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період | До 15.07.2025 | Комісія з питань розподілу публічних інвестицій |
| 11. | Доведення головним розпорядникам коштів узгоджений орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на 2026-2028 роки | До 28.07.2025 | УФ РМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Надання УФ РМР бюджетних пропозицій на 2026-2028 роки у відповідності до доведеної Інструкції | До 01.08.2025 | Головні розпорядники коштів |
| 13. | Підготовка Прогнозу Бюджету та подання його на розгляд виконавчого комітету міської ради | До 15.08.2025 | УФ РМР |
| 14. | Подання проєкту рішення про схвалення Прогнозу Бюджету на розгляд міської ради  | У 5-денний строк після схвалення проєкту виконавчим комітетом міської ради  | УФ РМР |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради**

**«Про План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки»**

Відповідно до пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-1, 75-2 Бюджетного кодексу України, з метою складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки проєкт рішення пропонується розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету у травні 2025 року.

**Начальник Управління**

**фінансів Роменської міської ради                   Тетяна ЯРОШЕНКО**

**ПОГОДЖЕНО**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**