РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 17.06.2025 | Ромни |  | № 116 |
| --- | --- | --- | --- |
| Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років |  |  |  |

Відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити склад штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років (додаток 1).

Установити, що в разі персональних змін у складі штабу новопризначені працівники входять до його складу за посадами, в разі відсутності членів штабу у зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у його роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

3. Затвердити заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років (додаток 2).

4. Керівникам підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади:

1) до 01.10.2025 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років;

2) до 01.07.2025 затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років кожного об’єкта.

5. Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради до 01.08.2025 спільно з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розробити оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання та довести їх до відома підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади.

6. Підприємствам – надавачам комунальних послуг спільно з Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради запровадити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, вжити заходів щодо недопущення збитковості підприємств.

7. Підприємствам із обслуговування житлово-комунального фонду та теплопостачальним підприємствам до 05.09.2025 завершити ремонтні роботи на будинкових теплових мережах, провести їх додаткове випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення у багатоквартирних будинках та відключенням квартир від централізованого опалення.

8. Установам та організаціям, що фінансуються з бюджету Роменської міської територіальної громади, привести кошториси у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання.

9. Рекомендувати керівникам промислових підприємств розглянути можливість використання на відомчих газових котельнях резервних видів палива у разі виникнення аварійних ситуацій.

10. Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» та Комунальному підприємству «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради до 01.09.2025 вжити заходів щодо погашення забогованості за використаний природний газ.

11. Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради», Комунальному підприємству «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради та Комунальному підприємству «Міськводоканал» Роменської міської ради» забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та вимог чинного законодавства.

12. Рекомендувати Філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» протягом опалювального періоду забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів Роменської міської територіальної громади без попередження користувачів.

13. Комунальному підприємству «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» до 01.07.2025 розробити графік завезення солі, піску та приготування протиожеледної суміші в кількості, необхідній для стабільного забезпечення експлуатації доріг у зимовий період.

14. Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради інформувати про виконання цього рішення на оперативній нараді при міському голові у серпні 2025 року, на засіданнях виконавчого комітету міської ради у вересні 2025 року і травні 2026 року.

- Узяти до відома інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Олени ГРЕБЕНЮК про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2024 № 85 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років» (додається).

- Знаяти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2024 № 85 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років» у зв’язку із його виконанням.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

Міський голова                                                                                            Олег СТОГНІЙ

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

17.06.2025 № 116

СКЛАД

штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій

Роменської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

| Москаленко Наталія Віталіївна | – | керуючий справами виконкому, начальник штабу |
| --- | --- | --- |
| Гребенюк Олена Петрівна | – | начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, заступник начальника штабу |
| Сорока Вячеслав Володимирович | – | головний спеціаліст відділу інженерного забезпечення та будівництва Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, секретар штабу |
| Андрущенко Олександр Анатолійович | – | головний інженер філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» (за згодою) |
| Бєсєда Володимир Корнійович | – | директор Комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради |
| Маляренко Микола Михайлович | – | інженер з охорони праці Комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради» |
| Мега Віталій Петрович | – | директор Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» |
| Роєнко Геннадій Олександрович | – | в.о. начальника Роменського УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою) |
| Степанюк Олександр Васильович | – | т.в.о. начальника Роменського районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                               Наталія МОСКАЛЕНКО

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

17.06.2025 № 116

ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансу-вання, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
|  | Перевірка герметизації інженерних вводів у підвальні приміщення житлових будинків, при необхід-ності проведення ремонту. Проведення перевірки і очистки димових та вентиляційних каналів, ремонту оголовків димових труб | До 01.09.2025 | УЖКГ РМР КП «Житло-Експлу-атація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Проведення поточного ремонту центрального опалення будинків, ремонту і ревізії запірної арматури, поновлення пошкодженої ізоляції теплопроводів централізованого опалення будинків | До 01.09.2025 | УЖКГ РМР КП «Житло-Експлу-атація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Систематичне проведення роз`яс-нювальної роботи з мешканцями будинків щодо бережного використання теплової енергії, води, газу, дбайливого ставлення до житла та своєчасної оплати комунальних послуг | Постійно | УЖКГ РМР КП «Житло-Експлу-атація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Виконання повторного випробу-вання теплових систем будинків та інших об`єктів – споживачів тепла підвищеним тиском згідно з нормами | До 25.09.2025 | УЖКГ РМР КП «Житло-Експлу-атація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Комплексна підготовка до осінньо-зимового періоду 223 житлових будинків із підписанням паспортів готовності | До 01.10.2025 | УЖКГ РМР КП «Житло-Експлу-атація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Наш Дім» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт м’яких покрівель | До 01.10.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Заміна окремих ділянок водопрповідної мережі в підвальних приміщеннях | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Заміна окремих ділянок каналіза-ційної мережі в підвальних приміщеннях | До 01.07.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Заміна окремих ділянок трубо-проводу системи опалення в підвальних приміщеннях | До 01.07.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт шатрових покрівель | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Заміна запірної арматури | До 01.08.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ревізія запірної арматури | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт водостоків | До 01.08.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Перевірка димових та венти-ляційних каналів | До 01.10.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт віконних рам, дверей у під’їзди, лавочок | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Проведення гідровипробувань сис-тем теплопостачання | До 25.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт систем електропостачання місць загального користування | До 01.10.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Частковий ремонт відмостки | До 01.07.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Фарбування зовнішніх газопроводів | До 01.10.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт лазів на горища | До 01.08.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ізоляція системи опалення в підвальних приміщеннях | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Прибирання підвальних приміщень та горищ | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Герметизація інженерних вводів | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| Продовження додатка 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт приямків | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт та заміна каналізаційних люків | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Часткова штукатурка цоколів будинків | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт покрівлі над входами у підвальні приміщення | До 01.08.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт підїздів | До 01.10.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Остеклення віконних рам на сходових клітинах житлових будинків | До 01.10.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Очистка козирків над входами у підїзди від сміття | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Спилювання гілок на деревах | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Герметизація стиків панелей | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Бюджет громади |
|  | Встановлення діодів | До 01.09.2025 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
|  | Часткова ревізія або заміна запірної та запірнорегулювальної арматури в системі опалення благоустроєних будинків | До 16.09.2025 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Часткове поновлення ділянок ізоляції систем опалення благоустроєних будинків | До 15.10.2025 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Поновлення герметизації інженер-них вводів по мірі необхідності | До 16.09.2025 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Проведення гідравлічного випро-бування внутрішньо-будинкових теплових мереж благоустроєних будинків | До 16.09.2025 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Частковий ремонт м’якої покрівлі будинків у м. Ромни окремими місцями за адресами: вул. Руденка, 8А,32; вул. Коржівська, 85, 113; вул. Петра Калнишевського, 35; вул. Вознесенська, 23; вул. Соборна, 24 | До 01.11.2025 | ПП «Наш Дім» | Бюджет громади |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Герметизація стінових панелей будинків у м. Ромни за адресами: вул. Руденка, 32, вул. Петра Калнишевського, 35 | До 02.12.2025 | ПП «Наш Дім» | Бюджет громади |
|  | Частковий ремонт каналізаційних трубопроводів у м. Ромни за адресами: вул. Петра Кални-шевського, 22, вул. Руденка, 32 | До 01.05.2025 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Часткова заміна водопровідних ділянок | До 01.05.2025 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Перевірка димових та вентиляційних каналів | До 01.09.2025 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Підготовка інвентаря для очищення снігу | Листопад 2025 року | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Забезпечення нормативного запасу посипочного матеріалу | Листопад 2025 року | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
|  | Ремонт мяких покрівель | До 01.10.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Ремонт окремих ділянок трубопроводів системи опалення | До 01.09.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Ремонт окремих ділянок водо-провідної мережі | До 01.08.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Ремонт окремих ділянок каналізаційної мережі | До 01.08.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Ремонт козирків над входами в підїзди | До 01.07.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Ремонт оголовків димовентиля-ційних каналів | До 01.09.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Ремонт покрівлі із азбестоцемент-них листів | До 01.10.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Ревізія запірної арматури | До 01.09.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Очищення козирків та приямків від сміття | До 01.07.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Ремонт водостоків | До 01.08.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Перевірка димових та вентиляційних каналів | До 01.10.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Ремонт віконних рам та дверей | До 01.10.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
|  | Проведення гідравлічних випробувань на системі теплопостачання | До 15.04.2025 та 25.09.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт відмостки |  | До 01.08.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
|  | Скління віконних блоків |  | До 01.10.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
|  | Фарбування зовнішніх газопроводів |  | До 01.10.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
|  | Поновлення ізоляції трубопроводів на опалювальній мережі |  | До 01.09.2025 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |  |
| Теплопостачання |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення своєчасної стовід-соткової оплати за використаний природний газ | Протягом опалюваль-ного періоду | КП «Ромникомун-тепло» РМР» КП «Ромнитеплосер-віс» РМР |  | Власні кошти |
|  |  | Проведення режимної наладки котлів, проведення додаткового гідравлічного випробовування зовнішніх і внутрішніх мереж після ремонту | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» КП «Ромнитеплосер-віс» РМР |  | Власні кошти |
|  |  | Проведення ремонту, ревізії та заміни запірної арматури в котельнях | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» КП «Ромнитеплосер-віс» РМР |  | Власні кошти |
|  |  | Проведення перевірки електро-обладнання на заземлення | До 01.09.2025 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР |  | Власні кошти |
|  |  | Складання актів готовності до опалювального періоду | До 10.09.2025 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР |  | Власні кошти |
|  |  | Проведення на вхідний контроль лічильники газу 5од. | До 01.09.2025 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР |  | Власні кошти |
|  |  | Виконання промивки котлів | До 10.09.2025 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР |  | Власні кошти |
|  |  | Проведення держповірки перетворювача температури у котельні за адресою: вул. Щербакова, 14 | До 10.09.2025 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР |  | Власні кошти |
|  |  | Проведення держповірки лічильників газу у котельнях за адресами: вул. Щербакова, 14, вул. Київська, вул. Полтавська, 121а та топкова с. Коржі | До 10.09.2025 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР |  | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення повірки теплових лічильників у житлових будинках у м. Ромни за адресами: вул. Гетьмана Мазепи, 51а, 6, 9; 2-й пров. Гетьмана Мазепи, 2, вул. Київська, 86, вул. Прокопенка, 47а | До 10.09.2025 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Виконання ремонту пальників котлів у котельнях в м. Ромни за адресами: вул. Щербакова, 14 (№1, 2), вул. Київська (№1, 2, 3), вул. Прокопенка, 43 (№1, 2), вул. Полтавська, 121а (№1, 2) | До 01.09.2025 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Виконання ремонту і підключення сигналу автоматики безпеки у котельні за адресою: вул. Щербакова, 14 | До 28.08.2025 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Проведення заміни тепломережі від котельні за адресою: вул. Щербакова, 14 до ТК 1 та від ТК 8 до ТК 9 | До 28.08.2025 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Виконання ремонту автоматики безпеки та сигналізації котлів у котельнях за адресою: вул. Київська (котли №1, 2, 3), вул. Полтавська, 121а (котли №1, 2) | До 01.09.2025 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Виконання ремонту мережевих насосів із заміною підшипників у котельнях за адресою: вул. Київська (котли №1, 2), вул. Прокопенка, 43 (котел №1), вул. Полтавська, 121а | До 01.09.2025 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Виконання ремонтних робіт по заміні засувок в ТК8 у котельні за адресою: вул. Київська | До 01.09.2025 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Виконання ремонту димососів №1, 2 у котельні за адресою: вул. Прокопенка, 43 | До 01.09.2025 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Виконання ремонту 3-х ходового клапана у котельні за адресою: вул. Полтавська, 121а | До 25.08.2025 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Виконання промивки модулів нагріву міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1 | До 10.09.2025 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  |  |  |  | Продовження додатка 2 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведення ремонтних робіт 4-х блоків управління модулів міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1 |  | До 10.09.2025 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Проведення держповірки перетворювача тиску міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1 |  | До 10.09.2025 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  | Проведення гідровипробування внутрішньобудинкових теплових мереж |  | До 01.05.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Проведення ремонту тепломереж після гідровипробувань теплових мереж |  | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Повірка лічильників газу – 8 шт. |  | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Повірка коректорів газу – 7 шт. |  | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Вхідний контроль лічильників газу - 5 шт |  | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Повірка контрольно-вимірювальних приладів (манометри, термометри, дифманометри, самописці) |  | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Профілактичні випробування електрообладнання |  | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт котелень та теплових мереж відповідно до затвердженого графіка (чистка котлів, боровів, ревізія запірної арматури, газового та насосного обладнання, автоматики, хімводопідготовки, поновлення ізоляції тепломереж) |  | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Ремонт покрівель котельних, 10 од. |  | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Перевірка димовентканалів |  | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Складення актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 2024-2024 років |  | До 01.09.2025 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти |
|  | Проведення своєчасного технічного обслуговування відключаючих пристроїв на лінійній частині газопроводів згідно затверджених графіків |  | До 01.10.2025 | Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопостачання |  |  |  |  |
|  | Проведення своєчасного технічного обслуговування підземних споруд і пристроїв (газових колодязів, коверів) на лінійній частині газопроводів згідно затверджених графіків | До 01.10.2025 | Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Власні кошти |
|  | Проведення своєчасного технічного обслуговування ГРП, ШГРП, КБРТ згідно затверджених графіків | До 01.10.2025 | Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Власні кошти |
|  | Проведення комплексного прила-дового обстеження (КПО) підземних та надземних розподільчих га-зопроводів з метою перевірки гер-метичності та виявлення місць пош-коджень ізоляції (згідно графіку) | До 01.12.2025 | Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Власні кошти |
|  | Проведення «Системи виявлення витоків» по газорозподільним станціям | До 01.10 2025 | Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Власні кошти |
|  | Своєчасне виявлення КБРТ з несправним скидним клапаном та негерметичними з’єднаннями | Постійно | Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Власні кошти |
|  | Проведення контролю в багатопо-верховому секторі за перевіркою технічного стану димовентканалів та інженерних вводів перед початком опалювального сезону | ІІІ квартал 2025 року | Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Власні кошти |
|  | Очищення охоронних зон підземних газопроводів від дерев, кущів та порослі | До 01.10 2025 | Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Власні кошти |
| Водопостачання |  |  |  |  |
|  | Проведення поточного ремонту огородження зон санітарної охорони артсвердловин на Процівському водозаборі та артсвердловин у сільській місцевості громади | ІІ-ІІІ квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проведення поточного ремонту (фарбування, побілка) шахт артсвердловин Процівського водозабору | ІІ-IV квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  |  | Промивка водопровідних мереж міста та резервуарів чистої води | ІV квартал 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  |  | Балагоустрій шахт артезіанських свердловин в селах Роменської громади, ремонт горловин шахт, встановлення люків на них | ІІ-IV квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  |  | Проведення промивки та чищення водонапірних башт, водопровідних мереж в сільській місцевості | ІІ-IV квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  |  | Виконання благоустрою ділянок, на яких проводилися ремонти водопровідних ліній протягом зимового періоду | ІІ-ІV квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  |  | Обстеження та ремонт пожежних гідрантів. Встановлення придбаних гідрантів, на заміну тих, що не підлягають ремонту згідно актів обстежень | І- ІV квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  |  | Проведення обстеження та ремонту оглядових колодязів. Придбання і встановлення люків на оглядові колодязі | ІІ-ІV квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  |  | Виконання поточних ремонтів та приведення в належний стан водорозбірних колонок м. Ромни | ІІ- ІV квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  |  | Заміна запірної арматури: Ø 250; Ø 200; Ø 150; Ø 100 | ІІ-ІІІ квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  |  | Встановлення приладів обліку води на артсвердловинах у сільській місцевості | ІІ- ІV квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  |  | Встановлення кранів для відбору проб води в артсвердловинах та водонапірних баштах у сільській місцевості | ІІ-ІV квартали 2025 року | КП «Міськводоканал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |  |
|  | Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення регламентних робіт повітордувки на очисних спорудах | ІІІ квартал 2025 року |  | КП «Міськводока-нал» РМР» |  | Власні кошти |  |  |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення очистки резервуару приймального відділення КНС по вул. Коржівська, 3 | ІV квартал 2025 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
|  | Проведення очистки резервуару приймального відділення КНС за адресою: м. Ромни, вул. Коржівська, 13 | ІV квартали 2025 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
|  | Проведення очистки резервуару приймального відділення КНС в с. Біловоди | ІІ-ІІІ квартали 2025 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
|  | Виконати чищення оглядових колодязів на каналізаційній мережі | ІІ квартал 2025 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
|  | Виконати промивку системи опалення в приміщенні лабораторії | ІІІ квартал 2025 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
|  | Встановити два металопластикові вікна в приміщенні лабораторії | ІІІ-ІV квартали 2025 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
|  | Заготовити дрова для опалення побутових приміщень очисних споруд | ІІ-ІV квартали 2025 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
|  | Забезпечити працівників зимовим спецодягом та взуттям | ІІІ-ІV квартали 2025 року | КП «Міськводока-нал» РМР» | Власні кошти |  |
| Лікувальні заклади |  |  |  |  |  |
|  | Проведення моніторингу роботи КНП «Роменська ЦРЛ» РМР взимку та заслуховування на медичних радах підсумки проход-ження опалювального сезону 2024-2025 років, затвердження заходів щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду 2025-2026 років | До 07.05.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |  |
|  | Призначення відповідальних осіб за виконання заходів по підготовці КНП «Роменська ЦРЛ» РМР до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років | До 01.06.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |  |
|  | Проведення обстеження будівель та споруд, складання відповідного акта про результати огляду | До 25.06.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |  |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснення перевірки та технічного обслуговування теплових пунктів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики, при необхідності провести ремонтні роботи | До 01.07.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Забезпечення проведення режим-ної наладки котлів, ремонту теплових та електроустановок, промивки та гідравлічного випробовування теплових мереж і внутрішньобудинкових систем теплопостачання, звернувши особ-ливу увагу на утеплення зов-нішніх тепломереж, споруд та пожежних гідрантів | До 01.09.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Перевірка та приведення в належ-ний технічний стан димових та вентиляційних каналів, газоходів | До 01.09.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Проведення пробного опалення та усунення виявлених у процесі випробування котельного облад-нання недоліків | До 01.10.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Організація проведення повірки приладів обліку газу, теплової енергії, водопостачання та сигналізаторів загазованості. Перевірка роботи засобів обліку електричної та теплової енергії в умовах низьких температур | До 01.08.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Приведення схеми електропос-тачання до нормального режиму роботи, передбаченого проект-ними рішеннями, укомплектуван-ня робочих місць виробничого персоналу оперативною та технічною документацією | До 15.08.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Забезпечення суворого контролю за економним споживанням паливно-енергетичних ресурсів | Постійно | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення укладання догово-рів з підприємствами теплоенер-гетики та газопостачання про споживання природного газу та теплової енергії в межах коштів, передбачених у кошторисах на зазначені цілі | До 01.09.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
|  | Забезпечення технічної готовності автономних та аварійних джерел енергозабезпечення | До 01.06.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Призначення осіб, відповідальних за технічний стан та безпечну експлуатацію енергетичних об’єк-тів, обладнання котелень та посилення контролю за дотри-манням вимог безпеки під час експлуатації котлів. Проведення протиаварійного тренування з від-повідним технічним персоналом | До 15.08.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
|  | Організація проведення на належному рівні навчання осіб, відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку та персоналу, що обслуговує енергетичні об’єкти | До 15.08.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Перевірка роботи систем охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння, пожежних кранів і гідрантів | До 15.08.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Організація перевірки організації відведення зливних стоків, ремонт вимощень для недопу-щення просідання фундаментів та зсувів | До 01.08.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Заборона використання електро-нагрівальних приладів для обігріву приміщень в осінньо- зимовий період | Постійно | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
|  | Проведення розчистки лінії електромережі по території КНП «Роменська ЦРЛ» РМР - 30 м | До 01.09.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
|  | Продовження ремонту приміщень підвалу головного корпусу №1 | До 20.08.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |

Продовження додатка 2

|  | Виконання гідродинамічного очищення каналізаційної системи по території лікарні | До 01.08.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення ремонту опалення та виконання поточного ремонту палат та санітарних палат другого поверху пологового відділення | До 15.07.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |
|  | Підготовка овочесховища, пог-реба та забезпечення заготівлі картоплі та овочів. При укладанні договорів на закупівлю перед-бачення можливості повернення продукції у разі неякісного стану | До 01.10.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
|  | Проведення перевірки готовності автотранспорту до роботи в зимових умовах | До 01.09.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
|  | Проведення ремонту системи опалення (заміна труб довжиною 22 м.п.) переходу головного корпусу № 1 | До 01.07.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Кошти НСЗУ |
|  | Складанняи актів готовності КНП «Роменська ЦРЛ» РМР до опалювального сезону | До 01.09.2025 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  |
|  | Здійснення перевірки технічного стану вузла обліку теплової енер-гії, контрольно-вимірювального пристрою та автоматики | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | Перевірка та приведення в належ-ний технічний стан димових та вентиляційних каналів, газоходів | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Бюджет громади |
|  | Забезпечення укладання закладом договорів з підприємствами теплоенергетики та газопоста-чання про споживання природ-ного газу та теплової енергії в межах коштів, передбачених у кошторисі на зазначені цілі | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | Обмеження доступ сторонніх осіб до вузлів обліку теплової енергії | Постійно | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР |  |
|  | Виконання заходів з енергозбе-реження об’єктів теплопостачання | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | Проведення ревізії або заміни запірної та запірно-регулювальної арматури опалення | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |

Продовження додатка 2

|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проведення повірки контрольно- вимірювальних приладів тепло, водо, електро та газопостачання (лічильники, манометри та інш.) | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Організація проведення навчання відповідальних осіб за охорону праці, пожежну безпеку, електробезпеку | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  |  |  | Проведення перевірки готовності автотранспорту до роботи в зимових умовах | До 10.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  |  |  | Проведення промивки та гідрав-лічного випробування внутрішньо-будинкових систем теплопостачання | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР КП «Ромникомун-тепло» РМР» КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти |
|  |  |  | Проведення ремонту приміщень Бобрицької амбулаторії за адре-сою: вул. Київська, 56, с. Бобрик | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Призначення відповідальних осіб за виконання заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР |  |
|  |  |  | Проведення ремонту системи гарячого та холодного водопос-тачання для ліквідації невироб-ничих витрат води закладу | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  |  |  | Проведення зукупівлі дров та брикетів | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Проведення герметизації інженер-них вводів | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  |  |  | Проведення огляду внутрішньо-будинкових систем опалення | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  |  |  | Проведення заготівлі піску на осінньо-зимовий період 2025-2026 років | До 30.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
|  | - 1 |  | Забезпечення технічної готовності автономних та аварійних джерел енергозабезпечення | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Перевірка роботи систем охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння | До 15.08.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Бюджет громади |
|  | Продовження додатка 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Складання актів готовності до опалювального сезону 2025-2026 років | До 01.09.2025 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР |  |
|  | Заклади освіти |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Організація проведення повірки приладів обліку газу, теплової енергії, водопостачання та сигналізаторів загазованості | До 01.08.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Забезпечення укладання догово-рів з підприємствами на поста-чання природного газу, єлектрич-ної єнергії, теплової енергії, водопостачання та водовідведення | До 01.08.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Для твердопаливних котелень провести закупівлю твердого палива (дров, щепи) | До 01.08.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Перевірка та приведення в належ-ний технічний стан димових та вентиляційних каналів, газоходів | До 01.08.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Забезпечення технічної готовності до роботи генераторів резервного живлення | До 01.08.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Організація проведення на на-лежному рівні навчання осіб, відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку та персоналу, що обслуговує енергетичні об’єкти | До 01.08.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Призначення осіб, відповідальних за теплове господарство закладів освіти | До 01.09.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Проведення поточних ремонтів котелень, топкових та теплових мереж. (чистка котлів, боровів, ревізія запірної арматури, газового та насосного обладнання, автоматики безпеки котлів, поновлення ізоляції тепломереж) | До 01.08.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Проведення перевірки димових та вентиляційних каналів. Перевірки газопроводів на щільність. Повір-ка сигналізаторів загазованості | До 01.08.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
|  |  |  | Проведення технічнічного обслу-говування електро-обладнання, електролабораторні вимірювання (вимірювання опору контурів заземлення, блискавко-захисту та ізоляції кабелів, обладнання | До 01.08.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
|  | Продовження додатка 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Складання та підписання актів готовності закладів освіти до опалювального сезону 2025-2026 років | До 01.08.2025 | Відділ освіти РМР | Бюджет громади |
| Заклади культури |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заготівля твердого палива |  | травень-вересень 2025 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
|  |  | Проведення повірки манометрів та теплових лічильників |  | червень-вересень 2025 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
|  |  | Проведення технічного обслугову-вання сигналізації загазованості, перевірка димових та вентиляційних каналів |  | червень-вересень 2025 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
|  |  | Капітальний ремонт системи опалення приміщення Роменської ДМШ ім. Євгена Адамцевича |  | червень-вересень 2025 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
|  |  | Поточний ремонт пічного опалення |  | липень-вересень 2025 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
|  |  | Поточний ремонт твердопаливних котлів |  | липень-вересень 2025 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
|  |  | Поточний ремонт системи опалення приміщень закладів культури |  | липень-вересень 2025 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
|  |  | Перевірка технічної готовності автономних та аварійних джерел енергозабезпечення |  | липень-вересень 2025 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
|  |  | Організація проведення навчання відповідальних осіб за охорону праці та правил безпеки систем газопостачання |  | вересень 2025 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади |
| Санітарне очищення, ремонт доріг та благоустрій міста |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення вивезення сміття, стихійних звалищ, очищення дворових санвузлів тощо |  | До 01.10.2025 | КП «ККП» РМР» Підприємства з обслуговування житлового фонду | Бюджет громади |
| 167. |  | Проведення ремонту вуличного освітлення |  | До 01.10.2025 | ФОП Сердюк М.О. | Бюджет громади |
| 168. |  | Проведення поточного ремонту доріг і тротуарів згідно із графіком |  | До 30.09.2025 | УЖКГ РМР | Бюджет громади |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 169. | Проведення прочистки і ремонту водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, їх консервації на зимовий період | До 01.10.2025 | ФОП Звада М.І. | Бюд-жет гро-мади |
| 170. | Проведення опресування систем опалення житлових будинків, про-мислових об`єктів, будівель шкільних, дошкільних та лікуваль-них закладів, об`єктів соціальної сфери; виконання робіт оформ-лення двосторонніми актами з теп-лопостачальними підприємствами | До 20.09.2025 | Підприємства, установи, організації усіх форм власності Теплопостачальні підприємства | Власні кошти |
| 171. | Виконання ремонтних робіт і профілактичних випробувань електромереж з метою підвищення стійкості їх роботи в зимовий період | До 20.09.2025 | Підприємства, установи, організації усіх форм власності | Власні кошти |
| Заходи загального характеру |  |  |  |  |
|  | Вжиття промисловими підприєм-ствами і організаціями, які мають власні джерела теплозабезпечення, заходів щодо забезпечення їх резервними видами палива | Згідно із власними планами | Підприємства, установи, організації усіх форм власності | Власні кошти |
| 173. | Узяття на постійний контроль питання щодо погашення забор-гованості та здійснення поточних розрахунків за відповідний період за спожиті енергоносії, водопос-тачання, водовідведення установа-ми і організаціями, які фінансу-ються з міського бюджету, пов`я-заних з наданням пільг і субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги | Постійно | Підприємства, установи, організації усіх форм власності Теплопостачальні підприємства | - |
| 174. | Узяття на контроль забезпечення населення, шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери паливом і провести перевірку його фактичної наявності на складах і в організаціях | До 01.09.2025 | УЕР РМР Підприємства, устано-ви, організації усіх форм власності КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | - |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175. | Розроблення і погодження з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативних планів спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепловодопостачання всіх форм власності | До 01.08.2025 | Підприємства з обслуговування житлового фонду, теплопостачальння, водопостачання та водовідведення | - |
| 176. | Надання підприємствами, устано-вами та організаціями, які мають житловий фонд, гуртожитки та котельні, паспорти готовності об`єктів до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років до УЖКГ РМР | До 20.09.2025 | Підприємства, установи, організації усіх форм власності | - |

Керуючий справами виконкому                                                   Наталія МОСКАЛЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2024 № 85 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років»

Комплексну підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років виконано на 100 %.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги з обслуговування житлового фонду, виконано заплановані роботи на 99%: ремонт внутрішньобудинкових опалювальних систем – на 98%, систем холодного водопостачання – на 100%, енергозабезпечення будинків (електрощитових) – на 100%, покрівель – на 95%.

Підготовка теплового господарства

КП «Ромникомунтепло» РМР» та КП «Ромнитеплосервіс» РМР підготовку до осінньо-зимового періоду проведено згідно із графіком. Заплановані роботи виконано на 100 %. Забезпечено підготовку всіх 26 котелень.

Стан розрахунків за спожиті енергоносії на теплопостачальних підприємствах

Заборгованості за спожитий природний газ за опалювальний період 2024-2025 р.р.     КП «Ромникомунтепло» РМР» перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» не має. Договори на реструктуризацію боргів минулих періодів перед НАК «Нафтогаз України» КП «Ромникомунтепло» РМР» уклало в повному обсязі. Оплата проводиться згідно із затвердженими графіками погашення, розробленими на 7 років.

КП «Ромнитеплосервіс» РМР на даний час заключено договір на реструктуризацію боргів за спожитий природний газ за опалювальний період 2022-2023 р.р. на 3360,2 тис. грн. На сьогодні проблемним питанням є забезпечення своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ КП «Ромнитеплосервіс» РМР перед ГК «Нафтогаз Трейдинг» в сумі 12789,2 тис. грн.

Заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ станом на 01.06.2025 складає:

Кредиторська заборгованість:

| № зп | Назва підприємства | Заборгованість за спожитий природний газ, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Бюджет, Інші | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | КП «Ромникомунтепло» РМР» |  |  |  |
|  | НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 3 729,55 | 11 562,97 | 15 292,52 |
|  | ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» | - | 113,68 | 113,68 |
|  | ТОВ «Газорозподільні мережі України» | - |  | - |
|  | Всього | - |  | 15 406,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | КП «Ромнитеплосервіс» РМР |  |  |  |
|  | НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 2185,4 |  | 2185,4 |
|  | ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» | 5276,0 | 7513,2 | 12789,2 |
|  | ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 110,6 |  | 15085,2 |
|  | Всього |  |  |  |
|  | Разом |  |  | 30491,4 |

Дебіторська заборгованість:

| № зп | Назва підприємства | Заборгованість за спожиту теплову енергію на дату інформації тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Субсидії | Бюджет | Інші | Всього |
| 1. | КП «Ромникомунтепло» РМР» | 20 103,79 | - | 545,12 | 874,25 | 21 523,16 |
| 2. | КП «Ромнитеплосервіс» РМР | 4491,1 | - | - | 304,3 | 4795,4 |
|  | Разом |  |  |  |  | 26318,56 |

Водопостачання та водовідведення

КП «Міськводоканал» РМР» роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду виконано на 100%, у т.ч.:

ремонт водопровідних мереж – 100%;

ремонт каналізаційних мереж – 100%;

підготовка насосних станцій – 100%;

підготовка каналізаційних очисних споруд – 100%;

підготовка свердловин – 100%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу було підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 8 одиниць: один піскорозкидач із відвалочним обладнанням, автогрейдер, самоскид, 1 навантажувач, 3 трактори МТЗ з плужно-щіточним обладнанням, 1 трактор «Беларус» із щіткою. Заготовлено матеріалу для посипання доріг та реагентів 1,94 тис. тон на суму 1478,22 тис. грн.

В бюджеті Роменської міської територіальної громади на 2024 рік на утримання вулично-дорожньої мережі передбачені кошти в сумі 9234,152 тис. грн, у т. ч.: поточний ремонт комунальних доріг – 6398,88 тис. грн, капітальний ремонт комунальних доріг - 2095,172 тис. грн, поточний ремонт вуличного освітлення – 550,1 тис. грн, проведення прочистки і ремонту водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, їх консервації на зимовий період в сумі 190,0 тис. грн.

Виконано поточний ремонт вулиць і доріг на суму 4351,99 тис. грн, капітальний ремонт покриття дороги по вулиці Полтавській на суму 2075,586 тис. грн, поточний ремонт вуличного освітлення - 395,237 тис. грн, проведена прочистка і ремонт водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, їх консервації на зимовий період - 89,853 тис. грн.

Висновки і пропозиції:

Проаналізувавши роботу комунальних підприємств, об’єктів соціальної сфери, установ та організацій щодо проходження опалювального сезону 2024-2025 років, слід відмітити, що опалювальний сезон пройшов стало, перебоїв у системах газо-, тепло- та водопостачання не зафіксовано.  Було забезпечено 100-відсоткову готовність всіх 26 котелень, теплових мереж та об'єктів соціальної сфери.

Першочергові заходи з підготовки об’єктів комунального призначення до опалювального сезону 2023-2024 року були виконані вчасно. Підприємствами, які надають послуги з обслуговування житлового фонду виконані заплановані роботи з ремонту внутрішньобудинкових опалювальних систем, систем холодного водопостачання, енергозабезпечення будинків (електрощитових), покрівель. Хід підготовки до опалювального сезону перебував на постійному контролі. Було дотримано санітарні норми з підтримання необхідної температури в приміщеннях закладів освіти, культури, медичних закладів та житлових будинках незалежно від форм власності та відомчої належності.

Підприємство водопровідно-каналізаційного господарства протягом опалювального періоду також працювало стабільно, водопостачання населених пунктів забезпечувалося безперебійно.

Тобто, попри війну, на території громади заклади освіти, охорони здоров'я та інші установи 24/7 протягом опалювального сезону 2024-2025 років були запезпечені теплопостачанням. Врахувавши досвід попередньої зими, і розуміючи, що ворог і надалі цілитиме в об’єкти критичної інфраструктури, підприємства на території громади подбали про те, щоб всі котельні були оснащені генераторами та пальним на випадок аварійного знеструмлення. Найбільш проблемні ділянки теплових мереж було вчасно замінено та відремонтовано, на котельнях встановлено сучасне обладнання, яке забезпечило безперебійну роботу усіх об’єктів в опалювальний період. Такого результату у цей непростий час вдалося досягти лише завдяки злагодженій роботі колективів підприємств і вчасній підготовці теплового господарства в міжопалювальний період.

Пропонуємо:

зобов’язати Комунальне підприємство «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» та Комунальне підприємство «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради вжити заходів щодо своєчасної оплати за використаний природний газ;

зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2024 № 85 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років» у зв’язку з його виконанням.

Начальник Управління житлово-

комунального господарства Роменської

міської ради                 				                                     Олена ГРЕБЕНЮК

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконкому 	Наталія МОСКАЛЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років»

Проєкт рішення розроблено відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років.

Рішенням виконавчого комітету Роменської міської ради необхідно затвердити склад штабу та заходи з підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років для запобігання виникнення аварійних ситуацій при проходженні опалювального сезону.

Начальник Управління житлово-

комунального господарства Роменської

міської ради								Олена ГРЕБЕНЮК

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконкому                                   		Наталія МОСКАЛЕНКО