

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.09.2025** | **Ромни** | | **№ 246-ОД** | |
| **Про План заходів щодо складання Проєкту бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026 рік** | |  | |

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту а) пункту 1 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення своєчасного складання Проєкту бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026 рік:

1. Затвердити План заходів щодо складання Проєкту бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – План заходів), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Роменської міської ради – головним розпорядникам бюджетних коштів під час підготовки бюджетних запитів до Проєкту бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026 рік (далі- Проєкту бюджету) врахувати необхідність:
3. забезпечення потреби на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії;
4. застосування гендерного підходу в бюджетному процесі.
5. Управлінню фінансів Роменської міської ради забезпечити:
6. здійснення загальної організації роботи зі складання Проєкту бюджету відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом України;
7. формування дохідної частини Проєкту бюджету з урахуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, інших нормативно-правових актів, наявної податкової бази, тенденцій надходжень до бюджету у попередні два роки та у поточному бюджетному періоді;
8. складання видаткової частини Проєкту бюджету у межах фінансового ресурсу громади та з дотримання норм Бюджетного Кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Розпорядження міського голови**

**03.09.2025 № 246-ОД**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання Проєкту бюджету Роменської міської територіальної громади**

**на 2026 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні**  **за виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Формування обсягів доходів Проєкту бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – Проєкт бюджету) з урахуванням тенденцій, що склались у ІІ півріччі поточного року | Вересень-жовтень 2025 року | Управління фінансів Роменської міської ради |
|  | Схвалення інвестиційною радою єдиного проектного портфелю публічних інвестицій громади | Вересень 2025 року | Управління економічного розвитку Роменської міської ради |
|  | Розробка Інструкції з підготовки бюджетного запиту бюджету на 2026 рік та доведення її головним розпорядникам бюджетних коштів | Вересень 2025 року | Управління фінансів Роменської міської ради |
|  | Розподіл коштів бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням результатів пріоритезації відповідних проєктів та програм, включених до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади, та ступеня їхньої готовності до реалізації | Жовтень 2025 року | Комісія з питань розподілу публічних інвестицій |
|  | Надання Управлінню фінансів Роменської міської ради інформації про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на 2026 рік для формування Проекту бюджету та включення її до пояснювальної записки до проекту рішення | Жовтень 2025 року | Управління економічного розвитку Роменської міської ради |
|  | Проведення співбесід з головними розпорядниками за участю розпорядників коштів щодо формування бюджетних запитів на 2026 рік на підставі їх розрахунків та з урахуванням фінансового ресурсу громади, пріоритетності видатків та воєнного стану | Жовтень 2025 року | Управління фінансів Роменської міської ради  головні розпорядники бюджетних коштів  розпорядники бюджетних коштів |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Проведення роботи щодо визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, які планується отримати з інших місцевих бюджетів для надання послуг мешканцям цих громад | Жовтень 2025 року | Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області  Відділ культури Роменської міської ради  Роменський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю імені Наталії Осауленко  Управління фінансів Роменської міської ради |
| 8. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету на 2026 рік, схваленого Кабінетом Міністрів України;  орієнтовних обсягів видатків загального фонду Проєкту бюджету на 2026 рік за результатами проведених співбесід та виходячи з фінансового ресурсу | У триденний термін після доведення Міністерством фінансів України  Жовтень 2025 року | Управління фінансів Роменської міської ради |
| 9. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень 2025 року | Головні розпорядники коштів окремих галузей за участю розпорядників нижчого рівня /одержувачів бюджетних коштів –  комунальних некомерційних підприємств |
| 10. | Надання Управлінню фінансів Роменської міської ради погоджених заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради/керуючим справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, бюджетних запитів з обґрунтуванням  обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання покладених функцій | До 01.11.2025 | Головні розпорядники бюджетних коштів |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Підготовка проєктів рішень міської ради щодо внесення змін для продовження дії відповідних місцевих програм, або затвердження нових програм, з метою забезпечення їх відповідності сформованому бюджетному запиту | Листопад 2025 року | Головні розпорядники /розпорядники бюджетних коштів, комунальні некомер- ційні підприємства (розробники/виконавці місцевих програм) |
| 12. | Проведення аналізу бюджетних запитів на 2026 рік, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, на предмет відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, та прийняття рішення про включення їх до Проєкту бюджету | До 20.11.2025 | Управління фінансів Роменської міської ради |
| 13. | Підготовка проєкту рішення виконкому «Про схвалення Проєкту бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026 рік» та подання його на розгляд виконавчому комітету міської ради для схвалення | До 01**.**12.2025 | Управління фінансів Роменської міської ради |
| 14. | Забезпечення формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2026 рік відповідно до вимог Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 | До 10.12.2025 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15. | Направлення рішення виконкому Роменської міської ради «Про схвалення Проєкту бюджету Роменської міської територіальної громади на 2026 рік» на розгляд депутатськими комісіями міської ради для його затвердження міською радою у встановлений законодавством термін – до 25.12.2025 | Після прийняття рішення | Управління фінансів Роменської міської ради |
| 16. | Уточнення проєкту рішення «Про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2026 рік» щодо показників обсягів міжбюджетних трансфертів, урахування пропозицій учасників бюджетного процесу та депутатських комісій, у разі такої потреби | До 16.12.2025 | Управління фінансів Роменської міської ради |

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**