ПРОЄКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ  СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

19.12.2025

| Про внесення змін і доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки |  |  |
| --- | --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести зміни і доповнення до Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 22.02.2024, виклавши додаток 2 «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» та додаток 3 «Перелік цільових програм по галузях, що будуть діяти у 2026 році» Програми у новій редакції згідно з додатками 1, 2 до цього рішення відповідно.

Розробник – Юлія БІЛОУС, начальник Управління економічного розвитку Роменської міської ради

Зауваження та пропозиції до проєкту рішення приймаються Управлінням економічного розвитку Роменської міської ради за адресою: м. Ромни, бульвар Шевченка, 2, каб. 1,                 тел. 5 32 92, електронною поштою на адресу econ@romny-vk.gov.ua

Додаток

до проєкту рішення міської ради

Заходи

щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади

на 2024 - 2026 роки (в новій редакції)

| № зп | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Очікувані результати виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Держа- вний бюджет | Облас-ний бюджет | Бюджет громади | Інші джере- ла |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості та розвитку міжнародної співпраці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Упорядкування землевпорядної та містобудівної документації, програмних документів, оцінка нерухомого майна та землі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Роменської міської територіальної громади |  | 2024-2026 роки |  | Відділ земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів у відповідності до вимог діючого законодавства для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель |
| 2. | Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів |  | 2024-2026 роки |  | Відділ земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Упорядкування документації по населених пунктах громади з урахуванням діючої містобудівної документації |
| 3. | Виготовлення паспортів водних об’єктів (ставків) на території Роменської міської територіальної громади |  | 2024-2026 роки |  | Відділ земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Ефективне використання водних об’єктів, розміщених на території громади у тому числі продаж права оренди на земельні ділянки під такими об’єктами на земельних торгах |
| 4. | Проведення експертної грошової оцінки для подальшого продажу земельних ділянок (за рахунок внесенного покупцем авансу) |  | 2024-2026 роки |  | Відділ земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедури продажу земельних ділянок комунальної власності |
| 5. | Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж території Роменської міської територіальної громади |  | 2024-2026 роки |  | Відділ земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлення меж територіальної громади для законного та більш ефективного використання земельних ділянок в межах громади |
| 6. | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності на території Роменської міської територіальної громади |  | 2026 рік |  | Відділ земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Оновлення чи проведення нормативної грошової оцінки сформованих земельних ділянок у відповідності до вимог діючого законодавства з метою визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки комунальної власності |
| 7. | Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності на території Роменської міської територіальної громади (проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок, технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок, технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель, технічна документація із землеустрою технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту) |  | 2026 рік |  | Відділ земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Ефективне та прозоре використання земельних ділянок, розміщених на території громади, залучення інвестицій |
| 8. | Проведення незалежної оцінки, інвентаризації нерухомого майна, виготовлення технічної документації, оформлення права власності |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, виконавці послуг |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Ефективне використання нерухомого майна, у т.ч. із залученням інвестицій суб’єктів господарювання |
| 9. | Проведення процедури стратегічної екологічної оцінки місцевих програм |  | 2026 рік |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  | 2026 р. – 49,0 |  |  |  |  | Дотримання вимог законодавства |
| 10. | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Роменському управлінню ДКСУ Сумської області для впорядкування технічної документації на земельну ділянку після поділу майна на окремі облікові одиниці та присвоєння їм окремих адрес |  | 2025 рік |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради, Роменське управління державної казначейської служби України Сумської області |  |  |  |  | 2025 р. - 11,0 |  |  |  |  | Впорядкування технічної документації на земельну ділянку, після поділу майна на окремі облікові одиниці та присвоєння їм окремих адрес |
| Завдання 2. Поширення інвестиційної інформації про громаду та адміністративний супровід інвестиційних проектів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Презентація інвестиційного потенціалу громади в рамках регіональних, національних та міжнародних заходів, у т.ч. участь у заходах |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Залучення потенційних інвесторів до реалізації проєктів (виготовлення презентаційних матеріалів) |
| 2. | Супровід інвестиційних проєктів, консультації щодо проєктних пропозицій |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методично-консультативна допомога розробникам проєктних заявок |
| 3. | Сприяння формуванню успішної особистості через навички самодопомоги та психологічного розвантаження (співфінансування проєкту) |  | 2024-2026 роки |  | Роменський центр комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю імені Наталії Осауленко, Громадська організація «Твоє місто Ромен» |  |  |  |  | 2024 р. – 50,6 |  | 2024 р. - 99,0 |  |  | Співфінансування проєкта-переможця конкурсу БФ «МХП – Громаді» «Час діяти, Україно!» відповідно до умов конкурсу. Проведення заходів, ремонтних робіт та облаштування простору для дітей |
| Завдання 3. Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поширення інформації про продукцію місцевих товаровиробників через ЗМІ, торгово-економічні місії, тощо |  | 2024-2026 роки |  | Керівники суб’єктів господарювання, Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зростання обсягів зовнішньої торгівлі субֹ’єктів господарювання громади, забезпечення її позитивного іміджу |
| 2. | Організація участі суб’єктів господарювання громади у виставково-ярмаркових заходах |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, керівники суб’єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Презентація можливостей підприємств, подальше просування їх продукції |
| 3. | Проведення заходів та презентацій внутрішнього та зовнішньо-економічного потенціалу громади |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, структурні підрозділи міської ради та виконкому, суб’єкти господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва |
| 4. | Розвиток співробітництва та партнерства з організаціями та громадами-партнерками |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, структурні підрозділи міської ради та виконкому, суб’єкти господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Налагодження взаємовигідних партнерських зв’язків та реалізація спільних проєктів |
| 5. | Підготовка проєктів із отримання міжнародної технічної допомоги та грантових коштів |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, структурні підрозділи міської ради та виконкому |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реалізація інвестиційних проєктів з відновлення та розвитку громади |
| Пріоритет 1.2. Промисловість та сільське господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Розвиток місцевої промисловості та аграрного сектору економіки, забезпечення потреб підприємств промисловості та агровиробництва у робітничих кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення індустріального парку на території Роменської міської територіальної громади Роменського району Сумської області(відповідно до норм та положень законів України «Про індустріальні парки», «Про оцінку впливу на довкілля», Стратегії розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки та інших актів чинного законодавства) |  | 2024-2026 роки |  | Керівники підприємств, Управління економічного розвитку Роменської міської ради, Відділ земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 27 990,0 |  |  | Розвиток промисловості, сільського господарства та підприємництва, залучення інвестицій в економіку громади |
| 2. | Участь підприємств промисловості та агровиробництва у конкурсах, виставках, ярмарках |  | 2024-2026 роки |  | Керівники підприємств, Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація продукції місцевих підприємств, створення позитивного іміджу громади |
| 3. | Підготовка робітничих кадрів для підприємств промисловості та агровиробництва |  | 2024-2026 роки |  | Роботодавці, Роменські фахові коледжі КНЕУ і СНАУ, ДПТНЗ «Роменське ВПУ14» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення випускників вищих навчальних закладів, професійно-технічних училищ першим робочим місцем |
| Завдання 2. Розвиток аграрного сектору економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дотримання структури посівних площ у відповідності до науково-методичних рекомендацій |  | 2024-2026 роки |  | Суб’єкти господарювання, старости сільських територій громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження аграрного потенціалу сільських територій |
| 2. | Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток малого підприємництва в сільській місцевості |  | 2024-2026 роки |  | Старости сільських територій, відділи земельних ресурсів, містобудування та архітектури, Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення інвестицій в аграрний сектор економіки громади |
| 3. | Упровадження сучасних технологій переробки сільгосппродукції та підвищення екологічної безпеки харчових виробництв |  | 2024-2026 роки |  | Суб’єкти господарювання, старости сільських територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження обсягів виробництва сільгосппродукції |
| Пріоритет 1.3. Транспорт та транспортна інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Покращення стану об’єктів транспортної інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт та експлуатаційне утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення, вулиць, доріг, тротуарів та дворів комунальної власності у населених пунктах громади, нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожню мережу та пішохідні переходи) |  | 2024-2026 роки |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Утримання дорожнього господарства громади |
| 2. | Придбання спеціальних транспортних засобів (комунальна спецтехніка та автобуси) |  | 2024-2026 роки |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2025-2026 р.р.- 67 398,9 (в межах МТД*) |  |  | Покращення благоустрою, належне обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури; вдосконалення системи пасажирських перевезень |
| Пріоритет 1.4. Просторове планування території, запровадження системи містобудівного моніторингу та кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Впровадження інструментів просторового розвитку громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виготовлення комплексного плану просторового розвитку Роменської міської територіальної громади(у тому числі виготовлення топогеодезичної зйомки для сільських населених пунктів, проєктів генпланів сільських населених пунктів з планами зонування територій) |  | 2024-2026 роки |  | Відділ містобудування та архітектури Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Створення стратегічного документу просторового розвитку громади |
| 2. | Виготовлення проєктів детального планування територій та проєктів благоустрою |  | 2024-2026 роки |  | Відділ містобудування та архітектури Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Розробка ефективних містобудівних рішень з врахуванням змін у законодавстві |
| Пріоритет 1.5. Житлово-комунальне господарство та житлова політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Покращення обслуговування житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт ліфтів |  | 2024-2026 роки |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, підрядні організації |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтового господарства (капремонт 12 ліфтів) |
| Завдання 2. Покращення стану об’єктів інженерної інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція Процівського водозабору по вул. Костюка, 60 в м. Ромни Сумської області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) |  | 2025-2026 роки |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, КП «Міськводоканал» РМР» |  |  |  |  | 2025 р. - 891,5 |  | 2025 р. -1 833,4 2026 р. - 6 834,9 |  |  | Модернізація системи водопостачання, безперебійне забезпечення насе-лення водою |
| 2. | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції в с. Овлаші Роменського району до каналізаційної мережі по вул. Прокопенка в м. Ромни (виготовлення проєктно-кошторисної документації) |  | 2025-2026 роки |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, КП «Міськводоканал» РМР» |  |  |  |  | 2025 р. – 126,0 |  | 2025 р. -253,4 2026 р. - 7 001,6 |  |  | Модернізація системи водовідведення, безперебійна робота каналізаційного господарства |
| Завдання 3. Вдосконалення системи управління побутовими відходами громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво сміттєсортувальної, перевантажувальної станцій з облаштуванням тимчасового полігону для ТПВ з рекультивацією на території Роменської громади (відповідно до норм та положень Закону України "Про управління відходами"; ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проєктування» та ін.) |  | 2024-2026 роки |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 р.– 20 990,0 |  |  | Зменшення кількості захоронених відходів на сміттєзвалищі, поліпшення стану навколишнього природного середовища, зниження негативного впливу на довкілля |
| Завдання 2. Поліпшення житлових умов населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведення Єдиного державного реєстру квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житла |  | 2024-2026 роки | Відділ обліку та розподілу житла Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення кількості осіб на квартирному обліку на 20% |  |
| 2. | Проведення роботи по збільшенню фонду соціального житла, у т.ч. формування житлового фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб |  | 2024-2026 роки | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, відділ обліку та розподілу житла Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  | 2024 р.- 80,1 2025 р. – 48,7 |  | 2026 р.-8 626,4 |  | Формування фонду соціального житла для передачі його громадянам, перебуваючим на обліку, та для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (Постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. №495 ) |  |
| 3. | Створення фонду житла для залучення кваліфікованих фахівців у громаду шляхом облаштування модульних будинків |  | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, відділ обліку та розподілу житла Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  | 2026 р. – 2 400,0 |  | 2026 р. – 24 000,0 |  | Залучення кваліфікованих працівників з інших громад, у т.ч. ВПО, покращення ситуації на ринку праці, підвищення економічної стійкості громади |  |
| 4. | Інформування населення про діючі державні програми забезпечення доступним житлом |  | 2024-2026 роки | Відділ обліку та розподілу житла Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державна підтримка для поліпшення житлових умов |  |
| Пріоритет 1.6. Енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Впровадження заходів енергозбереження та енергоефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері та ЖКГ, проведення енергетичних обстежень |  | 2024-2026 роки | Комунальні підприємства, установи та організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення витрат на використання енергоресурсів, заощадження ресурсів |  |
| 2. | Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Міськводоканал» Роменської міської ради (РМР)» на Процівському водозаборі за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. О. Костюка, 60 (СЕС 50 кВт) |  |  рік | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, КП «Міськводоканал» РМР» |  |  |  |  |  | 2025 р. – 605,0 |  | 2025 р. – 1 855,0 |  | Скорочення витрат на використання енергоресурсів, заощадження ресурсів, впровадження засобів альтернативних джерел енергії |  |
| 3. | Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Міськводоканал» Роменської міської ради (РМР)» на Процівському водозаборі за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. О. Костюка, 60 (СЕС 50 кВт) (виготовлення проєктно-кошторисної документації) |  | 2025-2026 роки | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, КП «Міськводоканал» РМР» |  |  |  |  |  | 2025 р. – 53,4 |  | 2025 р. – 106,7 2026 р. – 12801,7 |  | Скорочення витрат на використання енергоресурсів, заощадження ресурсів, впровадження засобів альтернативних джерел енергії |  |
| 4. | Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Міськводоканал» Роменської міської ради (РМР)» на Процівському водозаборі за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. О. Костюка, 60 (СЕС 30 кВт) (виготовлення проєктно-кошторисної документації) |  | 2025-2026 роки | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, КП «Міськводоканал» РМР» |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р. - 148,4 2026 р. - 1 333,9 |  | Скорочення витрат на використання енергоресурсів, заощадження ресурсів, впровадження засобів альтернативних джерел енергії |  |
| 5. | Капітальний ремонт центрального входу (утеплення) приміщення за адресою: Сумська область, м. Ромни. бульвар Шевченка,2 |  | 2026 рік |  |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради |  |  |  | 2026 р. – 550,0 |  |  |  | Впровадження заходів енергозбереження. Створення належних умов для роботи працівників органів місцевого самоврядування |  |
| Пріоритет 1.7. Споживчий ринок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Підтримка місцевих товаровиробників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація проведення ярмарків по продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів із залученням місцевих товаро-виробників |  | 2024-2026 роки |  |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, товаровиробники, заклади торгівлі та громадського харчування |  |  |  |  |  |  |  | Реалізація продукції за цінами нижче ринкових, популяризація місцевих товаровиробників |  |
| 2. | Сприяння розвитку місцевих товаро-виробників (популяризація діяльності) |  | 2024-2026 роки |  |  | Товаровиробники, заклади торгівлі, Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація товарів місцевих виробників |  |
| 3. | Збереження мережі фірмових магазинів |  | 2024-2026 роки |  |  | Підприємства-товаровиробники, Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення асортименту товарів за цінами виробників |  |
| 4. | Участь місцевих товаровиробників у регіональних та державних виставках, ярмарках тощо |  | 2024-2026 роки |  |  | Підприємства-товаровиробники, Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Реклама промислового потенціалу громади, підвищення іміджу місцевих товарів |  |
| Завдання 2. Розвиток інфраструктури споживчого ринку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сприяння збереженню і розвитку мережі об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та побуту |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, суб’єкти господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відкриття та відновлення підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства та об’єктів побуту |
| 2. | Впорядкування роботи об’єктів сезонної торгівлі |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, суб’єкти господарювання, КП «Ільїнський ярмарок» РМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення населення сезонною продукцією |
| 3. | Забезпечення реалізації соціально-необхідних побутових послуг |  | 2024-2026 роки |  | Заклади побутового обслуговування, Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості побутових послуг |
| Пріоритет 1.8. Розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація семінарів і навчань для суб’єктів господарювання з актуальних питань ведення бізнесу |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, Роменська філія Сумського обласного центру зайнятості населення, ЦОП Роменської ДПІ ГУ ДРС у Сумській області (податкова інспекція) |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Покращення поінформованості суб’єктів підприємництва |
| 2. | Працевлаштування безробітних з виплатою одноразової допомоги для організації підприємництва |  | 2024-2026 роки |  | Роменська філія Сумського обласного центру зайнятості населення |  | В межах бюд-жетних призна-чень |  |  |  |  |  |  |  | Сприяння самозайнятості населення, зменшення кількості безробітних |
| 3. | Організація та проведення конкурсу «Кращий підприємець року», відзначення кращих суб’єктів господарювання бізнесу до інших свят |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, відділ з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Заохочення та відзначення підприємців |
| 4. | Надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Підтримка підприємницької діяльності |
| 5. | Забезпечення проведення засідань Ради підприємців при міському голові |  | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради, Рада підприємців при міському голові |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Налагодження системного діалогу «влада-бізнес» |
| 2. Соціальний та гуманітарний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.1. Грошові доходи населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення зростання доходів населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення заходів щодо забезпечення повної зайнятості та підвищення рівня оплати праці найманих працівників |  | 2024-2026 роки |  | Відділ з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зростання платоспроможного попиту населення за рахунок підвищення середньомісячної заробітної плати |
| 2. | Проведення роз’яснювальної роботи щодо додержання роботодавцями громади трудового законодавства з питань оплати праці |  | 2024-2026 роки |  | Відділ з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення належного соціального захисту працівників з питань оплати праці |
| Пріоритет 2.2. Зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Сприяння зайнятості населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стимулювання зростання зайнятості і створення нових робочих місць |  | 2024-2026 роки |  | Роменська філія Сумського обласного центру зайнятості населення, роботодавці громади, Відділ з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запобігання зростанню безробіття за рахунок створення робочих місць |
| 2. | Організація та проведення громадських робіт |  | 2024-2026 роки |  | Роменська філія Сумського обласного центру зайнятості, роботодавці громади, Відділ з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення Виконавчого комітету Роменської міської ради |  | В межах бюджет-них асигну-вань |  |  | 2025 р. – 72,8 2026 р. – 118,6 |  |  |  |  | Забезпечення тимчасової зайнятості та соціального захисту непрацюючого населення |
| Завдання 2. Підвищення рівня легальної зайнятості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заслуховування роботодавців на засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення |  | 2024-2026 роки |  | Відділ з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детінізація відносин у сфері оплати праці та зайнятості населення |
| 2. | Інформування щодо соціальних ризиків населення, яке не легалізує свою зайнятість та отримує заробітну плату неофіційно |  | 2024-2026 роки |  | Відділ з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Посилення мотивації населення до легальної продуктивної зайнятості |
| 3. | Проведення аналізу щодо визначення об’єктів відвідування, які мають високий ризик застосування праці незадекларованих працівників |  | 2026 рік |  | Відділ з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детінізація відносин у сфері оплати праці та зайнятості населення |
| Пріоритет 2.3. Соціальний захист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Соціальний захист окремих категорій громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вирішення соціально-побутових питань ветеранів та членів їх сімей |  | 2024-2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Забезпечення соціальної підтримки учасників бойових дій (УБД) та їх сімей, військовослужбовців (матеріальна допомога: на лікування/реабілітацію, неповнолітнім дітям та сім’ям загиблих/померлих військовослужбовців, сім’ям військовополонених, матерям загиблих Захисників/Захисниць до Дня матері; витрати на поховання померлих/ загиблих осіб; допомога для УБД та ін.) |
| 2. | Надання різних видів соціальної підтримки окремим категоріям громадян |  | 2024-2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Посилення соціального захисту окремих категорій (матеріальна допомога малозахищеним, на поховання померлих одиноких громадян, неповнолітнім дітям загиблих від російських обстрілів, санаторно-курортне лікування учасників бойових дій, стипендія сторічним, привітання ветеранів тощо) |
| 3. | Соціальна підтримка осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи |  | 2024-2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Забезпечення соціальної підтримки осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| 4. | Забезпечення соціальної підтримки, адаптації внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання |  | 2024-2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб |
| 5. | Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян пасажирським автомобільним транспортом у межах громади та залізничним транспортом у приміському сполученні |  | 2024-2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Покращення соціальної підтримки пільгових категорій громадян |
| 6. | Інша субвенція Бюджету Охтирської міської територіальної громади для забезпечення харчування внутрішньо переміщених та евакуйованих з прикордонних територій Сумської області осіб |  | 2024 рік |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2024 р. – 200,0 |  |  |  |  | Надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим з прикордонних територій області особам, в місцях їх тимчасового перебування |
| Завдання 2. Удосконалення системи соціального захисту та забезпечення соціальної підтримки найуразливіших верств населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Топчій Наталії Олександрівні на лікування сина Топчія Максима |  | 2024-2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 150,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально вразливих верств населення |
| 2. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Штучній Наталії Сергіївні на лікування дитини |  | 2024-2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 250,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально вразливих верств населення |
| 3. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Ляшенко Олені Олексіївні на лікування |  | 2024-2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 150,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально вразливих верств населення |
| 4. | Надання матеріальної допомоги мешканцю Роменської міської територіальної громади Ковалю Андрію Станіславовичу на лікування |  | 2024-2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 22,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально вразливих верств населення |
| 5. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Мельниковій Ользі Миколаївні на лікування сина Мельникова Акіма |  | 2024 -2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 150,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально вразливих верств населення |
| 6. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Ткаченко Ользі Петрівні на лікування |  | 2024-2026 роки |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 200,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально вразливих верств населення |
| 7. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Коробці Оксані Валеріївні на придбання дороговартісної інсулінової помпи для доньки Третяк Поліни |  | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 25,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально незахищених верств населення |
| 8. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Шаховій Наталії Борисівні для лікування доньки Шахової Богдани |  | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025р. – 20,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально незахищених верств населення |
| 9. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Солдатенковій Лесі Юріївні на дороговартісне лікування |  | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025р. – 100,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально незахищених верств населення |
| 10. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Бєсєдіній Ірині Володимирівні на дороговартісне лікування |  | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025р. – 30,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально вразливих верств населення |
| 11. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Похмурій Анні Юріївні на дороговартісне лікування |  | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 50,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально незахищених верств населення |
| 12. | Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Сафоновій Людмилі Володимирівні на дороговартісне лікування |  | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 70,0 |  |  |  |  | Підтримка соціально незахищених верств населення |
| 13. | Субвенція з місцевого бюджету до обласного бюджету для компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у Сумській області |  | 2026 рік |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2026 р. – 269,3 |  |  |  |  | Соціальна підтримка окремих категорій громадян |
| 14. | Забезпечення транспортним засобом спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, порушення зору, інтелектуальні та психічні порушення, та інших маломобільних груп населення |  | 2026 рік |  | РЦКРДОІ ім. Н.Осауленко |  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 2 500,0 |  |  | Створення належних умов для більшої кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, порушення зору, інтелектуальні та психічні порушення, та інших маломобільних груп населення для отримання доступу до соціальних та реабілітаційних послуг |
| Пріоритет 2.4. Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Покращення забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають допомогу населенню громади, в т.ч. дітям та матерям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення ефективного функціонування закладів охорони здоров’я, у тому числі: - багатопрофільна стаціонарна медична допомога; - стоматологічна допомога; - первинна медична допомога |  | 2024-2026 роки |  | Комунальні некомерційні підприємства Роменської міської ради: «Роменська ЦРЛ», «Стоматологічна поліклініка», «ЦПМСД міста Ромни»; інші заклади первинної медико-санітарної допомоги, виконком міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  | Покращення якості надання медичної допомоги населенню громади |  |  |
| 2. | Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я (у т.ч. придбання обладнання) |  | 2024-2026 роки |  | Комунальні некомерційні підприємства Роменської міської ради: «Роменська ЦРЛ», «Стоматологічна поліклініка», «ЦПМСД міста Ромни»; інші заклади первинної медико-санітарної допомоги, Виконавчий комітет Роменської міської ради |  |  |  |  |  | Власні кошти підпри-ємств |  | Покращення якості надання медичної допомоги населенню громади |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська обл., м. Ромни, вул. Героїв Роменщини, 99 |  | 2024-2026 роки |  | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, Виконавчий комітет Роменської міської ради |  | 2025р. –15 911,7 2026 р. – 12 215,7 |  |  | 2025 р. – 3 319,0 2026 р. – 2 548,0 |  |  | Створення комфортних умов у приміщенні дитячої поліклініки (проєкт у рамках Програми з відновлення України) |  |  |
| 4. | Реконструкція корпусу № 6 КНП «Роменська ЦРЛ» РМР за адресою Сумська область, м. Ромни, бульвар Європейський, 24 для розміщення відділення паліативної допомоги |  | 2024-2026 роки |  | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, Виконавчий комітет Роменської міської ради |  | 2025 р. – 20 000,0 |  |  | 2025 р. – 11 973,2 |  |  | Створення комфортних умов для паліативних хворих, забезпечення безперешкодного доступу мало мобільних груп населення |  |  |
| 5. | Проведення розрахунків на оплату за енергоносії та комунальні послуги для КНП СОР «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» |  | 2024 рік |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради, КНП СОР «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» |  |  |  |  | 2024 р. – 1 300,0 |  |  | Забезпечення надання медичних послуг, відшкодування видатків за комунальні послуги та енергоносії |  |  |
| 6. | Проведення розрахунків по пільгових пенсіях Комунальним некомерційним підприємством Сумської обласної ради «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» |  | 2024-2025 роки |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради, КНП «СОР «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» |  |  |  |  | 2024 р. – 1 700,0 2025 р. – 1 500,0 |  |  | Забезпечення відшкодування виплати пільгових пенсій для ПФУ |  |  |
| 7. | Придбання спецодягу для виїзних бригад КНП Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» |  | 2025 рік |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради, КНП СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» |  |  |  |  | 2025 р. – 50,0 |  |  | Забезпечення працівників Роменської станції спецодягом для виїзних бригад |  |  |
| Пріоритет 2.5. Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.Удосконалення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення ефективного функціонування освітніх закладів |  | 2024-2026 роки |  | Відділ освіти Роменської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  | Створення належних умов для функціонування закладів освіти (підвезення учнів, харчування учнів шкіл та вихованців дитсадків тощо) |  |  |
| Завдання 2. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, створення умов для учасників освітнього процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво споруди бомбосховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Всіхсвятська, 5, м. Ромни, Сумська обл. |  | 2024-2026 роки |  | Відділ освіти Роменської міської ради, керівник закладу освіти |  | 2024 р. – 25 000,0 2025 р. – 20 549,3 |  |  | 2024 р. - 6 312,0 2025 р.- 19 027,6 |  |  | Створення безпечних умов для перебування дітей та педагогічних працівників під час надзвичайних ситуацій |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт Роменської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Прокопенка, 76, м. Ромни, Сумська обл. |  | 2024-2026 роки |  | Відділ освіти Роменської міської ради, керівник закладу освіти |  | 2025 р. – 5 724,0 |  |  | 2024 р. - 720,0 2025 р.- 1 000,1 2026 р.- 5 500,0 | 2026 р. – 53 507,9 |  | Створення належних умов для забезпечення освіт-нього процесу (проєкт в рамках Програми з відновлення України |  |  |
| 3. | Реконструкція Роменського закладу загальної освіти І - ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської області, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації проти України за адресою: Сумська обл., місто Ромни, вул. Троїцька, буд. 94 |  | 2024-2026 роки |  | Відділ освіти Роменської міської ради, керівник закладу освіти |  | 2025 р. - 0,1 |  |  | 2025 р. – 3 000,0 |  |  | Відбудова зруйнованого закладу освіти (проєкт в рамках Програми з відновлення України) |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Героїв Роменщини, 234 м. Ромни, Сумська обл. |  | 2024-2026 роки |  | Відділ освіти Роменської міської ради, керівник закладу освіти |  |  |  |  | 2025 р. – 300,0 |  |  | Створення безпечних умов для перебування дітей у їдальні, у т. ч. харчування відповідно до норм санітарного регламенту |  |  |
| 5. | Реконструкція частини будівлі з улаштуванням споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ та їдальні Роменського ліцею №1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Іллінська, 15, м. Ромни, Сумська обл. |  | 2024-2026 роки |  | Відділ освіти Роменської міської ради, керівник закладу освіти |  |  |  |  | 2025 р. – 810,0 2026 р. – 2 000,0 | 2026 р. – 40 000,0 |  | Створення безпечних умов для перебування дітей та педагогічних працівників під час надзвичайних ситуацій в закладі, у т. ч. харчування відповідно до норм санітарного регламенту |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт системи електромереж на виконання заходів з енергозбереження шляхом встановлення сонячної електростанції Роменської загально-освітньої школи I-III ступенів № 7 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Полтавська, 32, м. Ромни, Сумська обл. |  | 2024-2026 роки |  | Відділ освіти Роменської міської ради, керівник закладу освіти |  |  |  |  | 2025 р. – 5 270,0 |  |  | Створення комфортних умов для учасників освітнього процесу, економити енергоресурси, внесення свого вкладу в розвиток і пропаганду альтернативних способів енергетики |  |  |
| 7. | Капітальний ремонт (приміщення групи «Курчатко») (частини приміщень) будівлі дитячого садка з влаштуванням ганку Роменського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Оленка» Роменської міської ради Сумської області за адресою: 5-й провулок Рятувальників, 3А, м. Ромни, Сумська область |  | 2024-2026 роки |  | Відділ освіти Роменської міської ради, керівник закладу освіти |  |  |  |  | 2025 р. – 65,0 |  |  | Створення комфортних умов для забезпечення отримання дошкільної освіти |  |  |
| 8. | Капітальний ремонт вхідної групи з облаштування засобів для МГН будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Конотопська, 50, м. Ромни, Сумська область |  | 2024-2026 роки |  | Відділ освіти Роменської міської ради, керівник закладу освіти |  |  |  |  | 2025 р. – 60,0 |  |  | Створення належних умов для забезпечення освітнього процесу |  |  |
| Пріоритет 2.6. Підтримка сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Популяризація сімейного виховання та ролі родини у формуванні особистості дитини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення заходів, акцій, інформування населення через ЗМІ щодо реалізації дитячої, молодіжної, сімейної та гендерної політики |  | 2024-2026 роки |  | Відділ молоді та спорту Виконавчого комітету Роменської міської ради, Відділ освіти Роменської міської ради; Служба у справах дітей Роменської міської ради, Роменський міський центр соціальних служб Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  | Популяризація здорового способу життя, різних форм сімейного виховання, ролі родини у формуванні особистості дитини |  |  |
| 2. | Сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування |  | 2024-2026 роки |  | Служба у справах дітей Роменської міської ради, Роменський міський центр соціальних служб Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  | Створення ДБСТ, патронатних родин із влаштуванням дітей; довлаштування дітей до прийомних сімей |  |  |
| 3. | Проведення соціальної роботи з різними категоріями сімей (у т.ч. з тими, які опинились у складних життєвих обставинах) |  | 2024-2026 роки |  | Служба у справах дітей Роменської міської ради, Роменський міський центр соціальних служб Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Соціальний супровід осіб/сімей (вразливих категорій, прийомних сімей, ДБСТ, надання їм послуг) |  |  |
| 4. | Забезпечення діяльності Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |  | 2024-2026 роки |  | Роменський міський центр соціальних служб Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Охоплення послугами спеціалізованих служб потерпілих від домашнього насильства осіб, відповідно до їх потреб |  |  |
| 5. | Організація оперативно-профілактичних рейдів з виявлення безпритульних дітей, запобігання залученню їх до протиправної діяльності |  | 2024-2026 роки |  | Служба у справах дітей Роменської міської ради, Роменський міський центр соціальних служб Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Своєчасне виявлення та підтримка дітей, що потребують соціального захисту та/або опинились поза межами сім’ї |  |  |
| 6. | Облаштування лаунж-зони (літнього майданчика) для Простору соціальної адаптації відділення денного перебування |  | 2024-2026 роки |  | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради |  |  |  |  |  | Кошти проєкту МТД* |  | Впровадження інноваційних моделей надання соціальних послуг(проєкт міжнародної технічної допомоги(МТД) |  |  |
| 7. | Облаштування окремих кабінетів швачки та перукаря необхідним обладнанням та устаткуванням |  | 2024-2026 роки |  | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради |  |  |  |  |  | Кошти проєкту МТД* |  | Розширення соціальної послуги «Натуральна допомога» (проєкт міжнародної технічної допомоги) |  |  |
| 8. | Забезпечення доступності та якості надання соціальних послуг |  | 2026 рік |  | Роменський міський центр соціальних служб Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення принципу адресної соціальної підтримки |  |  |
| 9. | Здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах |  | 2026 рік |  | Роменський міський центр соціальних служб Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Соціальна підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  |
| 10. | Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (надання консультацій, навчання, індивідуальна робота) |  | 2026 рік |  | Роменський міський центр соціальних служб Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |
| Пріоритет 2.7. Фізична культура і спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Розвиток спорту вищих досягнень та пріоритетних для громади видів спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участь у всеукраїнських, обласних та міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту; проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних заходів | 2024-2026 роки |  | Відділ молоді та спорту Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  | Залучення населення до занять фізичною культурою та спортом |  |  |
| Пріоритет 2.8. Культура, туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення розвитку культурного розмаїття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведення загально-державних та місцевих, культурно-мистецьких заходів; забезпечення участі мистецьких колективів у заходах | 2024-2026 роки |  | Відділ культури Роменської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, Виконавчий комітет Роменської міської ради, заклади культури |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  | Збереження і розвиток культурних та національних традицій |  |  |
| Пріоритет 2.9. Формування громадянського суспільства, інформаційний простір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Розширення зони інформаційної присутності громади в інформаційному просторі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Співпраця зі ЗМІ, розміщення інформації про громаду на веб-сторінках міст України (спільні медіа-заходи, обмін інформацією); підготовка промоцій-них матеріалів | 2024-2026 роки |  | Відділ з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради, структурні підрозділи міської ради та виконкому |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  | Створення позитивного іміджу міської ради та громади, поширення інформації про громаду |  |  |
| 2. |  | Висвітлення у друкованих засобах масової інформації з питань діяльності Роменської міської територіальної громади | 2024-2026 роки |  | Відділ з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради, структурні підрозділи міської ради та виконкому |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  | Інформування населення громади з актуальних питань по всіх сферах життєдіяльності (друковані видання) |  |  |
| 3. |  | Оперативне інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування шляхом публікацій у періодичних друкованих виданнях, розміщення повідомлень на офіційному вебсайті та інформаційних матеріалів на радіо | 2024-2026 роки |  | Відділ з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради, структурні підрозділи міської ради та виконкому |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Інформування населення громади з актуальних питань по всіх сферах життєдіяльності (радіо) |
| Завдання 2. Підтримка розвитку громадянського суспільства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удосконалення рівня самоорганізації влади й громади шляхом поширення досвіду громад - учасниць ВАОМС «Асоціація міст України» | 2024-2026 роки |  | Відділ з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради, структурні підрозділи міської ради та виконкому |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Посилення спроможності та взаємодії громади та влади у сфері розроблення та впровадження проєктів місцевого відновлення та розвитку |
| 2. |  | Проведення заходів з відзначення державних, професійних свят та пам’ятних дат | 2024-2026 роки |  | Відділ з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради, структурні підрозділи міської ради та виконкому |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Збереження історичної пам’яті народу, сприяння консолідації української нації |
| Пріоритет 2.10. Поліпшення якості діяльності міської ради та її виконавчих органів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Стимулювання діяльності голів квартальних комітетів сектору приватної забудови міста | 2024-2026 роки |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради, Відділ з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Підтримка голів квартальних комітетів |
| 3. |  | Забезпечення діяльності «Громадського центру правосуддя» | 2024-2026 роки |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  |  | 2026 р. - 100,0 (кошти МТД*) |  |  |  | Організація роботи Громадського центру правосуддя на базі ЦНАП м. Ромни, а саме: матеріально-технічне забезпечення, забезпечення населення первинною правовою допомогою |
| 4. |  | Функціонування Кол-центру ЦНАП | 2026 рік |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  | 2026 р. – 20,0 |  |  |  |  | Інформування населення громади щодо адміністративних, соціальних та інших видів послуг. Скорочення кількості фізичних звернень заявників до ЦНАПу |
| 5. |  | Створення сприятливих умов для поширення використання населенням цифрових технологій, використання онлайн-послуг на порталі Дія | 2026 рік |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  |  | 2026 р. -100,0 (кошти МТД*) |  |  |  | Забезпечення функціонування самостійного місця обслуговування для відвідувачів ЦНАПу |
| 6. |  | Впровадження цифрових технологій для бізнесу, зокрема надання послуг та онлайн-консультацій в онлайн-форматі | 2026 рік |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення функціонування Інформаційного пункту підприємця на базі ЦНАПу міста Ромни |
| 7. |  | Енергоефективна реконструкція (термомодернізація), у т.ч. з використанням альтернативних джерел енергії (встановлення сонячних панелей) | 2026 рік |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  |  | Кошти МТД* |  |  |  | Скорочення витрат на використання енергоресурсів, заощадження ресурсів, впровадження засобів альтернативних джерел енергії (встановлення сонячних панелей) |
| 8. |  | Придбання комп’ютерної техніки для Управління адміністративних послуг Роменської міської ради | 2026 рік |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  | 2026 р. – 100,0 |  |  |  |  | Покращення матеріально-технічного забезпечення управління адміністративних послуг Роменської міської ради |
| 9. |  | Розвиток мережі хабів цифрової освіти на базі ВРМ адміністраторів в старостатах громади | 2026рік |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  |  | 50,0 (кошти МТД*) |  |  |  | Створення локальних освітніх хабів в старостатах громади (придбання техніки та обладнання) |
| 10. |  | Забезпечення безперебійної роботи державних реєстраторів з державної реєстрації майна та бізнесу (придбання альтернативного джерела живлення) | 2026 рік |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  | 2026 р. – 55,0 |  |  |  |  | Забезпечення безперебійної роботи державних реєстраторів з державної реєстрації майна та бізнесу (придбання альтернативного джерела живлення EcoFlowDelta 2 Max) |
| 11. |  | Забезпечення центрального офісу та ВРМ адміністраторів ЦНАП міста Ромни текстовими панелями, які будуть використовуватися для відображення важливої інформації для осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 2026 рік |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  |  | Кошти МТД* |  |  |  | Створення комфортних умов при прийомі осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування (придбання текстових інформаційних панелей, які будуть використовуватися для відображення важливої інформації для осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування) |
| 12. |  | Облаштування приміщень ЦНАПу та ВРМ з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення | 2026 рік |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  |  | Кошти МТД* |  |  |  | Облаштування приміщень ЦНАПу та ВРМ вказівниками, плиткою, місцями для стоянки авто з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення |
| 13. |  | Капітальний ремонт нежитлової будівлі (відділ реєстрації актів цивільного стану) під адміністративну будівлю (ЦНАП) за адресою: вул. Коржівська, 95, м. Ромни, Сумської області | 2024-2026 роки |  | Управління адміністративних послуг Роменської міської ради |  |  |  |  |  | 2026 р. – 51 070,1 (кошти МТД*) |  |  |  | Створення відкритого простору для надання адміністративних послуг та проведення урочистостей. Покращення якості соціальних та адміністративних послуг. Створення центру Дія |
| 14. |  | Капітальний ремонт центрального входу (утеплення) приміщення за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, 2 | 2024-2026 роки |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради |  |  |  |  | 2026 р. - 550,0 |  |  |  |  | Впровадження заходів енергозбереження. Створення належних умов для роботи працівників органів місцевого самоврядування. |
| 15. |  | Придбання металевих стелажів для архівного відділу | 2024-2026 роки |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради, архівний відділ Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 82,7 |  |  |  |  | Поліпшення якості надання архівних послуг |
| 16. |  | Придбання комп’ютерної техніки для управління економічного розвитку Роменської міської ради | 2024-2026 роки |  | Управління економічного розвитку Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 50,0 |  |  |  |  | Покращення матеріально-технічного забезпечення управління |
| 17. |  | Придбання комп’ютерної техніки для управління фінансів Роменської міської ради | 2024-2026 роки |  | Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 50,0 |  |  |  |  | Покращення матеріально-технічного забезпечення управління |
| 18. |  | Придбання джерела резервного живлення Еco Flow | 2025 рік |  | Управління соціального захисту населення Роменської міської ради |  |  |  |  | 2025 р. – 48,0 |  |  |  |  | Для забезпечення безперебійної роботи управління в умовах блекауту |
| Завдання 2. Налагодження взаємодії з місцевими органами виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Субвенція Головному управлінню Державної податкової служби у Сумській області для забезпечення відправлення | 2024-2026 роки |  | Управління фінансів Роменської міської ради, Головне управління Державної податкової служби у Сумській області |  |  |  |  | 2025 р. – 30,0 |  |  |  |  | Своєчасна та якісна взаємодія податкового органу з платниками податків |
| Пріоритет 2.11. Забезпечення законності і правопорядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Реалізація заходів щодо профілактики злочинності, територіальної оборони та організації призову до лав Збройних сил України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Заходи, передбачені програмами «Правопорядок», «Поліцейський офіцер громади» | 2024-2026 роки |  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стабілізація криміногенної ситуації на території громади |
| 2. |  | Взаємодія з правоохоронними органами щодо громадського порядку та профілактики злочинності | 2024-2026 роки |  | Правоохоронні органи, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стабілізація криміногенної ситуації на території громади |
| 3. |  | Співпраця з питань обороноздатності та мобілізаційної підготовки | 2024-2026 роки |  | Роменський РТЦК та СП, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення умов для забезпечення обороно-здатності та мобілізаційної підготовки |
| Завдання 2. Розвиток цивільного захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Виконання заходів Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 2024-2026 роки |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упровадження заходів цивільного захисту населення |
| 2. |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Роменському управлінню Державної казначейської служби України Сумської області для поточного ремонту приміщення, що планується для використання як найпростіше укриття | 2024 рік |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради, Управління фінансів Роменської міської ради |  |  |  |  |  | 2024 р. – 200,0 |  |  |  |  |
| Завдання 3. Активізація роботи з питань запобігання і протидії корупції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Виконання заходів щодо реалізації антикорупційної політики | 2024-2026 роки |  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роменської міської ради, структурні підрозділи міської ради та виконавчого комітету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запобігання корупції, висвітлення у ЗМІ відповідних питань |
| 3. Природокористування та безпека життєдіяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 3.1. Раціональне використання природних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Збереження та раціональне використання природних ресурсів громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Охорона та раціональне використання природних ресурсів(природоохорон-ні заходи): - розробка та впровадження місцевого плану управління відходами | 2024-2026 роки |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, відділ земельних ресурсів Виконавчого комітету Роменської міської ради, суб’єкти господарювання, старости Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упровадження природо-охоронних заходів, отримання програмного документу у сфері управління відходами |
| 2. |  | Збереження та відтворення рослинного світу, сталість та підвищення рівня лісистості території | 2024-2026 роки |  | Суб’єкти господарювання, старости Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження лісового фонду громади |
| 3. |  | Захист територій від шкідливої дії різних чинників, у тому числі пов’язаних із надзвичайними ситуаціями, діями агресора | 2024-2026 роки |  | Суб’єкти господарювання, старости Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запобігання шкідливому впливу на територію громади |
| Пріоритет 3.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; збереження об’єктів природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Очищення території громади від непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин та тари з-під них | 2024-2026 роки |  | Суб’єкти господарювання, старости Виконавчого комітету Роменської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запобігання шкідливому впливу хімічних засобів на довкілля |
| 2. |  | Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 2024-2026 роки |  | Суб’єкти господарювання, старости Виконавчого комітету Роменської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запобігання шкідливому впливу відходів виробництва і побутових відходів на довкілля |
| 3. |  | Розвиток, охорона та утримання об’єктів природно-заповідного фонду | 2024-2026 роки |  | Суб’єкти господарювання, старости Виконавчого комітету Роменської міської ради, структурні підрозділи міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження об’єктів природно-заповідного фонду |
| 4. |  | Інформаційне забезпечення сфери охорони довкілля, проведення еко просвітницьких інформаційних кампаній | 2024-2026 роки |  | Відділ з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Екологічне виховання мешканців громади, висвітлення відповідних питань в інформаційному просторі |
| Пріоритет 3.3. Охорона праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Створення належних, безпечних та здорових умов праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників | 2024-2026 роки |  | Відділ з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення Виконавчого комітету Роменської міської ради, Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області, підприємства, установи та організації всіх форм власності |  |  |  |  | 2026 р. – 8,5 |  |  |  |  | Підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці в усіх галузях економіки громади |

*Примітка. МТД - міжнародна технічна допомога

Додаток  2

до проєкту рішення міської ради

ПЕРЕЛІК

цільових програм по галузях, що будуть діяти у 2026 році (в новій редакції)

| № зп | Повна назва програми | Термін реалізації, роки | Очікуваний результат за підсумками 2026 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Розвиток підприємництва |  |  |  |
| 1. | Програма розвитку малого та середнього підприємництва Роменської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки | 2024-2026 | Розв’язання проблем, що стримують розвиток підприємництва, сприяння створенню бізнес – середовища, підтримка підприємців |
| Управління майном комунальної власності |  |  |  |
| 2. | Програма приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Ромни на 2024 – 2026 роки | 2024-2026 | Ефективне використання майна та землі комунальної власності, у т.ч. для розвитку підприємництва, реалізація права громади управляти нерухомим майном |
| 3. | Програма розвитку земельних відносин на території Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів; забезпечення проведення оцінки земель; встановлення меж громади та адміністративно-територіальних одиниць на її території; оновлення та виготовлення нового планово-картографічного матеріалу; розроблення необхідної документації із землеустрою |
| Житлово-комунальне господарство, благоустрій, будівництво та житлова політика |  |  |  |
| 4. | Програма утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024 – 2026 роки | 2024-2026 | Збереження і благоустрій міського парку, створення умов для дозвілля і відпочинку мешканців |
| 5. | Програма благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 | Покращення стану благоустрою населених пунктів, забезпечення чистоти |
| 6. | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення громади в житлово-комунальних послугах належної якості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Програма фінансової підтримки Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2026 рік | 2026 | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства згідно з його функціональним призначенням |
| 8. | Програма фінансової підтримки Комунального підприємства «Житло-Експлуатація» Роменської міської ради» на 2026 рік | 2026 | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства згідно з його функціональним призначенням |
| 9. | Програма фінансової підтримки Комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради» на 2026 рік | 2026 | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства згідно з його функціональним призначенням |
| 10. | Програма фінансової підтримки Комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг» Роменської міської ради» на 2026 рік | 2026 | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства згідно з його функціональним призначенням |
| Розвиток містобудівної діяльності |  |  |  |
| 11. | Програма містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 | Розробка містобудівної документації для реалізації процесів інвестування в будівництво та інші сектори економіки |
| Охорона здоров’я населення |  |  |  |
| 12. | Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Надання якісних медичних послуг вторинного рівня населенню, забезпечення функціонування комунального некомерційного підприємства |
| 13. | Програма забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Створення умов для розвитку первинної медицини, збереження і зміцнення здоров’я людей, раннього виявлення захворювань та їх ефективного лікування |
| 14. | Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Забезпечення стабільної роботи підприємства для надання якісної стоматологічної допомоги населенню |
| Молодь і спорт, підтримка сім’ї та дітей |  |  |  |
| 15. | Програма розвитку молодіжної політики та національно–патріотичного виховання в Роменській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки | 2023-2027 | Забезпечення реалізації державної молодіжної політики, формування національної свідомості та патріотичне виховання молоді, підтримка діяльності молодіжних громадських об’єднань |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Програма розвитку фізичної культури і спорту Роменської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки | 2023-2027 | Забезпеченнязбереженняпередовихпозиційуспішноїучастіспортсменівгромади у обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях різного рівня |
| 17. | Програма Роменської міської територіальної громади з розвитку плавання на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Підвищення рівня залучення населення до оздоровчої рухової активності, розширення можливостей щодо здобуття вмінь і навичок плавання учнів закладів загальної середньої освіти |
| 18 | Програма надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги, на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Запровадження та організація функціонування сім`ї патронатного вихователя, надання послуги патронату над дитиною, яка перебуває у складних життєвих обставинах. |
| 19. | Програма забезпечення права кожної дитини у Роменській міській територіальній громаді на зростання в сімейному оточенні на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Забезпечення права кожної дитини у Роменській міській територіальній громаді на зростання в сімейному оточенні цією програмою передбачено створення ефективної системи підтримки дітей та сімей з дітьми, спрямованої на забезпечення реалізації права кожної дитини на зростання і виховання в безпечному, стабільному та сприятливому для розвитку сімейному середовищі |
| Освіта |  |  |  |
| 20. | Програма «Освіта Роменської міської територіальної громади у 2024-2026 роках» | 2024-2026 | Створення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти та умов для поетапного переходу до нового рівня освіти |
| 21. | Програма забезпечення відшкодування вартості проїзду до місця роботи та у зворотному напрямку педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти Роменської міської ради, розташованих у населених пунктах сільської місцевості, але проживають в інших населених пунктах, на 2024-2026 роки» | 2024-2026 | Забезпечення пільгового проїзду педагогічним працівникам до місця роботи та у зворотному напрямку; підвищення престижу вчительської праці в сільській місцевості; забезпечення педагогічними кадрами заклади освіти |
| 22. | Програма реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах загальної середньої освіти Роменської міської територіальної громади | 2024-2027 | Покращення якості шкільного харчування шляхом впровадження нових методів і технологій |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Культура і розвиток туризму |  |  |  |
| 23. | Програма розвитку культури і духовності в Роменській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки | 2024-2026 | Формування сприятливого середовища для розвитку культури в громаді, збереження і примноження культурних надбань, укріплення матеріально-технічної бази закладів культури |
| Соціальний захист і охорона праці |  |  |  |
| 24. | Програма соціального захисту населення Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Розв’язання соціальних проблем населення, забезпечення незахищених категорій соціальними послугами, створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цих верств населення, поліпшенню соціальної ситуації |
| 25. | Програма надання пільг окремим категоріям громадян у Роменській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Покращення соціальної підтримки окремих категорій громадян |
| 26. | Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, впровадження заходів щодо їх інтеграції в спільноту громади |
| 27. | Програма підтримки ветеранів та членів їх сімей Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Забезпечення державних та додаткових міських гарантій Захисникам і Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України |
| 28. | Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Комплексне розв'язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу громади |
| Формування громадянського суспільства, інформаційний простір та поліпшення якості діяльності місцевого самоврядування |  |  |  |
| 29. | Програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на території Роменської міської територіальної громади у 2026-2028 роках | 2026-2028 | Розвиток інформаційного простору, сприяння залученню громадськості до формування а реалізації державної політики, реалізація у діяльності органу місцевого самоврядування принципів відкритості, прозорості та публічності. Підвищення рівня довіри громадськості до органів місцевого самоврядування, розширення зони інформаційної присутності громади в інформаційному просторі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30. | #### Програма організації діяльності органів самоорганізації населення міста Ромни на 2025-2026 роки | 2025-2026 | Стимулювання діяльності органів самоорганізації населення, залучення громадськості до вирішення актуальних питань життєдіяльності міста |
| 31. | #### Про затвердження Програми інформатизації та цифровізації Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2028 | Впровадження комплексних систем інформатизації діяльності органу місцевого самоврядування та його підрозділів |
| 32. | #### Програма надання безоплатної первинної правничої допомоги в Роменській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки | 2024-2026 | Забезпечення верховенства права та розбудови ефективної системи надання безоплатної первинної правничої допомоги мешканцям громади («Громадський центр правосуддя» на базі ЦНАП) |
| Профілактика правопорушень, боротьба зі злочинністю, цивільний захист населення |  |  |  |
| 33. | Комплексна програма «Правопорядок» на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Удосконалення методів роботи з профілактики правопорушень та забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини |
| 34. | Програма мобілізаційної підготовки Роменської міської територіальної громади та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Виконання заходів мобілізаційної підготовки Роменської міської територіальної громади та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на території Роменської міської територіальної громади |
| 35. | Програма «Поліцейський офіцер громади» Роменської міської територіальної громади» на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Підтримка діяльності поліцейського офіцера громади у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань |
| 36. | Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Роменської міської територіальної громади |
| 37. | Програма обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану на 2026 рік | 2026 | Створення всіх необхідних умов для запобігання воєнному нападу та для збройної відсічі військовій агресії у будь-який час і за будь-яких обставин |

Пояснювальна записка

до проєкту рішення міської ради від 19.12.2024

«Про внесення змін і доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки»

Проєкт рішення розроблено з метою впорядкування нумерації завдань Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки та приведення їх у відповідність до чинної структури документа.

Відповідно до заяв громадян доповнено Завдання 2. «Удосконалення системи соціального захисту та забезпечення соціальної підтримки найуразливіших верств населення» Пріоритету 2.3.  «Соціальний захист» новими заходами:

10. «Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Бєсєдіній Ірині Володимирівні на  дороговартісне лікування» з обсягом фінансування 30,0 тис. грн;

11.  «Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Похмурій Анні Юріївні на дороговартісне лікування» з обсягом фінансування           50,0 тис. грн;

12. «Надання матеріальної допомоги мешканці Роменської міської територіальної громади Сафоновій Людмилі Володимирівні на дороговартісне лікування» з обсягом фінансування 70,0 тис. грн

Також уточнено обсяги фінансування заходів на 2026 рік з урахуванням фактичних потреб та наявних фінансових ресурсів.

Начальник Управління економічного

розвитку Роменської міської ради				   Юлія БІЛОУС

Погоджено

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради				   Олена ВАХТЕРОВА