ПРОЄКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду: 25.03.2026

Про стан виконання Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради 
на 2023-2025 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 22.02.2023 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки» (зі змінами та доповненнями).

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лілії Городецької про стан виконання Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2023, за підсумками 2025 року (додається).

2. Зняти з контролю рішення міської ради від 22.02.2023 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки» (зі змінами та доповненнями) у зв’язку із забезпеченням його виконання та закінченням терміну дії.

Розробник проекту: головний  лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР    Валентина ГУНЬКОВА

Зауваження та пропозиції приймаються за тел.: 5-16-93 та ел. адресою e-mail:
romny_srb@email.ua

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2023

в КНП «Роменська ЦРЛ» РМР за підсумками 2025 року

Програма затверджена рішенням міської ради від 22.02.2023 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки» (далі – Програма).

Метою Програми було визначено об'єднання зусиль органу місцевого самоврядування та КНП «Роменська ЦРЛ» РМР в напрямку покращення якості та доступності медичної допомоги спрямованої на створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верств населення, на соціальний захист та здоров’я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров’я, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медичної допомоги, профілактики і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення, покращення умов лікування шляхом зміцнення матеріально-технічної бази.

По Програмі розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки 
на 2025 рік затверджено – 33 071,414 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 32 071,414 тис. грн, спеціальний фонд – 1 000,000 тис. грн.

В останній редакції Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки (затвердженої рішенням сто другої сесії Роменської міської ради Сумської області восьмого скликання від 19.12.2025), допущено технічну помилку в зазначенні обсягу фінансування заходу 2 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, відповідно до Бюджетного кодексу України» напрямку 1 «Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги на вторинному рівні» вказано 20 964,113 тис. грн, замість правильної 17 990,984 тис. грн та, відповідно, в сумі загального обсягу фінансування в 2025 році вказано 33 071,414 тис. грн, замість правильної 30 098,285 тис. грн.

Внесення змін до Програми не здійснювалося у зв’язку з тим, що зазначена редакція була останньою, а термін дії Програми завершувався 31 січня 2025 року.

Фактичне фінансування протягом 2025 року здійснювалося відповідно до бюджетних призначень та підтверджується фінансовими документами. Сума проведених казначейських платежів становить 29 608,038 тис. грн., що не перевищує загальні бюджетні асигнування. Дана розбіжність у тексті Програми не призвела до нецільового використання бюджетних коштів або порушення бюджетної дисципліни, оскільки Казначейське обслуговування відбувалося на підставі бюджетних призначень.

У звіті відображено фактичні обсяги фінансування згідно з даними бухгалтерського обліку.

За рахунок фінансування з бюджету Роменської міської територіальної громади здійснені заходи на суму – 29 608,038  тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 28 608,038  тис. грн, спеціальний фонд – 1 000,000 тис. грн за наступними напрямками:

Напрямок 1 «Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги на вторинному рівні»:

Організація покращення харчування, у тому числі: покращення харчування цивільних хворих стаціонарних відділень та організація харчування військовослужбовців Збройних Сил – виконання 3 200,000 тис. грн (заплановано 3 200,000 тис. грн);

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, відповідно до Бюджетного кодексу України – виконання 17 624,985 тис. грн (заплановано 20 964,113 тис. грн);

За результатами виконання заходу 2 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, відповідно до Бюджетного кодексу України» напрямку 1 «Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги на вторинному рівні»  спостерігається відхилення фактичних показників від планових на суму 3 339,128 тис. грн. Зазначена розбіжність виникла у зв'язку з технічною помилкою, допущеною в тексті останньої редакції Програми від 19.12.2025, де було вказано 20 964,113 тис. грн, замість правильної суми 
17 990,984 тис. грн (різниця 2 973,129 тис. грн). Оскільки Програма втратила чинність 31.12.2025, внесення змін  було неможливим. Фактичне фінансування та виконання заходу здійснювалося відповідно до реальних потреб та лімітних призначень, погоджених з Головним розпорядником коштів. Реальна потреба згідно з розрахунками складала 17 990,984 грн, фактичне використання коштів склало 17 624,985 грн, (тобто відхилення від реальної потреби  становить 365,998 тис. грн – економія на оплату теплопостачання за рахунок сприятливого температурного режиму в опалювальний період).

Оплата послуг (крім комунальних) – виконання 7,991 тис. грн (заплановано 
8,000 тис. грн);

Забезпечення закладу охорони здоров’я лікарськими засобами та виробами медичного призначення, іншим – виконання 1 000,000 тис. грн (заплановано 1 000,000 тис. грн).

Напрямок 2 «Забезпечення роботи військово-лікарської комісії при Роменському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки»:

Забезпечення роботи військово-лікарської комісії при Роменському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, профілактичні медичні огляди працівників бюджетних установ – виконання 3 252,476 тис. грн (заплановано 
3 253,207 тис. грн);

Забезпечення роботи військово-лікарської комісії лабораторними реактивами, витратними матеріалами, інше – виконання 500,987 тис. грн (заплановано 501,000 тис. грн).

Напрямок 3 «Здійснення профілактичних медичних оглядів працівників бюджетних установ»:

Виплата заробітної плати працівникам, задіяним у здійсненні профілактичних медичних оглядів працівників бюджетних установ – виконання 652,778 тис. грн (заплановано 
663,349 тис. грн).

Напрямок 4 «Підтримка комунального некомерційного підприємства у частині сплати місцевих податків і зборів»:

Забезпечення сплати земельного податку з юридичних осіб – виконання  228,315 тис. грн (заплановано 228,315 тис. грн).

Напрямок 5 «Інші поточні видатки»:

Виконання судових рішень – виконання 119,852 тис. грн (заплановано 119,852 тис. грн);

Надання послуг з розробки проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (землі житлової та громадської забудови), розташовані в м. Ромни, вул. Героїв Роменщини, 99 – виконання 15,000 тис. грн (заплановано 15,000 тис. грн).

Напрямок 6 «Надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу в КНП «Роменська ЦРЛ» РМР»:

Придбання витратних та комплектуючих матеріалів, еритропоетину, лікарських засобів для забезпечення процедури діалізу та надання невідкладної медичної допомоги у відділенні гемодіалізу – виконання 1 500,0 тис. грн (заплановано 1 500,000 тис. грн);

Придбання витратних та комплектуючих матеріалів, еритропоетину, лікарських засобів для забезпечення процедури діалізу та надання невідкладної медичної допомоги у відділенні гемодіалізу нефрологічним хворим Липоводолинської громади – виконання 250,000 тис. грн (заплановано 250,000 тис. грн).

Напрямок 7 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»:

Фінансова підтримка КНП «Роменська ЦРЛ» РМР для оплати праці з нарахуваннями фахівцю із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – виконання 255,653 тис. грн (заплановано 368,578 тис. грн).

Невиконання запланованих на рік показників у повному обсязі зумовлено об’єктивними організаційними причинами, а саме - фактичним початком роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб з 01 квітня звітного року, тоді як планування показників здійснювалося з урахуванням повного бюджетного періоду. При цьому оплата праці здійснювалася з урахуванням усіх передбачених законодавством надбавок та доплат у розмірі не менше 25,0 тис. грн на місяць. Таким чином, фактичні значення результативних показників відповідають реальному періоду функціонування фахівця та свідчать про належний рівень виконання Програми в межах наявних часових та кадрових умов.

Напрямок 8 «Проведення капітальних та поточних ремонтів лікувально-профілактичних підрозділів»:

Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу №2 (амбулаторне відділення післягострої та довготривалої реабілітації) КНП «Роменська ЦРЛ» РМР за адресою: Сумська область, м. Ромни,  бульвар Європейський, 24 – 0,000 тис. грн;

Захід «Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу №2 (амбулаторне відділення післягострої та довготривалої реабілітації) КНП «Роменська ЦРЛ» РМР за адресою: Сумська область, м. Ромни,  бульвар Європейський, 24» протягом звітного періоду не фінансувався (виконання - 0 грн) у зв’язку з перерозподілом бюджетних призначень. Рішенням сесії міської ради від 26.11.2025 запланований обсяг коштів був перенесений на захід «Капітальний ремонт з переплануванням частини приміщень підвалу головного корпусу №1 КНП "Роменської ЦРЛ" Роменської міської ради Сумська область, м. Ромни, бул. Європейський,24. Коригування» з метою проведення невідкладних ремонтних робіт для забезпечення безпечних умов експлуатації будівлі та запобігання подальшому руйнуванню, створення належних та безпечних умов для організації лікувального процесу. У зв’язку з цим в останній редакції Програми обсяг фінансування заходу становить – 0,000 грн. Фактичне виконання – 0,000 грн.

Капітальний ремонт з переплануванням частини приміщень підвалу головного корпусу №1 КНП "Роменської ЦРЛ" Роменської міської ради Сумська область, м. Ромни, бул. Європейський,24. Коригування – виконання 1 000,000 тис. грн (заплановано 
1 000,000 тис. грн).

Враховуючи те, що дія Програми закінчилась, прошу зняти її з контролю.

Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР                       Валентина ГУНЬКОВА

Погоджено

Заступник міського голови

з питань виконавчих органів ради				Лілія ГОРОДЕЦЬКА