ЗВІТ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.08.2025 № 192 «Про план заходів з реалізації у Роменській міській територіальній громаді у 2025-2026 роках Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»

На виконання плану заходів з реалізації у Роменській міській територіальній громаді у 2025-2026 роках Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року була проведена така робота.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Стан («виконується» / «виконано») | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності» |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення ефективного контролю за виконанням вимог нормативно-правових актів, будівельних норм щодо створення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (проєктування, будівництва, прийняття в експлуатацію) створення обʼєктів будівництва та містобудування | 6) забезпечити контроль та проведення відповідних перевірок будівель та споруд соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що будуються (відновлюються) на території громади щодо створення фізичної доступності для маломобільних груп населення | 2025 — 2026 роки | На виконанні | Відділом містобудування та архітектури здійснюється контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів, будівельних норм щодо створення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах створення об’єктів будівництва та містобудування на території Роменської міської територіальної громади |
| 2. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | Постійно | На виконанні | Відділом містобудування та архітектури проведено обстеження об’єктів та здійснена оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та складено чек-лист щодо оцінювання доступності до приміщення Управління соціального захисту населення Роменської міської ради. Для зручного пересування осіб з вадами зору відповідно до вимог будівельних норм біля всіх кабінетів установи розміщені тактильні інформаційні таблички, що містять інформацію, виконану шрифтом Брайля. За кошти бюджету громади придбаний планшет та впроваджена система дистанційного відео зв'язку «Сервіс УТОГ» з перекладом жестовою мовою для надання послуг особам з порушенням органів слуху. |
| 3. Забезпечення прис-тосування головних входів і приміщень будівель для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | вжиття заходів для забезпечення доступності головних входів і приміщень будівель у Роменській міській територіальній громаді з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 2026 рік | На виконанні | Головні входи до будівель та приміщень Управління соціального захисту населення Роменської міської ради, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради та Роменського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю ім. Наталії Осауленко пристосовані для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю. При відкритті Управління адміністративних послуг Роменської міської ради були дотримані всі вимоги щодо облаштування головного входу і приміщень будівлі з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. Облаштовано пандус, вхідну групу облаштовано тактильною плиткою та вказівниками з шрифтом Брайля. Вбиральня облаштована поручнями для маломобільних верств населення та пеленальним столиком для немовлят. Також, установою укладено договір з УТОГ та придбано планшет для зв’язку з їх працівниками для спілкування з відвідувачами мовою жестів. |
| 5. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів охорони здоров’я Роменської міської ради для маломобільних груп населення | вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів охорони здоров’я для маломобільних груп населення | 2026 рік | На виконанні | Головні входи до будівель та приміщень Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради приміщення та Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради облаштовані пандусами. Облаштовані пандусами, тактильною плиткою, поручнями, адаптованими вхідними дверима для осіб з інвалідністю, є інформаційне табло. |
| Стратегічна ціль «Об'єкти фізичного оточення адаптують відповідно до сучасних стандартів доступності» |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення розроблення місцевих програм розвитку, які передбачають зміну просторів згідно з вимогами до безбар’єрності (реконструкція, капітальний, поточний ремонт, розумне пристосування) | 2) проведення інформаційних кампаній щодо забезпечення фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевих програмних та стратегічних документів | 2025 рік | Постійно | Місцеві програми розвитку, які передбачають зміну просторів згідно з вимогами до безбар’єрності (реконструкції, капітального, поточного ремонту, розумного пристосування) в Роменській міській територіальній громаді не розроблені. Відділом містобудування та архітектури Виконавчого комітету Роменської міської ради проаналізовано наявність об’єктів безбар’єрного доступу у старостатах громади. |
| 2. Розроблення та впро- вадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 6) проведення моніторингу та ведення обліку будівель, призначених для проживання (тимчасового проживання) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб згідно з відповідними рекомендаціями для органів місцевого самоврядування | 2025 рік | Виконано | Проведено обстеження місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб (модульні містечка, гуртожитки та інше), а саме: Відокремленого структурного підрозділу «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» та Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище», складено чек-листи щодо оцінювання вищезазначених місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. |
|  | 8) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік | На виконанні | Проведено капітальний ремонт вимощення з облаштуванням окремого входу для маломобільних груп населення в найпростіше укриття приміщення Роменського ліцею № 2 ім. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Соборна, 33, м. Ромни Сумська обл. з передбаченням дотримання вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» проектною документацією на об’єкти. А також проведений капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням засобів для МГН будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Роменської міської ради Сумської області. |
|  | 9) створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для таких груп захисних споруд цивільного захисту | 2025 рік | На виконанні | На території Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради облаштовано тимчасове укриття. |
|  | 10) забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | 2025 — 2026 роки | На виконанні | Систематично проводиться моніторинг облаштування головних входів i приміщень будівель з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, та вживаються заходи стосовно покращення умов доступності таких осіб. |
| 3. Забезпечення функціо- нування дієвого механізму моніторингу і оцінки за проведенням адаптації просторів | 2) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | Виконано | Заповнено КАРТКИ безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності будівель і споруд та сформовано ЗВІТ про результати проведення оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення. |
|  | 3) проведення моніторингу закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу | 2025 рік | Виконано | Проведено моніторинг закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу. Сформовано інформацію про потребу у забезпеченні доступності закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Інформація внесена до Мапи безбар’єрності. Розміщено на сторінках facebook інформацію щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів (інформування з фотографіями і кількісними показниками, пандуси в закладах культури) за адресами: - https://www.facebook.com/photo?fbid=1328898025220381&set=pcb.976735004307140 - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1305157293997109&set=pcb.977062867670522 - https://www.facebook.com/photo?fbid=1024782309417232&set=pcb.8978118912281250 - https://www.facebook.com/photo?fbid=1024782309417232&set=pcb.8978118912281250 https://www.facebook.com/photo?fbid=1308383550316999&set=pcb.1594343987854632 |
|  | 4) проведення збору інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у музеях та заповідниках | 2025 рік | На виконанні | Проведення збору інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у музеях та заповідниках не здійснено, оскільки КЗ СОР «ДІКЗ «Посулля», який провадить свою діяльність на території Роменської громади, не підпорядкований Відділу культури Роменської міської ради. |
|  | 5) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури | 2025 — 2026 роки | На виконанні | Проведено збір, систематизація та аналіз інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури Роменської громади, а саме: - Товариство з обмеженою відповідальністю готель «Флоріана» (42000, Сумська обл. м. Ромни вул. Коржівська, 108); - Приватне підприємство «Ісарія» готель «Орхідея» (42000, Сумська обл. м. Ромни вул. Аптекарська, 19А). |
|  | 6) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи | 2025 — 2026 роки | На виконанні | Сформована таблиця «Інформація щодо інклюзивних дитячих майданчиків» в закладах освіти усіх рівнів. |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах» |  |  |  |  |
| 1. Врегулювання доступності інформації під час надання публічних послуг | вжиття заходів для підвищення рівня доступності інформації з урахуванням потреб осіб з різним рівнем комунікативних можливостей | Постійно | На виконанні | Інформаційні матеріали з висвітлення питання створення безбар’єрного простору поширюються в засобах масової інформації, а саме: на вебсайті Роменської міської ради, у Facebook. Також вищезазначена інформація по вказаній тематиці розміщена на стендах Управління соціального захисту населення. Встановлені тактильні знаки і вказівники із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушенням зору у бомбосховищі на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області. Наявні таблички у двох закладах загальної середньої освіти та двох закладах позашкілля. |
| 2. Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їхніх прав | розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, приміщенні Роменської міської ради тощо | Постійно | На виконанні | Соціальні реклами щодо інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їхніх прав розміщені на стендах Управління соціального захисту населення, Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради "Обласна клінічна спеціалізована лікарня" та в закладах освіти. В Центрі надання адміністративних послуг Роменської міської ради впроваджена послуга «Мобільний адміністратор» що дозволяє особам похилого віку та особам з інвалідністю отримати адміністративні та соціальні послуги вдома за попереднім записом. Інформація про дану послугу постійно оприлюднюється на офіційних веб ресурсах міста та Центрі надання адміністративних послуг Роменської міської ради, засобах масової інформації та місцевому радіо. |
| 3. Проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | Постійно | На виконанні | У Роменській міській територіальній громаді забезпечується проведення та висвітлення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів», а також інших тематичних заходів і публікацій, спрямованих на формування культури безбар’єрності. (матеріал за посиланням: https://romny-vk.gov.ua/novini-mista/bezbariernist-u-socialniy-sferi-kr/;https://romny-vk.gov.ua/bezbarriernist/; https://romny-vk.gov.ua/novini-mista/osvitnya-bezbariernist-odin-iz-pri/. |
| 4. Формування культури сприйняття осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення як повноправного учасника суспільного життя | проведення інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення рівня обізнаності громадян та представників засобів масової інформації про права і можливості осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення та зменшення стереотипів щодо них, із залученням усіх суспільних інституцій, у тому числі громадських об єднань осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Постійно | На виконанні | В бібліотеках Міської централізованої бібліотечної системи проведено ряд заходів щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, поваги та безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування: дискусійне коло «Культура діалогу в критичних ситуаціях», правовий кругозір: «Я дитина — я людина!», засідання юнацького клубу «Молоді серця» на тему «Насилля у молодіжному середовищі: де корінь зла?». В рамках проведення Національного тижня безбарєрності #тиждень_безбарєрності у Роменській центральній міській бібліотеці для дорослих імені Бориса Антоненка-Давидовича відбувся інформаційний діалог «Створюємо безбар’єрну бібліотеку». Мета – підвищення обізнаності та розуміння основних принципів безбар’єрності від яких залежить наскільки всі без винятку громадяни, з якими ми комунікуємо у повсякденному житті, відчуватимуть повагу, людяність, відсутність дискримінаційного та упередженого ставлення, бажання допомогти. В ході зустрічі обговорювали такі питання: Чому ми як суспільство потребуємо безбар’єрності?; Як можна організувати зручний для людей простір?; На що потрібно звернути увагу, щоб переформатувати бібліотеку у відкритий безбар’єрний простір; Чому безбар’єрність – це спільна справа? З нагоди проведення Національного тижня безбар'єрності на сторінках сільських закладів культури були розміщені інформаційні публікації за хештегом #тиждень_безбар_єрності_РоменськаМТГ2025. Забезпечення цифрової безбар’єрності в сучасних бібліотеках – це не просто тренд, а нагальна потреба, що відповідає принципам інклюзивності та рівного доступу до інформації для всіх категорій користувачів. У рамках Національного тижня безбар’єрності працівники Роменської центральної міської бібліотеки для дорослих імені Бориса Антоненка-Давидовича провели консультації з цифрової грамотності. Надання допомоги в опануванні цифрових навичок дає вразливим категоріям інструменти для самостійності, перетворює «отримувача допомоги» на «активного користувача», здатного самостійно розв'язувати свої питання. |
| Стратегічна ціль Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступними |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякден-ного функціонування | проведення аналізу доступності автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025— 2026 роки | Виконано | Придбано 2 спеціальні шкільні автобуси для перевезення осіб з особливими потребами. |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх» |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення швидкісним інтернетом та цифровізація процесів | 1) проведення цифровізації бібліотек та закладів освіти культури та культури | 2026 рік | Виконано | Забезпечення швидкісним інтернетом та цифровізація процесів: 69 закладів культури підключені до Wi-Fi, з них: мають вільний доступ – 63, закритий доступ – 6. |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у громадах» |  |  |  |  |
| 1. Впровадження ком-плексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів) | 1) забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | 2025-2026 роки | Виконано | За 2025 рік відбулося значне поліпшення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Створено сучасну сенсорну кімнату, де сучасне обладнання, серед якого є інтерактивна підлога, інтерактивний стіл, інтерактивна пісочниця, багато сенсорного матеріалу, настінне сенсорне піаніно, аромолампа, бульбашкові колони, сенсорний дощ, сухий сенсорний басейн з підсвіткою та музикою, тощо. Збільшилася чисельність отримувачів реабілітаційних послуг, а саме дітей з інвалідністю. Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради, з урахуванням потреб населення, надаються 8 базових соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, натуральна допомога, представництво інтересів, переклад жестовою мовою, консультування, соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальна адаптація ветеранів війни та членів їхніх сімей. |
| 3. Впровадження найк-ращих практик і меха-нізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | організація культурно-мистецьких та культурно-дозвільних заходів, спрямованих на залучення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до культурного життя та мистецької творчості | Постійно | На виконанні | Закладами культури Роменської громади забезпечена організація культурно-мистецьких та культурно-дозвільних заходів, спрямованих на залучення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до культурного життя та мистецької творчості громади. Бібліотекарі активно впроваджують у свою діяльність напрями роботи, визначені у Національній стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року пропонуючи громаді широкий спектр послуг. Це вільний доступ до інтернету, можливість навчатися незалежно від віку, стану здоров’я, місцезнаходження. В бібліотеках можна відпочивати, замовити ліки через мережу інтернет, оформити соціальну допомогу, навчатися хендмейду та брати участь у презентаціях книг, зустрічах з цікавими людьми та літературних вечорах. Всі вони – безкоштовні, а значить – доступні кожному. |
| 4. Проведення інфор-маційно-просвітницьких кампаній для осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | 2) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | 2025 — 2026 роки | На виконанні | Протягом 2025 року в сільських закладах культури до Міжнародного дня людей з інвалідністю проведені заходи: виховний захід «Ми різні – ми рівні» (Перехрестівський СК), тематична бесіда «З долоньки в долоньку» (Ярмолинський СК), година милосердя «Добром зігріте серце» (Пісківський ОДР), круглий стіл «Душі людської доброта» (Довгополівський СК), бесіда «Душі людської доброта» (Миколаївський СБК), година спілкування «З добрим серцем» (Левондівський СК). У 2025 році проведено турнір з дартсу та шахів до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю та турнір з футзалу «Герої не здаються» серед учасників бойових дій, в якому взяли участь особи з інвалідністю |
| 8. Забезпечення задоволення потреб громадян в якісних і доступних культурних послугах, зокрема людей з інвалідністю | 2) забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластер них/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | 2025 — 2026 роки | На виконанні | Будівлі та споруди Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради "Обласна клінічна спеціалізована лікарня" мають сертифікацію на відповідність вимогам доступності для маломобільних груп населення. З результатами моніторингу об’єктів фізичного оточення розроблено мапу безбар’єрності, яка заповнена відповідно до Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Міністерством розвитку громад та територій України та організацією «ЛУН Місто» від 30 травня 2025 року, та розміщена на сайті Роменської міської ради. |
| 9. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в громаді для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 1) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями з питання поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 2025 рік | На виконанні | В КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед батьків забезпечена співпраця між дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання |