РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 07.05.2026 | Ромни |  | № 13889 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Про План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки |  |  |  |

Відповідно до пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-1, 75-2 Бюджетного кодексу України, з метою складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки:

- Затвердити План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі – План заходів) (додається).

- Управлінню фінансів Роменської міської ради спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів забезпечити складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і громади.

- Координацію роботи з виконання Плану заходів покласти на Управління фінансів Роменської міської ради.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

Міський голова                                                                              Олег СТОГНІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

07.05.2026  № 13889

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської  міської територіальної громади

на 2027-2029 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розроблення Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції до Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі – Інструкція) | до 02.06.2026 | УФ РМР |
|  | Доведення до головних розпорядників бюд-жетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозів місцевих бюджетів, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі – Прогноз Бюджету) | у триденний термін після отримання інформації від Міністерства фінансів України | УФ РМР |
|  | Здійснення аналізу виконання Бюджету Роменської міської територіальної громади у 2025 році та поточному році для формування тенденцій виконання дохідної та видаткової частин бюджету | до 15.06.2026 | УФ РМР |
|  | Надання УФ РМР прогнозних показників Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки за видами надходжень: - орендна плата майна, що перебуває в комунальній власності громади та за продаж майна, що перебуває в комунальній власності громади; - від продажу землі; - орендна плати за земельні ділянки; - надходження до Цільового фонду Роменської міської територіальної громади за соціальними угодами; - податок на прибуток підприємств, комунальної власності | до 15.06.2026 | УЕР РМР УЖКГ РМР відділ земельних ресурсів відділ земельних ресурсів відділ земельних ресурсів комунальні підпри-ємства Роменської міської ради |

Продовження додатка

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формування основних прогнозних показників забезпечення функціонування окремих галузей на 2027-2029 роки і подання їх для узагальнення УЕР РМР |  | до 15.06.2026 | виконавчі органи Ро-менської міської ради (далі – виконавчі органи) – головні розпорядники коштів |
| 6. | Надання УФ РМР прогнозних показників економічного та соціального розвитку громади на 2027 -2029 роки |  | до 17.06.2026 | УЕР РМР |
| 7. | Прогнозування обсягів доходів громади на 2027-2029 роки |  | до 20.06.2026 | УФ РМР |
| 8. | Надання УФ РМР розрахунків для формування орієнтовних граничних показників видатків на підставі Бюджетної декларації Міністерства фінансів України на 2027-2029 роки та Інструкції |  | до 25.06.2026 | головні розпорядники коштів розпорядники бюджет-них коштів Комунальні некомер-ційні підприємства Роменської міської ради |
| 9. |  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів бюджетних розрахунків. Проведення нарад з головними розпорядниками та розпорядниками коштів | до 10.07.2026 | УФ РМР головні розпорядники бюджетних коштів розпорядники бюджет-них коштів |
| 10. |  | Доведення головним розпорядникам коштів орієнтовних граничних показників видатків на середньостроковий період на 2027-2029 роки | до 15.07.2026 | УФ РМР |
| 11. |  | Доведення до УЕР РМР орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період | до 15.07.2026 | комісія з питань розподілу публічних інвестицій |
| 12. |  | Доведення головним розпорядникам коштів узгоджений орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на 2027-2029 роки | до 28.07.2026 | УФ РМР |
| 13. |  | Надання УФ РМР бюджетних пропозицій на 2027-2029 роки відповідно до доведеної Інструкції | до 01.08.2026 | головні розпорядники коштів |
| 14. |  | Підготовка Прогнозу Бюджету та подання його на розгляд виконавчого комітету міської ради | до 15.08.2026 | УФ РМР |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Подання проєкту рішення про схвалення Прогнозу Бюджету на розгляд міської ради | у 5-денний строк після схвалення проєкту виконавчим комітетом міської ради | УФ РМР |

Керуючий справами виконкому                                    Наталія МОСКАЛЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки»

Відповідно до пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-1, 75-2 Бюджетного кодексу України, з метою складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, проєкт рішення пропонується розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради у травні 2026 року.

В.о. начальника Управління

фінансів Роменської міської ради	                                   Наталія РЕМІНЕЦЬ

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконкому                                                Наталія МОСКАЛЕНКО