ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 20.05.2026

| Про План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки |  |  |
| --- | --- | --- |

Відповідно до пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-1, 75-2 Бюджетного кодексу України, з метою складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі – План заходів) (додається).

- Управлінню фінансів Роменської міської ради спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів забезпечити складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і громади.

- Координацію роботи з виконання Плану заходів покласти на Управління фінансів Роменської міської ради.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

Розробник проєкту: Наталія РЕМІНЕЦЬ, в.о. начальника Управління фінансів Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження за телефоном 5 32 99 або на електронну адресу fin@romny-vk.gov.ua

Додаток

до проєкту рішення виконавчого комітету

від 20.05.2026  № ___

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської  міської територіальної громади

на 2027-2029 роки

| № зп | Зміст заходів |  | Термін виконання |  | Відповідальні за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | Розроблення Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції до Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі – Інструкція) |  | До 02.06.2026 |  | УФ РМР |  |
|  | Доведення до головних розпорядників бюд-жетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозів місцевих бюджетів, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі – Прогноз Бюджету) |  | У триденний термін після отримання інформації від Міністерства фінансів України |  | УФ РМР |  |
|  | Здійснення аналізу виконання Бюджету Роменської міської територіальної громади у 2025 році та поточному році для формування тенденцій виконання дохідної та видаткової частин бюджету |  | До 15.06.2026 |  | УФ РМР |  |
|  | Надання УФ РМР прогнозних показників Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки за видами надходжень: - орендна плата майна, що перебуває в комунальній власності громади та за продаж майна, що перебуває в комунальній власності громади; - від продажу землі; - орендна плати за земельні ділянки; - надходження до Цільового фонду Роменської міської територіальної громади за соціальними угодами; - податок на прибуток підприємств, комунальної власності |  | До 15.06.2026 |  | УЕР РМР УЖКГ РМР Відділ земельних ресурсів Відділ земельних ресурсів Відділ земельних ресурсів Комунальні підпри-ємства Роменської міської ради |  |
| 5. | Формування основних прогнозних показників забезпечення функціонування окремих галузей на 2027-2029 роки і подання їх для узагальнення УЕР РМР | До 15.06.2026 |  | Виконавчі органи Ро-менської міської ради (далі виконавчі органи) – головні розпорядники коштів |  |
| 6. | Надання УФ РМР прогнозних показників економічного та соціального розвитку громади на 2027 -2029 роки | До 17.06.2026 |  | УЕР РМР |  |
| 7. | Прогнозування обсягу доходів громади на 2027-2029 роки | До 20.06.2026 |  | УФ РМР |  |
| 8 | Надання УФ РМР розрахунків для формування орієнтовних граничних показників видатків на підставі Бюджетної декларації Міністерства фінансів України на 2027-2029 роки та Інструкції | До 25.06.2026 |  | Головні розпорядники коштів окремих галузей Розпорядники бюджет-них коштів Комунальні некомер-ційні підприємства Роменської міської ради |  |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів бюджетних розрахунків. Проведення нарад з головними розпорядниками та розпорядниками коштів | До 10.07.2026 |  | УФ РМР Головні розпорядники бюджетних коштів Розпорядники бюджетних коштів |  |
| 10. | Доведення головним розпорядникам коштів орієнтовних граничних показників видатків на середньостроковий період на 2027-2029 роки | До 15.07.2026 |  | УФ РМР |  |
| 11. | Доведення УЕР РМР орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період | До 15.07.2026 |  | Комісія з питань розподілу публічних інвестицій |  |
| 12. | Доведення головним розпорядникам коштів узгоджений орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на 2027-2029 роки | До 28.07.2026 |  | УФ РМР |  |
| 13. | Надання УФ РМР бюджетних пропозицій на 2027-2029 роки відповідно до доведеної Інструкції | До 01.08.2026 |  | Головні розпорядники коштів |  |
| 14. | Підготовка Прогнозу Бюджету та подання його на розгляд виконавчого комітету міської ради | До 15.08.2026 |  | УФ РМР |  |
| 15. | Подання проєкту рішення про схвалення Прогнозу Бюджету на розгляд міської ради | У 5-денний строк після схвалення проєкту виконавчим комітетом міської ради |  | УФ РМР |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про План заходів щодо складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки»

Відповідно до пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-1, 75-2 Бюджетного кодексу України, з метою складання Прогнозу Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, проєкт рішення пропонується розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради у травні 2026 року.

В.о. начальника Управління

фінансів Роменської міської ради	                                   Наталія РЕМІНЕЦЬ

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконкому                                                Наталія МОСКАЛЕНКО