РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

### СТО ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

### РІШЕННЯ

### 24.06.2026	     Ромни

Про стан виконання Програми підтримки ветеранів та членів їх сімей Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за підсумками 2025 року

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Плану роботи Роменської міської ради восьмого скликання на 2026 рік

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Городецької Л.Д. про стан виконання Програми підтримки ветеранів та членів їх сімей Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, за підсумками 2025 року (додається).

2. Зняти з контролю рішення міської ради від 22.02.2024 «Про Програму підтримки ветеранів та членів їх сімей Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки», а також рішення міської ради від 19.04.2024, 25.07.2024, 25.09.2024, 23.10.2024, 27.11.2024, 20.12.2024, 22.01.2025, 26.02.2025, 23.04.2025, 28.05.2025, 23.07.2025, 19.09.2025, 22.10.2025 та 26.11.2025, якими до вказаної Програми вносились зміни, у зв’язку з виконанням заходів Програми та закінченням строку її дії.

Міський голова								Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми підтримки ветеранів та членів їх сімей

Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

за підсумками 2025 року

З  метою забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та вшанування пам’яті загиблих, рішенням шістдесят дев’ятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання  від 22.02.2024 затверджена Програма підтримки ветеранів та членів їх сімей Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки (далі – Програма).

Розділ I виконано.

Сумським обласним центром зайнятості щочетверга проводиться безоплатне онлайн навчання для ветераів війни на теми, які сприяють відкриттю власної справи або поліпшення ведення вже започаткованої.

За сприяння  Роменської філії Сумського обласного центру зайнятості протягом 2025 року було працевлаштовано на вільні робочі місця 4 учасника бойових дій.

Два учасника бойових дій з числа зареєстрованих безробітних взяли участь у громадських роботах.

Розділ II виконано.

На 2025 рік Програмою передбачені кошти на соціальну підтримку учасників бойових дій, осіб, які брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні відсічі і стримування  збройної агресії російської федерації проти України, починаючи з 20.02.2014 та членам їх сімей.

Загалом за 2025 рік використано 19 668,7 тис. грн, а саме:

на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій; особам, які беруть або брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації проти України, починаючи з 20.02.2014; особам, які вперше заключили контракт зі Збройними Силами України з 01.01.2022, використано 369,5 тис. грн;

на надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям загиблих, померлих осіб під час проходження військової служби перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, починаючи з 20.02.2022, використано 2894,7 тис. грн;

на надання матеріальної допомоги сім’ям військовополонених, використано 350,0 тис. грн;

на надання щорічної матеріальної допомоги сім'ям загиблих, померлих учасників бойових дій, осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, починаючи з 20.02.2014 до Дня Захисників і Захисниць України, використано 853,0 тис. грн;

на надання одноразової матеріальної допомоги одному із членів сім’ї загиблих (померлих) осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях та які проходили військову службу в період здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, використано 260,0 тис. грн;

на надання матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію військовослужбовцям, які  отримали травму, поранення, контузію, каліцтво під час проходження військової служби, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, починаючи з 20.02.2014, використано 3518,8 тис. грн;

на надання матеріальної допомога матерям загиблих Захисників і Захисниць України до Дня матері, використано 460,0 тис. грн;

на надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які звільнені з військової служби за станом здоров’я, використано 165,0 тис. грн;

на фінансування витрат, пов’язаних із  похованням загиблих (померлих) осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях та осіб, які проходили військову службу в період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, використано 611,0 тис. грн;

на надання компенсаційних виплат готівкою на придбання твердого палива учасникам  бойових дій, які отримали статус після 2014 року, домогосподарства яких мають тільки пічне опалення, використано 320,0 тис. грн;

на надання пільг на житлово-комунальні послуги родинам полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, використано 1495,5 тис. грн;

на забезпечення санаторно-курортним лікуванням Захисників і Захисниць України, використано 208,3 тис. грн;

на надання одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників і Захисниць України та особам, що їх супроводжують на проїзд для відпочинку в Чорногорію, використано 317,8 тис. грн;

на надання одноразової матеріальної допомоги дітям полонених та зниклих безвісти військовослужбовців та особам, що їх супроводжують на проїзд для відпочинку в Турецьку Республіку, використано 36,0 тис. грн;

на посилення роботи мобільно-вогневих груп та захисту об’єктів  критичної інфраструктури Роменської міської територіальної громади (надання соцііальної матеріальної допомоги на вирішенні соціально-побутових питань членам добровольчого формування територіальної громади – мешканцям Роменської міської територіальної громади), використано 6991,0 тис. грн;

на створення умов для надання комплексу послуг реінтеграції у суспільство ветеранів і ветеранок, військовослужбовців та членів їх родин, членів родин загиблих, членів родин полонених та зниклих безвісти військовослужбовців використано 500,0 тис. грн, в т.ч.: профінансовано за рахунок коштів Роменської міської територіальної громади – 319,6 тис. грн,  за рахунок коштів бюджетів інших громад – 180,4 тис. грн;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для потреб приміщення Ветеранського простору, використано 56,11 тис. грн.

Розділ III виконано.

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота через засоби масової інформації щодо соціальних гарантій для учасників бойових дій, осіб, які брали  і беруть безпосередню участь у бойових діях , здійсненні  відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації проти України, починаючи з 20.02.2014. Здійснюється моніторинг висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань поліпшення фінансово-матеріального стану військовослужбовців, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті загиблих героїв тощо. Проводиться розповсюдження інформаційних матеріалів.

На обліку в Управлінні соціального захисту населення Роменськлої міської ради перебуває 206 осіб з інвалідністю внаслідок війни,  1585 учасників бойових дій в т. ч 1344 Захисників і Захисниць України,  305 членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

На базі Управління адміністративних послуг Роменської міської ради (ЦНАП) діє Єдине вікно ветерана, яке забезпечує  якісний та ефективний розгляд звернень ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників і Захисниць України.

Прийнято і опрацьовано 1075 звернень. З них 527 звернень соціального характеру.

В ЦНАПі м. Ромни розгорнуто Пункт соціальної і правової підтримки членів сімей військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації (далі – Пункт).

За 2025 рік консультанти Пункту надали правову, консультаційну, психологічну допомогу 627 сім’ям військовослужбовців.

Відділом обліку і розподілу житла Виконавчого комітету Роменської міської ради виявляються та беруться на квартирний облік громадяни, які мають статус учасника бойових дій та членів їх сімей, та членів сімей загиблих учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов. У 2025 році рішенням виконавчого комітету Роменської міської ради взято на квартирний облік 9 учасників бойових дій та членів їх сімей та 1 члена сім’ї загиблого захисника України.

Фахівцями Роменського міського центру соціальних служб забезпечено індивідуальний підхід до кожної сім’ї, що потребувала допомоги. Соціальною роботою охоплено 56 сімей – родини військовослужбовців (діючих та мобілізованих) та 1 сім’я – родина ветерана війни. Для 3-х родин, які опинились у найбільш складних життєвих обставинах, організовано комплексну послугу «Соціальний супровід».

Протягом 2025 року Комунальним некомерційним підприємством «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради надано медичну допомогу 494 особам із числа ветеранів війни, в т.ч. 409 учасникам бойових дій та 85 особам з інвалідністю внаслідок війни.

В 2025 році у стаціонарному відділенні післягострої та довготривалої реабілітації пройшли лікування 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни иа 18 учасників бойових дій. В амбілаторному відділенні післягострої та довготривалої реабілітації допомогу було надано 32 учасникам бойових дій.

Протягом 2025 року Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-соціальної допомоги» Роменської міської ради охоплено профілактичними медичними оглядами 471 ветеран війни та 71 член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, забезпечено реабілітаційним лікуванням стаціонарно 67 ветеранів війни, амбулаторним лікуванням 260 ветеранів війни та 56 членів сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Захисники та Захисниці України та члени їх сімей мають можливість пройти обстеження в КНП СОР «Обласна клінічна спеціалізірована лікарня» у лікарів психіатрів, психотерапевтів, психологів та отримати відповідні консультаційні висновки.

Комунальним некомерційним підприємством «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради надано за 2025 рік послуг з зубопротезування:

інваліди АТО 11 чол.;

учасники бойвих дій 131 чол.;

ветеран ОВС 3 чол.;

військовослужбовці 14 чол.

У 2025 році КНП «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради підписано договори з НСЗУ про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій та надані 1753 послуги ветеранам війни

Відділенням Ветеранський простір Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради було проведено заходи з ветеранами війни та членами їх родин: «Свято без приводу: діти – наше майбутнє»; «Навики ліплення та уява про композицію зі солоного тіста»; «Екскурсія. Історія рідного міста» та інші.

Відділенням Ветеранського простору Територіального центру  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради прийнято  621 заява від ветеранів війни та членів сімей військовослужбовців, проведено 5344 заходів із супроводу.

Для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверінітет та територіальну цілісність України в 2025 році, використано 122,4 тис. грн.

Розділ IV виконано.

Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради проводиться облаштування та підтримання в належному стані «Алеї слави» та місць поховань загиблих військовослужбовців.

В грудні 2025 року силами працівників підрозділів міської ради, сімей військовополонених і зниклих безвісти військовослужбовців, членів громадських організацій було організовано роботу зі збору інформації, виготовлення та відкриття в м.Ромни Алеї Надії – символічного простору віри та внутрішньої сили. Тут розміщені світлини наших Захисників, доля яких наразі залишається невідомою. Кожне обличчя – це окрема історія, біль родини й водночас жива надія на повернення. Алея Надії покликана стати місцем тиші та молитви, місцем, де не дозволяють згаснути надії та де кожен може подумки сказати: ми пам’ятаємо, ми чекаємо, ми віримо.

З метою увічнення пам’яті видатних осіб, вшанування визначних історичних подій, що відбулися на території громади, формування та збереження її історико-культурного середовища, упорядкування та регламентації процедури встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Роменської міської територіальної громади рішенням Роменської міської ради від 22.02.2023 затверджено Положення про порядок встановлення, обліку пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Роменської міської територіальної громади та склад комісії з питань встановлення, обліку пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Роменської міської територіальної громади. У звітному періоді надано дозвіл на встановлення 8 меморіальних дощок Захисникам України.

В громаді проводяться заходи щодо вшанування мужності та героїзму захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві. На Алеї Слави Роменська громада з глибокою вдячністю та теплом щиро вітали Героїв, які пройшли через пекло полону й повернулися додому, а також їхні родини.

Напередодні Дня захисників і захисниць України та Дня Ветерана проведено ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг – і ти зможеш!» та заходи «Служба, честь, відвага: історії наших захисників», «Коли говорить серце воїна», інші.

У Центральній міській бібліотеці для дітей створено експозицію «Герої Роменщини: повернулися на щиті», яка постійно оновлюється.

На фасадах будівель закладів загальної середньої та позашкільної освіти Роменської міської ради станом на 02.02.2026 встановлено 17 дощок загиблим випускникам.

Протягом 2025 року в шкільних бібліотеках були розміщені тематичні виставки: історико-документальна виставка «Єдність, за яку стоять: Захисники України», виставка-пам’ять «Герої першого бою за свободу», тематична виставка «Добровольці: перший крок до Перемоги», історична експозиція «Боротьба за свободу: від Другої світової до сьогодення», тематична виставка «Захист Конституції — обов’язок Захисника», історико-патріотична виставка «Державність, за яку воюють», фотовиставка «Під синьо-жовтим стягом», центральна експозиція «Незалежність, виборена зброєю і духом», музейна експозиція «На варті України», тематична виставка «Гідність, що стала зброєю», урочиста експозиція «Збройні Сили України: сила нації» до Дня Соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня українського добровольця, Дня пам’яті та перемоги над нацизмом, Дня Конституції, Дня Української Державності, Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, Дня Захисників і Захисниць України, Дня Гідності та Свободи, Дня Збройних Сил України.

Упродовж 2025 року в закладах освіти здійснювалося залучення Захисників і Захисниць України до національно-патріотичного виховання учнівської молоді. З цією метою було проведено 6 зустрічей військовослужбовців з учнями закладів загальної середньої освіти.

Системно проводилися заходи військово‑спортивного та військово‑патріотичного спрямування для учнівської молоді. Серед них — участь роїв громади у Всеукраїнській дитячо‑юнацькій військово‑патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). Рій «Воїни світла» Великобубнівського ЗЗСО РМР та рій «Нащадки Калниша» Миколаївського ЗЗСО РМР представляли громаду на обласному етапі змагань і гідно виступили у середніх та старших вікових групах.

У 22 закладах загальної середньої освіти Роменської громади активно здійснювалася робота з проведення заходів військово-спортивного та військово-патріотичного спрямування. Серед проведених заходів були уроки-реквієми «Кіборги вистояли, не встояв бетон», години спілкування, присвячені бою під Крутами, акція «Живий ланцюг єдності» до Дня Соборності України, тематичні виставки літератури «Україна – єдина і неподільна!», патріотичні тренування зі стройової підготовки та майстер-класи з надання першої допомоги. Такі заходи сприяли формуванню патріотизму, громадянської відповідальності, командної взаємодії та поваги до захисників України серед учнівської молоді.

Відокремленим структурним підрозділом «Роменський фаховий коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» у 2024 році проведені заходи щодо вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України та їх героїзація.

Відділом молоді та спорту проводиться постійна  робота щодо посилення військово - патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій, виховання поваги у молодого покоління до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, до захисників та захисниць України.

З метою  вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, формування в українському суспільстві традицій відзначення Дня пам’яті захисників України та ціннісного його наповнення та патріотичного виховання молоді на прикладах захисників, які віддали життя за Україну у 2025 році  проведено:  турнір з рукопашного бою на честь учасників бойових дій, турнір з волейболу «Герої поряд з нами» пам’яті полеглих у російсько -Українській війні, турнір з боксу - присвячений пам’яті майстра спорту України міжнародного класу – Воїна Захисника України Максима Галінічева, всеукраїнський турнір з дзюдо присвячений пам’яті загиблим воїнів в зон АТО Олександра Аніщенка та Максима Савченка,  турнір з футболу, присвячений пам’яті Характерників та Героїв України, турнір з баскетболу, присвячений пам’яті воїна-Захисника України Дениса Ткаченка та всеукраїнський патріотичний забіг в пам’ять загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за героїв України».

З метою популяризації початкової військової та фізичної підготовки учнівської допризовної молоді, виховання поваги до українських захисників та захисниць, історичного минулого своєї держави, любові до традицій та звичаїв українського народу, формування почуття патріотизму, національної свідомості та гордості за свою Батьківщину, вшанування пам'яті героїв України у Роменській міській територіальній громаді проведено молодіжний  військово-патріотичний захід «Від допризовників до захисників та захисниць України».

До  Дня пам’яті захисників України  у громаді проведено молодіжну акцію  «Свічка пам’яті».

У 2025 році був проведений  територіальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

На території центральної міської бібліотеки для дорослих імені Бориса Антоненка – Давидовича створено мурал на патріотичну тематику.

Начальник Управління соціального захисту

населення Роменської міської ради		                      Оксана ПАЛЯНИЧКА

Погоджено

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради			           	          Лілія ГОРОДЕЦЬКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Роменської міської ради

«Про стан виконання Програми підтримки ветеранів та членів їх сімей Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

за підсумками 2025 року»

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно з Планом роботи Роменської міської ради восьмого скликання на 2026 рік на розгляд міської ради вноситься проєкт рішення «Про стан виконання Програми підтримки ветеранів та членів їх сімей Роменської міської територіальної громади на 2024–2025 роки за підсумками 2025 року».

Проєктом рішення пропонується взяти до відома інформацію про стан виконання Програми підтримки ветеранів та членів їх сімей Роменської міської територіальної громади на 2024–2025 роки за підсумками 2025 року та зняти з контролю рішення Роменської міської ради від 22.02.2024 «Про Програму підтримки ветеранів та членів їх сімей Роменської міської територіальної громади на 2024–2025 роки» у зв’язку з виконанням заходів Програми та закінченням строку її дії.

Також пропонується зняти з контролю рішення Роменської міської ради від 19.04.2024, 25.07.2024, 25.09.2024, 23.10.2024, 27.11.2024, 20.12.2024, 22.01.2025, 26.02.2025, 23.04.2025, 28.05.2025, 23.07.2025, 19.09.2025, 22.10.2025 та 26.11.2025, якими вносилися зміни до зазначеної Програми.

Начальник Управління соціального захисту

населення Роменської міської ради		                      Оксана ПАЛЯНИЧКА

Погоджено

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради			           	          Лілія ГОРОДЕЦЬКА