ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду: 15.07.2026

	Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років 
	


Відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років (додаток 1).

Установити, що в разі персональних змін у складі штабу новопризначені працівники входять до його складу за посадами, в разі відсутності членів штабу у зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у його роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.
3. Затвердити заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років (додаток 2).

4. Керівникам підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади:

1) до 01.10.2026 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років;

2) до 01.08.2026 затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років кожного об’єкта.

5. Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради до 01.08.2026 спільно з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розробити оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання та довести їх до відома підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади.

6. Підприємствам – надавачам комунальних послуг вжити заходів щодо недопущення збитковості підприємств.
7. Підприємствам із обслуговування житлово-комунального фонду та теплопостачальним підприємствам до 05.09.2026 завершити ремонтні роботи на будинкових теплових мережах, провести їх додаткове випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення у багатоквартирних будинках та відключенням квартир від централізованого опалення.

8. Установам та організаціям, що фінансуються з бюджету Роменської міської територіальної громади, привести кошториси у відповідність до річної потреби коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання.

9. Рекомендувати керівникам промислових підприємств розглянути можливість використання на відомчих газових котельнях резервних видів палива у разі виникнення аварійних ситуацій.

10. Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» та Комунальному підприємству «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради до 01.09.2026 вжити заходів щодо погашення заборгованості за використаний природний газ.

11. Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради», Комунальному підприємству «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради та Комунальному підприємству «Міськводоканал» Роменської міської ради» забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та вимог чинного законодавства.

12. Рекомендувати Філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» протягом опалювального періоду забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів Роменської міської територіальної громади без попередження користувачів.

13. Комунальному підприємству «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» до 01.08.2026 розробити графік завезення солі, піску та приготування протиожеледної суміші в кількості, необхідній для стабільного забезпечення експлуатації доріг у зимовий період.

14. Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради інформувати про виконання цього рішення на оперативній нараді при міському голові у серпні 2026 року, на засіданнях виконавчого комітету міської ради у вересні 2026 року і травні 2027 року.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

Розробник проекту: Олена ГРЕБЕНЮК –начальник Управління житлово-комунального господарства

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради за телефоном 5-42-86, електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua
Додаток 1

                                                                                          до рішення виконкому міської ради
                                                                                          15.07.2026 № ___
СКЛАД

штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій 

Роменської міської територіальної громади 

до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

	Москаленко Наталія Віталіївна
	–
	керуючий справами виконкому, начальник штабу

	Гребенюк Олена Петрівна 
	–
	начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, заступник начальника штабу

	Сорока Вячеслав Володимирович                     
	–
	головний спеціаліст відділу інженерного забезпечення та будівництва Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, секретар штабу

	Андрущенко Олександр Анатолійович  
	–
	головний інженер філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» (за згодою)

	Кузнєцов Нікіта Ігорьович
	–
	директор Комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради

	Касьян Юлія Олексіївна

	–
	інженер з охорони праці Комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради»

	Мега Віталій Петрович


	–
	директор Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради»

	Роєнко Геннадій Олександрович  


	–
	в.о. начальника Роменського УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою)

	Степанюк Олександр Васильович

	–
	начальник Роменського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (за згодою)


Керуючий справами виконкому                                               Наталія МОСКАЛЕНКО

Додаток 2

                                                                                          до рішення виконкому міської ради

                                                                                          15.07.2026 № ___
ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

	№ з/п
	Назва заходу
	Термін виконання
	Відповідальний

за виконання
	Джерела фінансу-вання, тис. грн

	1
	2
	3
	4
	5

	Житловий фонд

	1. 
	Перевірка герметизації інженерних вводів у підвальні приміщення житлових будинків, при необхід-ності проведення ремонту.

Проведення перевірки і очистки димових та вентиляційних каналів, ремонту оголовків димових труб
	до 01.09.2026

	УЖКГ РМР
КП «Житло-Експлу-атація» РМР»

ПП «Житло-Сервіс»

ПП «Наш Дім»​​​​​​​​​​​
	власні кошти

	2. 
	Проведення поточного ремонту центрального опалення будинків, ремонту і ревізії запірної арматури, поновлення пошкодженої ізоляції теплопроводів централізованого опалення будинків
	до 01.09.2026
	УЖКГ РМР
КП «Житло-Експлу-атація» РМР»
ПП «Житло-Сервіс»

ПП «Наш Дім»​​​​​​​​​​​
	власні кошти

	3. 
	Систематичне проведення роз`яс-нювальної роботи з мешканцями будинків щодо бережного використання теплової енергії, води, газу, дбайливого ставлення до житла та своєчасної оплати комунальних послуг 
	постійно
	УЖКГ РМР
КП «Житло-Експлу-атація» РМР»

ПП «Житло-Сервіс»

ПП «Наш Дім»​​​​​​​​​​​
	власні кошти

	4. 
	Виконання повторного випробу-вання теплових систем будинків та інших об`єктів – споживачів тепла підвищеним тиском згідно з нормами
	до 25.09.2026
	УЖКГ РМР
КП «Житло-Експлу-атація» РМР»

ПП «Житло-Сервіс»

ПП «Наш Дім»
	власні кошти

	5. 
	Комплексна підготовка до осінньо-зимового періоду 223 житлових будинків із підписанням паспортів готовності
	до 01.10.2026

	УЖКГ РМР
КП «Житло-Експлу-атація» РМР»

ПП «Житло-Сервіс»

ПП «Наш Дім»​​​​​​​​​​​
	власні кошти

	6. 
	Ремонт м’яких покрівель
	до 01.10.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти


Продовження додатка 2

	1
	2
	3
	4
	5

	7. 
	Заміна окремих ділянок водопровід-ної мережі в підвальних приміщеннях
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	8. 
	Заміна окремих ділянок каналіза-ційної мережі в підвальних приміщеннях
	до 01.07.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	9. 
	Заміна окремих ділянок трубопроводу системи опалення в підвальних приміщеннях
	до 01.07.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	10. 
	Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	11. 
	Ремонт шатрових покрівель
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	12. 
	Заміна запірної арматури
	до 03.08.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	13. 
	Ревізія запірної арматури
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	14. 
	Ремонт водостоків
	до 03.08.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	15. 
	Перевірка димових та вентиляційних каналів
	до 01.10.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	16. 
	Ремонт віконних рам, дверей у під’їзди, лавочок   
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	17. 
	Проведення гідровипробувань систем теплопостачання 
	до 25.09.2026 
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	18. 
	Ремонт систем електропостачання місць загального користування
	до 01.10.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	19. 
	Частковий ремонт відмостки 
	до 01.07.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	20. 
	Фарбування зовнішніх газопроводів
	до 01.10.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	21. 
	Ремонт лазів на горища
	до 03.08.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	22. 
	Ізоляція системи опалення в підвальних приміщеннях
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	23. 
	Прибирання підвальних приміщень та горищ
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	24. 
	Герметизація інженерних вводів
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	25. 
	Ремонт приямків
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	26. 
	Ремонт та заміна каналізаційних люків
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти


	Продовження додатка 2

	1
	2
	3
	4
	5

	27. 
	Часткова штукатурка цоколів будинків
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	28. 
	Ремонт покрівлі над входами у підвальні приміщення
	до 03.08.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	29. 
	Ремонт під’їздів
	до 01.10.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	30. 
	Остеклення віконних рам на сходових клітинах житлових будинків
	до 01.10.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	31. 
	Очистка козирків над входами у під’їзди від сміття
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти

	32. 
	Герметизація стиків панелей
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	бюджет громади

	33. 
	Встановлення діодів
	до 01.09.2026
	КП «Житло-Експлуатація» РМР»
	власні кошти  

	34. 
	Часткова ревізія або заміна запірно-регулювальної арматури в системі опалення благоустроєних будинків
	до 16.09.2026
	ПП «Наш Дім»
	власні кошти

	35. 
	Часткове поновлення ділянок ізоляції систем опалення благоустроєних будинків
	до 16.09.2026
	ПП «Наш Дім»
	власні кошти

	36. 
	Поновлення герметизації інженерних вводів по мірі необхідності
	до 16.09.2026
	ПП «Наш Дім»
	власні кошти

	37. 
	Проведення гідравлічного випробу-вання внутрішньо-будинкових теп-лових мереж благоустроєних будинків
	до 16.09.2026
	ПП «Наш Дім»
	власні кошти

	38. 
	Частковий ремонт м’якої покрівлі будинків у м. Ромни окремими місцями за адресами:

вул. Руденка, 8А,32;

вул. Коржівська, 65, 113;

вул. Петра Калнишевського, 22, 35;
вул. Вознесенська, 23;

вул. Соборна, 24
	до 01.11.2026
	ПП «Наш Дім»
	бюджет громади

	39. 
	Герметизація стінових панелей будинків у м. Ромни за адресами: вул. Руденка, 32, вул. Петра Калнишевського, 35 
	до 02.12.2026 
	ПП «Наш Дім»
	бюджет громади

	40. 
	Частковий ремонт трубопроводів зливової каналізації у м. Ромни за адресами: вул. Петра Кални-шевського, 22, вул. Коржівська, 65
	до 01.05.2026
	ПП «Наш Дім»
	власні кошти

	41. 
	Часткова заміна водопровідних ділянок
	до 01.05.2026
	ПП «Наш Дім»
	власні кошти


Продовження додатка 2

	1
	2
	3
	4
	5

	42. 
	Перевірка димових та вентиляційних каналів
	до 01.09.2026
	ПП «Наш Дім»
	власні кошти

	43. 
	Підготовка інвентаря для очищення снігу
	листопад 2026 року
	ПП «Наш Дім»
	власні кошти

	44. 
	Забезпечення нормативного запасу посипочного матеріалу
	листопад 2026 року
	ПП «Наш Дім»
	власні кошти

	45. 
	Ремонт мяких покрівель
	до 01.10.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	46. 
	Ремонт окремих ділянок трубопроводів системи опалення
	до 01.09.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	47. 
	Ремонт окремих ділянок водо-провідної мережі
	до 01.08.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	48. 
	Ремонт окремих ділянок каналізаційної мережі
	до 01.08.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	49. 
	Ремонт козирків над входами в підїзди
	до 01.07.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	50. 
	Ремонт оголовків димовентиля-ційних каналів
	до 01.09.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	51. 
	Ремонт покрівлі із азбестоцемент-них листів
	до 01.10.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	52. 
	Ревізія запірної арматури
	до 01.09.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	53. 
	Очищення козирків та приямків від сміття
	до 01.07.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	54. 
	Ремонт водостоків
	до 01.08.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	55. 
	Перевірка димових та вентиляційних каналів
	до 01.10.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	56. 
	Ремонт віконних рам та дверей
	до 01.10.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	57. 
	Проведення гідравлічних випробувань на системі теплопостачання
	до 15.04.2026 та 25.09.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	58. 
	Ремонт відмостки
	до 01.08.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	59. 
	Скління віконних блоків
	до 01.10.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	60. 
	Фарбування зовнішніх газопроводів
	до 01.10.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти

	61. 
	Поновлення ізоляції трубопроводів на опалювальній мережі
	до 01.09.2026
	ПП «Житло-Сервіс»
	власні кошти


Продовження додатка 2

	1
	2
	3
	4
	5

	Теплопостачання

	62. 
	Забезпечення своєчасної стовід-соткової оплати за використаний природний газ 
	протягом опалюваль-ного періоду
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»

КП «Ромнитеплосер-віс» РМР
	власні кошти

	63. 
	Проведення режимної наладки котлів, проведення додаткового гідравлічного випробовування зовнішніх і внутрішніх мереж після ремонту
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»

КП «Ромнитеплосер-віс» РМР
	власні кошти

	64. 
	Проведення ремонту, ревізії та заміни запірної арматури в котельнях
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»

КП «Ромнитеплосер-віс» РМР
	власні кошти

	65. 
	Проведення перевірки контурів заземлення на котельних 
	до 01.09.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	66. 
	Складання актів готовності до опалювального періоду
	до 10.09.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	67. 
	Проведення на вхідний контроль лічильники газу 5 од.
	до 01.09.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	68. 
	Виконання чистки котлів
	до 02.09.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	69. 
	Забезпечення наявності засобів автоматичного включення резерв-ного електроживлення із світловою та звуковою сигналізацією автома-тичних регуляторів та пристроїв дистанційного керування, що встановлються в котельнях за адресами: вул. Щербакова, 14, вул. Київська, вул. Прокопенка, 43 та міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1
	до 20.08.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	70. 
	Проведення повірки теплових лічильників у житлових будинках у м. Ромни за адресами: вул. Гетьмана Мазепи, 35, 51, вул. Київська, 88
	до 10.09.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	71. 
	Виконання повірки манометрів
	до 02.09.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти


Продовження додатка 2
	1
	2
	3
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	5

	72. 
	Виконання ремонту пальників котлів у котельнях в м. Ромни за адресами: вул. Щербакова, 14 (№ 2), вул. Київська (№ 2), вул. Прокопенка, 43 (№1, 2) 
	до 01.09.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	73. 
	Виконання ремонту і підключення сигналу автоматики безпеки у котельні за адресою:   вул. Щербакова, 14, вул. Київська
	до 01.09.2026    
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	74. 
	Виконання повірки сигналізаторів загазованості котелень
	до 02.09.2026    
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	75. 
	Виконання ремонту мережевих насосів із заміною підшипників у котельнях за адресою: вул. Київська (котли №1, 2), вул. Прокопенка, 43 (котел №1), вул. Полтавська, 121а
	до 01.09.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	76. 
	Виконання ремонтних робіт по заміні засувок в ТК8 у котельні за адресою: вул. Київська
	до 01.09.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	77. 
	Виконання промивки теплообмінників на міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1
	до 02.09.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	78. 
	Проведення заміни датчика протоку води на модулі міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1
	до
02.10.2026
	КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	Власні кошти

	79. 
	Проведення гідровипробування  внут-рішньобудинкових  теплових мереж
	до 01.05.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»
	власні кошти 

	80. 
	Проведення ремонту тепломереж після гідровипробувань  теплових мереж 
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»
	власні кошти 

	81. 
	Повірка лічильників газу – 7 шт.
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»
	власні кошти 

	82. 
	Повірка коректорів газу – 7 шт.
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»
	власні кошти 

	83. 
	Повірка контрольно-вимірювальних прила​дів (манометри, термометри, дифманометри) 
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»
	власні кошти 

	84. 
	Профілактичні випробування електрообладнання
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»
	власні кошти 

	85. 
	Ремонт котелень та  теплових мереж відповідно до затвердженого графіка (чистка котлів, боровів, ревізія запірної арматури, газового та насосного обладнання, автоматики, хімводопідготовки, поновлення ізоляції тепломереж)
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»
	власні кошти 

	Продовження додатка 2

	1
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	5

	86. 
	Ремонт покрівель котельних, 6 од.
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»
	власні кошти

	87. 
	Перевірка димовентканалів
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»
	власні кошти

	88. 
	Складення актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 2026-2027 років
	до 01.09.2026
	КП «Ромникомун-тепло» РМР»
	власні кошти

	Газопостачання

	89. 
	Проведення своєчасного технічного обслуговування відключаючих пристроїв на лінійній частині газопроводів згідно затверджених графіків
	до 01.10.2026 
	Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
	власні кошти

	90. 
	Проведення своєчасного технічного обслуговування підземних споруд і пристроїв (газових колодязів, коверів) на лінійній частині газопроводів згідно затверджених графіків
	до 01.10.2026 
	Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
	власні кошти

	91. 
	Проведення своєчасного технічного обслуговування ГРП, ШГРП, КБРТ згідно затверджених графіків
	до 01.10.2026
	Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
	власні кошти

	92. 
	Проведення комплексного прила-дового обстеження (КПО) підземних та надземних розподільчих га-зопроводів з метою перевірки гер-метичності та виявлення місць пош-коджень ізоляції (згідно з графіком)
	до 01.12.2026 
	Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
	власні кошти

	93. 
	Проведення «Системи виявлення витоків» по газорозподільним станціям
	до 01.10.2026 
	Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
	власні кошти

	94. 
	Своєчасне виявлення КБРТ з несправним скидним клапаном та негерметичними з’єднаннями
	постійно
	Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
	власні кошти

	95. 
	Проведення контролю в багатопо-верховому секторі за перевіркою технічного стану димовентканалів та інженерних вводів перед початком опалювального сезону 
	ІІІ  квартал 2026 року
	Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
	власні кошти


	Продовження додатка 2

	1
	2
	3
	4
	5

	96. 
	Очищення охоронних зон підземних газопроводів від дерев, кущів та порослі
	до 01.10.2026 
	Роменське УЕГГ Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
	власні кошти

	Водопостачання

	97. 
	Проведення поточного ремонту огородження зон санітарної охорони артсвердловин на Процівському водозаборі та артсвердловин у сільській місцевості громади
	ІІ-ІІІ квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	98. 
	Проведення поточного ремонту (фар-бування, побілка) шахт артсвердловин Процівського водозабору
	ІІ-IV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	99. 
	Промивка водопровідних мереж міста та резервуарів чистої води
	ІV квартал

2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	100. 
	Балагоустрій шахт артезіанських свердловин в селах Роменської громади, ремонт горловин шахт, встановлення люків на них
	ІІ-IV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	101. 
	Проведення промивки та чищення водонапірних башт, водопровідних мереж в сільській місцевості
	ІІ-IV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	102. 
	Виконання благоустрою ділянок, на яких проводилися ремонти водопро-відних ліній протягом зимового періоду 
	ІІ-ІV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	103. 
	Обстеження та ремонт пожежних гідрантів. Встановлення придбаних гідрантів, на заміну тих, що не підлягають ремонту згідно актів обстежень
	І- ІV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	104. 
	Проведення обстеження та ремонту оглядових колодязів. Придбання і встановлення люків на оглядові колодязі 
	ІІ-ІV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»

	власні кошти

	105. 
	Виконання поточних ремонтів та приведення в належний стан водорозбірних колонок м. Ромни
	ІІ- ІV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	106. 
	Заміна запірної арматури: Ø 250; Ø 200; Ø 150; Ø 100
	ІІ-ІІІ квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	Продовження додатка 2
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	107. 
	Встановлення приладів обліку води на артсвердловинах у сільській місцевості
	ІІ- ІV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	108. 
	Встановлення кранів для відбору проб води в артсвердловинах та водонапірних баштах у сільській місцевості
	ІІ-ІV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	Водовідведення

	109. 
	Проведення регламентних робіт повітродувки на очисних спорудах
	ІІІ квартал 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	110. 
	Проведення очистки резервуару приймального відділення КНС по вул. Коржівська, 3
	ІV квартал 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	111. 
	Проведення очистки резервуару прий-мального відділення КНС за адресою: м. Ромни, вул. Коржівська, 13
	ІV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	112. 
	Проведення очистки резервуару приймального відділення КНС в с. Біловоди
	ІІ-ІІІ квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	113. 
	Виконати чищення оглядових колодязів на каналізаційній мережі
	ІІ квартал 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	114. 
	Виконати промивку системи опалення в приміщенні лабораторії
	ІІІ квартал

2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	115. 
	Встановлення двох металопластикових вікон в приміщенні лабораторії
	ІІ-ІV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	116. 
	Заготівля дров для опалення побутових приміщень очисних споруд
	ІІ-ІV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	117. 
	Забезпення працівників зимовим спецодягом та взуттям
	ІІІ-ІV квартали 2026 року
	КП «Міськводоканал» РМР»
	власні кошти

	Лікувальні заклади

	118. 
	Проведення аналізу роботи КНП «Роменська ЦРЛ» РМР протягом опалювального сезону 2025-2026 років, затвердження заходів щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду 2026-2027 років
	до 20.06.2026
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	119. 
	Призначення відповідальних осіб за виконання заходів по підготовці КНП «Роменська ЦРЛ» РМР до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років
	До 20.06.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-
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	120. 
	Проведення обстеження будівель та споруд, складання відповідного акта про результати огляду
	до 01.07.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	121. 
	Здійснення перевірки та технічного обслуговування теплових пунктів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики, при необхідності провести ремонтні роботи
	до 15.07.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	бюджет громади

	122. 
	Забезпечення проведення режим-ної наладки котлів, ремонту теплових та електроустановок, промивки та гід-равлічного випробовування теплових мереж і внутрішньобудинкових систем теплопостачання, звернувши особ-ливу увагу на утеплення зов-нішніх тепломереж, споруд
	до 30.08.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	бюджет громади

	123. 
	Перевірка та приведення в належ-ний технічний стан димових та вентиляційних каналів, газоходів
	до 15.08.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	бюджет громади

	124. 
	Проведення пробного опалення та усунення виявлених у процесі випробування котельного облад-нання недоліків
	до 15.09.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	125. 
	Організація проведення повірки приладів обліку газу, теплової енергії, водопостачання та сигналізаторів загазованості
	до 15.08.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	бюджет громади

	126. 
	Приведення схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, укомплектування робочих місць виробничого персоналу оперативною та технічною документацією
	до 15.08.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	127. 
	Забезпечення укладання договорів з підприємствами теплоенергетики та газопостачання про споживання природного газу та теплової енергії в межах коштів, передбачених у кошторисах на зазначені цілі
	до 01.09.2026
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-
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	128. 
	Забезпечення належного утримання усіх наявних   автономних джерел живлення та теплопостачання, вжит-тя вичерпних заходів, спрямованих на створення резерву паливно-мастильних матеріалів, для забезпе-чення  безперебійної роботи  автоно-мних джерел живлення протягом 6 діб
	до 01.09.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	129. 
	Призначення осіб, відповідальних за технічний стан та безпечну експлуатацію енергетичних об’єк-тів, обладнання топкових та посилення контролю за дотри-манням вимог безпеки під час експлуатації котлів. Проведення протиаварійного тренування з від-повідним технічним персоналом
	до 01.09.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	130. 
	Забезпечення проходження навчання осіб, відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку та персоналу, що обслуговує енергетичні об’єкти
	до 01.09.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	131. 
	Проведення огляду проти-пожежного стану приміщень, перевірка пожежо-гасіння, пожежних кранів і гідрантів
	до 20.08.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	132. 
	Розроблення планів взаємодії на випадок надзвичайних ситуацій
	до 01.09.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	133. 
	Організація перевірки організації відведення зливних стоків, ремонт вимощень для недопущення просідання фундаментів та зсувів
	до 15.08.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	бюджет громади

	134. 
	Проведення перевірки готовності автотранспорту до роботи в зимових умовах
	до 01.09.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	бюджет громади

	135. 
	Заборона використання електро-нагрівальних приладів для обігріву приміщень в осінньо-зимовий період
	постійно
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	136. 
	Проведення розчистки лінії електромережі по території КНП «Роменська ЦРЛ» РМР - 150 м
	до 01.09.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-

	137. 
	Проведення заміни труб опалення в підвалі головного корпусу №1 – 44м 
	до 15.08.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	бюджет громади

	138. 
	Продовження реконструкції корпусу № 6 для розміщення паліативного відділення
	2026-2027 рр. 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	Державний бюджет та бюджет громади
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	139. 
	Продовження капітального ремонту будівлі по вул. Героїв Роменщини, 99, поліклініка для дорослих та дітей з КДЦ
	2026-2027 рр. 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	державний бюджет та бюджет громади

	140. 
	Улаштування навісу та пандусу в харчоблоці
	до 01.07.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	кошти НСЗУ

	141. 
	Установка сонячних панелей на головному корпусі №1
	до 15.10.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	кошти благодій-ного фонду

	142. 
	Виконання поточного ремонту складу продуктів харчування
	до 01.08.2026 
	КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	кошти НСЗУ

	143. 
	Здійснення перевірки технічного стану вузла обліку теплової енер-гії, контрольно-вимірювального пристрою та  автоматики
	до 01.09.2026
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	власні кошти

	144. 
	Перевірка та приведення в належ-ний технічний стан димових та вентиляційних каналів, газоходів
	до 01.09.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	бюджет громади

	145. 
	Забезпечення укладання закладом договорів з підприємствами теплоенер-гетики та газопостачання про споживання природного газу та теплової енергії в межах коштів, передбачених у кошторисі на зазначені цілі
	до 01.09.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	власні кошти

	146. 
	Обмеження доступ сторонніх осіб до вузлів обліку теплової енергії 
	постійно
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	-

	147. 
	Виконання заходів з енергозбе-реження об’єктів теплопостачання 
	до 01.09.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	власні кошти

	148. 
	Проведення ревізії або заміни запірної та запірно-регулювальної арматури опалення
	до 01.09.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	власні кошти

	149. 
	Проведення повірки контрольно- вимірювальних приладів тепло, водо, електро та газопостачання (лічильники, манометри та інш.)
	до 01.09.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	бюджет громади

	150. 
	Організація проведення навчання відповідальних осіб за охорону праці, пожежну безпеку, електробезпеку
	до 01.09.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	власні кошти


Продовження додатка 2
	151. 
	Проведення перевірки готовності автотранспорту до роботи в зимових умовах
	до 10.09.2026
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	власні кошти

	152. 
	Проведення промивки та гідрав-лічного випробування внутрішньо-будинкових систем теплопостачання
	до 01.09.2026
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР 

КП «Ромникомун-тепло» РМР»

КП «Ромнитепло-сервіс» РМР
	власні кошти

	153. 
	Проведення поточного ремонту під-логи приміщення Ріпчанського ФП
	до 01.09.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	бюджет громади

	154. 
	Проведення ремонту системи гарячого та холодного водопостачання для ліквідації невиробничих витрат води закладу
	до 01.09.2026
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	власні кошти

	155. 
	Проведення зукупівлі дров та брикетів
	до 01.09.2026
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	бюджет громади

	156. 
	Проведення герметизації інженер-них вводів
	до 01.09.2026
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	власні кошти

	157. 
	Проведення огляду внутрішньо-будинкових систем опалення
	до 01.09.2026
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	власні кошти

	158. 
	Проведення заготівлі піску на осінньо-зимовий період 2026-2027 років
	до 30.09.2026
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	власні кошти

	159. 
	Проведення ремонту даху та перекриття в Рогинській амбулаторії
	до 15.09.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	бюджет громади

	160. 1
	Забезпечення технічної готовності автономних та аварійних джерел енергозабезпечення
	до 01.09.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	бюджет громади

	161. 
	Перевірка роботи систем охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння
	до 15.08.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	бюджет громади

	162. 
	Складання актів готовності до опалювального сезону 2026-2027 років
	до 01.09.2026 
	КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР
	-
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	Заклади освіти

	163. 
	Розроблення та затвердження планів заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду на підприємствах, в закладах освіти
	до 10.06.2026
	Відділ освіти РМР
	-

	164. 
	Проведення обстеження технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж
	до 25.06.2026
	Відділ освіти РМР
	бюджет громади 

	165. 
	Забезпечення виконання ремонт-них робіт систем теплопостачання, водопостачання, водовід-ведення та електропостачання
	до 01.07.2026
	Відділ освіти РМР
	бюджет громади 

	166. 
	Перевірка технічного стану димових та вентиляційних каналів
	до 01.08.2026
	Відділ освіти РМР
	бюджет громади 

	167. 
	Проведення ревізії запірної арматури, насосоного обладнання та приладів обліку енергоносіїв
	до 01.07.2026
	Відділ освіти РМР
	

	168. 
	Забезпечення повірки теплолічиль-ників, водолічильників, манометрів та інших контрольно-вимірювальних приладів
	до 01.08.2026
	Відділ освіти РМР
	бюджет громади 

	
	Проведення технічного обслуговування та випробування електрообладнання, вимірювання опору ізоляції та заземлення
	до 01.09.2026
	Відділ освіти РМР
	бюджет громади 

	169. 
	Проведення навчання та інструктажів відповідальних працівників щодо дій в аварійних ситуаціях
	до 01.09.2026
	Відділ освіти РМР
	-

	170. 
	Оформлення актів готовності об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років
	до 01.09.2026
	Відділ освіти РМР
	-

	171. 
	Забезпечення постійного контролю за проходженням опалювального сезону та оперативне усунення аварійних ситуацій
	протягом опалю-вального сезону
	Відділ освіти РМР
	-

	Заклади культури

	172. 
	Заготівля твердого палива
	липень-вересень 2026 року
	Відділ культури РМР
	бюджет громади 

	173. 
	Проведення повірки манометрів та теплових лічильників
	липень-вересень 2026 року
	Відділ культури РМР
	бюджет громади 

	174. 
	Проведення технічного обслугову-вання сигналізації загазованості, перевірка димових та вентиляційних каналів
	липень-вересень 2026 року
	Відділ культури РМР
	бюджет громади 
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	175. 
	Поточний ремонт твердопаливних котлів та систем опалення
	липень-вересень 2026 року
	Відділ культури РМР
	бюджет громади 

	176. 
	Закупівля паливно-мастильних матеріалів та перевірка технічної готовності автономних та аварійних джерел енергозабезпечення
	липень-вересень 2026 року
	Відділ культури РМР
	бюджет громади 

	177. 
	Організація проведення навчання відповідальних осіб за охорону праці та правил безпеки систем газопостачання
	вересень 2026 року
	Відділ культури РМР
	бюджет громади 

	Санітарне очищення, ремонт доріг та благоустрій міста

	178. 
	Забезпечення вивезення сміття, стихійних звалищ, очищення дворових санвузлів тощо


	до 01.10.2026
	КП «ККП» РМР»
підприємства з обслуговування житлового фонду
	бюджет громади

	190.
	Проведення ремонту вуличного освітлення 
	до 01.10.2026
	ФОП Сердюк М.О.
	бюджет громади

	191.
	Проведення поточного ремонту доріг і тротуарів згідно із графіком
	до 30.09.2026
	УЖКГ РМР
	бюджет громади

	192.
	Проведення прочистки і ремонту водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, їх консервації на зимовий період 
	до 01.10.2026
	КП «Міськводоканал» РМР»
	бюджет громади

	193.
	Проведення опресування систем опалення житлових будинків, про-мислових об`єктів, будівель шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери; виконання робіт оформлення двосторонніми актами з теплопостачальними підприємствами
	до 20.09.2026
	підприємства, установи, організації усіх форм власності теплопостачальні підприємства 
	власні кошти

	194.
	Виконання ремонтних робіт і профілактичних випробувань електромереж з метою підвищення стійкості їх роботи в зимовий період
	до 20.09.2026
	Підприємства, установи, організації усіх форм власності
	власні кошти

	Заходи загального характеру

	
	Вжиття промисловими підприєм-ствами і організаціями, які мають власні джерела теплозабезпечення, заходів щодо забезпечення їх резервними видами палива 
	згідно із власними планами
	Підприємства, установи, організації усіх форм власності 
	власні кошти
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	195.
	Узяття на постійний контроль питання щодо погашення забор-гованості та здійснення поточних розрахунків за відповідний період за спожиті енер-гоносії, водопостачання, водовідведення установами і організаціями, які фінансу-ються з міського бюджету, пов`я-заних з наданням пільг і субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги
	постійно
	підприємства, установи, організації усіх форм власності Теплопостачальні підприємства 
	-

	196.
	Узяття на контроль забезпечення населення, шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери паливом і провести перевірку його фактичної наявності на складах і в організаціях
	до 01.09.2026
	УЕР РМР
підприємства, установи, організації усіх форм власності КНП «Роменська ЦРЛ» РМР
	-
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	197.
	Розроблення і погодження з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативних планів спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепловодопостачання всіх форм власності
	до 01.08.2026
	підприємства з обслуговування житлового фонду,
теплопостачальння, водопостачання та водовідведення 
	-


	 198.
	Надання підприємствами, установами та організаціями, які мають житловий фонд, гуртожитки та котельні, паспорти готовності об`єктів до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років до УЖКГ РМР
	до
20.09.2026
	підприємства, установи, організації усіх форм власності
	-
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років»

Проєкт рішення розроблено відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.

Рішенням виконавчого комітету Роменської міської ради необхідно затвердити склад штабу та заходи з підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років для запобігання виникнення аварійних ситуацій при проходженні опалювального сезону. 

Начальник Управління житлово-

комунального господарства Роменської 

міської ради







Олена ГРЕБЕНЮК

ПОГОДЖЕНО
Керуючий справами виконкому                                   

Наталія МОСКАЛЕНКО      
