ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

| Дата розгляду: 21.10.2026 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Про План заходів щодо складання Проєкту Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027 рік |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 1 частини «а» статті 28, пункту 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту а) пункту 1 частини  першої статті 76 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення своєчасного складання Проєкту Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027 рік

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити План заходів щодо складання Проєкту Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

Розробник проєкту – Тетяна ЯРОШЕНКО, начальник Управління фінансів Роменської міської ради.

Зауваження та пропозиції до проєкту рішення приймаються до 19.10.2026 Управлінням фінансів Роменської міської ради за адресою: м.Ромни, бульвар Шевченка, 2, за телефоном            5 32 99, електронною поштою: fin@romny-vk.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

21.10.2026 №

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання Проєкту Бюджету Роменської  міської територіальної громади

на 2027 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Формування обсягів доходів Проєкту Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027 рік (далі – Проєкт бюджету) з урахуванням тенденцій, що склались у ІІ півріччі поточного року | Жовтень 2026 року | Управління фінансів Роменської міської ради |
|  | Розробка Інструкції з підготовки бюджетного запиту бюджету на 2027 рік та доведення її головним розпорядникам бюджетних коштів | Жовтень 2026 року | Управління фінансів Роменської міської ради |
|  | Розподіл коштів бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням результатів пріоритезації відповідних проєктів та програм, включених до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади, та ступеня їхньої готовності до реалізації | Жовтень 2026 року | Комісія з питань розподілу публічних інвестицій |
|  | Надання Управлінню фінансів Роменської міської ради інформації про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на 2027 рік для формування Проєкту бюджету та включення її до пояснювальної записки до проєкту рішення | Жовтень 2026 року | Управління економічного розвитку Роменської міської ради |
|  | Проведення співбесід з головними розпорядниками за участю розпорядників коштів щодо формування бюджетних запитів на 2027 рік на підставі їх розрахунків та з урахуванням фінансового ресурсу громади, пріоритетності видатків та воєнного стану | Жовтень 2026 року | Управління фінансів Роменської міської ради головні розпорядники бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів |
|  | Проведення роботи щодо визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, які планується отримати з інших місцевих бюджетів для надання послуг мешканцям цих громад | Жовтень 2026 року | Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області Відділ культури Роменської міської ради Роменський центр комплексної |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю імені Наталії Осауленко Управління фінансів Роменської міської ради |
| 7. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету на 2027 рік, схваленого Кабінетом Міністрів України; орієнтовних обсягів видатків загального фонду Проєкту бюджету на 2027 рік за результатами проведених співбесід та виходячи з фінансового ресурсу | У триденний термін після доведення Міністерством фінансів України Жовтень 2026 року | Управління фінансів Роменської міської ради |
| 8. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень 2026 року | Головні розпорядники коштів окремих галузей за участю розпорядників нижчого рівня /одержувачів бюджетних коштів – комунальних некомерційних підприємств |
| 9. | Підготовка проєктів рішень міської ради щодо внесення змін для продовження дії відповідних місцевих програм, або затвердження нових програм, з метою забезпечення їх відповідності сформованому бюджетному запиту | Жовтень -листопад 2026 року | Головні розпорядники /розпорядники бюджетних коштів, комунальні некомер- ційні підприємства (розробники/виконавці місцевих програм) |
| 10. | Надання Управлінню фінансів Роменської міської ради погоджених керуючим справами виконкому бюджетних запитів з обґрунтуванням обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання покладених функцій | До 01.11.2026 | Головні розпорядники бюджетних коштів |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Проведення аналізу бюджетних запитів на 2027 рік, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, на предмет відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, та прийняття рішення про включення їх до Проєкту бюджету | До 20.11.2026 | Управління фінансів Роменської міської ради |
| 12. | Підготовка проєкту рішення виконкому «Про схвалення Проєкту Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027 рік» та подання його на розгляд виконавчому комітету міської ради для схвалення | До 01.12.2026 | Управління фінансів Роменської міської ради |
| 13. | Забезпечення формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2027 рік відповідно до вимог Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 | До 10.12.2026 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14. | Направлення рішення виконкому Роменської міської ради «Про схвалення Проєкту Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027 рік» на розгляд депутатськими комісіями міської ради для його затвердження міською радою у встановлений законодавством термін – до 25.12.2026 | Після прийняття рішення | Управління фінансів Роменської міської ради |
| 15. | Уточнення проєкту рішення «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2027 рік» щодо показників обсягів міжбюджетних трансфертів, урахування пропозицій учасників бюджетного процесу та депутатських комісій, у разі такої потреби | До 16.12.2026 | Управління фінансів Роменської міської ради |

Керуючий справами виконкому                                    Наталія МОСКАЛЕНКО

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконкому Роменської міської ради «Про План заходів щодо складання Проєкту Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027 рік»

Проєкт Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027 рік розробляється для визначення фінансового ресурсу бюджету громади та використання коштів бюджету для забезпечення виконання передбачених чинним законодавством власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, а також прийнятих місцевих програм.

Винесення цього проєкту рішення необхідне для забезпечення проведення роботи зі складання проєкту основного фінансового документу громади – бюджету на 2027 рік з метою його прийняття у визначений законодавством термін.

Начальник Управління фінансів

Роменської міської ради                                                              Тетяна ЯРОШЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконкому                                                Наталія МОСКАЛЕНКО