ПРОЄКТ РІШЕННЯ
РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

	16.10.2026
	Ромни
	


Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою створення умов для ефективного функціонування житлово-комунального господарства громади і оперативного вирішення проблем у галузі
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
Внести такі зміни до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.11.2025 (далі – Програма):
1) викласти Паспорт Програми у такій редакції:
	№ з/п
	Параметри
	Зміст

	1.
	Ініціатор розроблення Програми 
	Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

	2.
	Підстави для розроблення програми
	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

	3.
	Розробник Програми
	Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

	4.
	Відповідальний виконавець
	Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради,
Виконавчий комітет Роменської міської ради

	5.
	Термін реалізації Програми
	2026-2028 роки

	6.
	Перелік місцевих Бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
	Державний Бюджет, обласний Бюджет, районний Бюджет, Бюджет Роменської міської територіальної громади

	7.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:
	
208 108,08149 тис. грн

	7.1.
	коштів бюджету Роменської міської територіальної громади
	208 108,08149 тис. грн

	7.2.
	коштів державного бюджету
	0,0 тис. грн



2) викласти таблицю «Ресурсне забезпечення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» розділу 6 Програми у такій редакції:                                                                                  

тис. грн
	Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми
	В розрізі років
	Усього витрат на виконання програми

	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	

	Обсяг ресурсів усього: 
у тому числі
	63 531,90749
	65 305,418
	79 270,756
	208 108,08149

	Місцевий бюджет
	63 531,90749
	65 305,418
	79 270,756
	208 108,08149

	Державний Бюджет
	0
	0
	0
	0



3) викласти підпункт 1.3 «Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Героїв Роменщини, 248 , під’їзд: 3 в м. Ромни Сумської області» розділу ІV «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» у такій редакції:

	Назва напряму діяльності                                                          (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,       тис. грн.
	Відповідальні за виконання
	Строки виконання
	Джерело фінансування
	Очікуваний результат виконання заходу

	
	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	1. Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтового господарства і утримання його у належному стані
	1.3. Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Героїв Роменщини, 248 , під’їзд: 3 в м. Ромни Сумської області
	2081,73329
	
	
	УЖКГ РМР
	2026-2028 
роки
	
Бюджет Роменської МТГ
	Забезпечення надійності та безпечної експлуатації ліфтового господарства

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



4) викласти підпункт 2.1 «Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць, громадських місць» розділу V  «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» у такій редакції:

	Назва напряму діяльності                                                          (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,       тис. грн.
	Відповідальні за виконання
	Строки виконання
	Джерело фінансування
	Очікуваний результат виконання заходу

	
	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	2. Забезпечення функціонування та утримання мереж зовнішнього освітлення громади
	2.1. Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць, громадських місць
	2130,51500
	2965,2
	3122,356
	УЖКГ РМР
	2026-2028 
роки
	
Бюджет Роменської МТГ
	Підвищення рівня освітленості громади, утримання систем освітлення вулиць, громадських місць і світлофорів в належному стані

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



5) викласти підпункти 4.18 «Послуги із укладання тротуарної плитки по вул. Соборна в м. Ромни Сумської області» та 4.19 «Послуги із укладання тротуарної плитки по бул. Європейський в м. Ромни Сумської області» розділу V «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» у такій редакції:

	Назва напряму діяльності                                                          (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,       тис. грн.
	Відповідальні за виконання
	Строки виконання
	Джерело фінансування
	Очікуваний результат виконання заходу

	
	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	4.  Проведення поточного ремонту та утримання в належному стані об’єктів благоустрою та  їх частин
	4.18. Послуги з укладання тротуарної плитки по вул. Соборна в м. Ромни Сумської області
	66,34500
	
	
	УЖКГ РМР
	2026-2028 
роки
	
Бюджет Роменської МТГ
	Збереження та підтримання в належному стані об’єктів благоустрою та їх частин

	
	4.19. Послуги із укладання 
	
	
	
	
	
	
	

	








Продовження таблиці

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	тротуарної плитки по бул. Європейський в м. Ромни Сумської області
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



6) викласти підпункти 5.7 «Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області» та 5.8 «Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області»» розділу V  «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» у такій редакції:

	Назва напряму діяльності                                                          (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,       тис. грн.
	Відповідальні за виконання
	Строки виконання
	Джерело фінансування
	Очікуваний результат виконання заходу

	
	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів
	5.7. Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області
	
	3706,50000
	3902,94500
	УЖКГ РМР
	2026-2028 
роки
	
Бюджет Роменської МТГ
	Покращення дорожньо-транспортної мережі

	
	5.8. Технічний нагляд за виконаннямбудівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області»
	
	55,59800
	58,54400
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



7) викласти підпункт 8.3 «Послуги з вилову безпритульних тварин з подальшою  стерилізацією, післяопераційною перетримкою, вакцинацією та поверненням на попереднє місце перебування»  розділу V  «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» у такій редакції:

	Назва напряму діяльності                                                          (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,       тис. грн.
	Відповідальні за виконання
	Строки виконання
	Джерело фінансування
	Очікуваний результат виконання заходу

	
	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	8. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
	8.3. Послуги з вилову безпритульних тварин з подальшою  стерилізацією, післяопераційною перетримкою, вакцинацією та поверненням на попереднє місце перебування
	272,49564
	
	
	УЖКГ РМР
	2026-2028 
роки
	
Бюджет Роменської МТГ
	Зменшення чисельності безпритульних тварин

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



8) доповнити  пункт 1 « Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» розділу VIII «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» підпунктами 1.2, 1.3:

	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

	
	2026 рік

	1.2. Придбання фотостендів на зварному каркасі з профільної труби
	18,00000

	[bookmark: _Hlk242803722]1.3 Послуги зі встановлення фотостендів в сквері по бульв. Свободи в м.Ромни Сумської області
	8,00000



9) викласти підпункти 1.1 «Придбання контейнерів для сміття», 1.2 «Придбання контейнерів-сіток для пластику» та 1.3 «Придбання урн для сміття» розділу Х «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» у такій редакції:

	Назва напряму діяльності                                                          (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,       тис. грн.
	Відповідальні за виконання
	Строки виконання
	Джерело фінансування
	Очікуваний результат виконання заходу

	
	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	1. Забезпечення природоохоронних заходів згідно постанови КМУ від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»
	1.1. Придбання контейнерів для сміття, контейнерів-сіток для пластику, урн для сміття
	825,50000
	461,70000
	461,70000
	УЖКГ РМР
	2026-2028 
роки
	
Бюджет Роменської МТГ
	Якісне збирання та вивезення сміття

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



10) внести доповнення до додатку ««Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» такого змісту:
	 Назва напряму діяльності                                                          (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання,       тис. грн.
	Відповідальні за виконання
	Строки виконання
	Джерело фінансування
	Очікуваний результат виконання заходу

	
	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	
	
	
	

	XXI.Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

	1.Забезпечення будівництва, реконструкції,капітального, поточного ремонту і експлуатацій-ного утримання автомобільних доріг та вулиць населених пунктів 
	1.1. Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво мостового переходу через р. Сула по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської області»
	700,00000
	
	
	УЖКГ РМР
	2026-2028 
роки
	
Бюджет Роменської МТГ
	Актуалізація існуючої проєктно-кошторисної документації



Розробник проєкту: Олена ГРЕБЕНЮК, начальник управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради         
Пропозиції та зауваження приймаються за телефоном 5-43-02 або на електронну адресу zhkg@romny-vk.gov.ua




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Роменської міської ради
«Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки»
 
Проєкт рішення міської ради розроблено з метою уточнення показників та заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Програма).
Рішення передбачає зміни до Програми щодо заходів та обсягів фінансування:
зміна Паспорту Програми в частині загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації, на 2 140,70497 тис. грн (зменшення з 210 248,78646 тис. грн до 208 108,08149 тис. грн);
розділ ІV «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»:
зменшення фінансування на 13,26671 тис. грн (з 2 095 тис. грн до 2 081,73329 тис. грн) за заходом 1.3. «Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Героїв Роменщини, 248 , під’їзд: 3 в м. Ромни Сумської області»;
розділ V «Організація благоустрою населених пунктів»:
зменшення фінансування на 319,485 тис. грн (з 2 450 тис. грн до 2 130,515 тис. грн) за заходом 2.1 «Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць, громадських місць»;
зменшення фінансування на 12,3 тис. грн (з 78,645 тис. грн до 66,345 тис. грн) за заходом 4.18 «Послуги із укладання тротуарної плитки по вул. Соборна в м. Ромни Сумської області»;
зменшення фінансування на 229,635 тис. грн, тобто на всю суму, за заходом 4.19 «Послуги із укладання тротуарної плитки по бул. Європейський в м. Ромни Сумської області»;
зменшення фінансування на 1 961,5139 тис. грн, тобто на всю суму, за заходом 5.7 «Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області»;
зменшення фінансування на 30 тис. грн, тобто на всю суму, за заходом 5.8 «Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області»;
зменшення фінансування на 300,50436 тис. грн (з 573 тис. грн до 272,49564 тис. грн) за заходом 8.3 «Послуги з вилову безпритульних тварин з подальшою  стерилізацією, післяопераційною перетримкою, вакцинацією та поверненням на попереднє місце перебування»; 
доповнення розділу VIII «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» підпунктами 1.2 «Придбання фотостендів на зварному каркасі з профільної труби» з обсягом фінансування 18 тис. грн та 1.3 «Послуги зі встановлення фотостендів в сквері по бульв. Свободи в м. Ромни Сумської області» з обсягом фінансування 8 тис. грн; 
у  розділі 10 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» змінено назву напряму діяльності на «Забезпечення природоохоронних заходів згідно постанови КМУ від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» та об’єднано підпункти 1.1 «Придбання контейнерів для сміття», 1.2 «Придбання контейнерів-сіток для пластику» та 1.3 «Придбання урн для сміття»  в один підпункт 1.1 «Придбання контейнерів для сміття, контейнерів-сіток для пластику, урн для сміття». Загальний обсяг фінансування залишається без змін і становить 825,5 тис. грн.
доповнення Додатку до Програми розділом XXI «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» з підпунктом 1.1 «Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво мостового переходу через р.Сула по вул.Полтавській в м.Ромни Сумської області»» з обсягом фінансування 700 тис. грн.
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